## UG_NBT y2569-2571
95% | 15% |  |  |  | 111284958 | 961.01 |  |  |  |  | 172 | 172 | 172 | 96426913.3588 | 50705469.5986 | 0 |  |  | 172 | 633.9275 | 182.9275 | 814.355 | 172 | 172
[17 empty] | Design | Design | Design | Design | Design |  | Design | Design
ลำดับ | พื้นที่ | จังหวัด | หักเสา | รหัสเส้นทาง | เส้นทาง | ระยะท่อ (กม.) | UIH SC | Year plan | แผนท่อเสร็จ | เริ่มตัด | Status UIH | Solution (plan) | Fiber Sharing | CAPEX (estimate) | OPEX/year (estimate) | Budget of work | พิกัดต้นทาง | พิกัดปลายทาง | OFC Type (A+B) | (A)ระยะลงท่อ (km) | (B) ระยะบนเสาไฟฟ้า (km) | (A)+(B) ระยะรวม (km) | ปีที่ใช้งบประมาณ | ไตรมาสที่ใช้งบประมาณ
1 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | กรุงเทพมหานคร | หักเสาไฟฟ้า | UG66/MSN/0005 | ถนนอังรีดูนังด์(พระรามที่ 1 -พระรามที่ 4) | 3.6 | BKK4 | 2569 | เสร็จแล้ว | ตัดแล้ว | Done | ลงใต้ดิน | yes | 574206.0033 | 185280 | Approved | 13.730941310301457, 100.53364854197581 | 13.745285309076259, 100.53588236120147 | 144C | 3.42 | 0.54 | 3.96 | 2568 | Q3
2 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | กรุงเทพมหานคร | หักเสาไฟฟ้า | UG66/MSN/0001 | ถนนจรัญสนิทวงศ์ ช่วงที่ 2 (แยกบางพลัด - ถนนบรมราชชนนี) | 3.7 | BKK1 | 2569 | 2025-01-01 | 2026-02-28 | Done | ลงใต้ดิน | yes | 920982.5763 | 495000 | Approved | 13.784568460507492, 100.49439125627126 | 13.773351404499168, 100.48190426894638 | 144C | 3.515 | 0.555 | 4.07 | 2568 | Q4
3 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | กรุงเทพมหานคร | ไม่หักเสาไฟฟ้า | UG66/OTH/0018 | ถนนเยาวราช โซนที่ 5 (2 ฝั่งถนน) (ถนนทรงสวัสดิ์ - ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา) | 0.6 | BKK4 | 2569 | 2025-02-28 | 2026-02-11 | Done | ลงใต้ดิน | yes | 126596.9804 | 36775.272 | Approved | 13.739407567111556, 100.51147056044779 | 13.737353625608659, 100.51294350981958 | 60C | 0.57 | 0.09 | 0.66 | 2568 | Q4
4 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | กรุงเทพมหานคร | หักเสาไฟฟ้า | UG68/MSN/0004 | ถนนประชาราษฎร์ สาย 2 (2 ฝั่งถนน) (แยกบางโพ - แม่น้ำเจ้าพระยา) | 0.5 | BKK2 | 2569 | 2025-05-31 | 2026-03-10 | Done | ลงใต้ดิน | yes | 28750 | 14036.3636 | Approved | 13.80636889371856, 100.52158110006106 | 13.806316740574633, 100.51924673175483 | 60C | 0.475 | 0.075 | 0.55 | 2569 | Q2
5 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | กรุงเทพมหานคร | หักเสาไฟฟ้า | UG67/MSN/0001 | ถนนประชาราษฎร์ สาย 2 (2 ฝั่งถนน) (แยกประชาชื่น - แยกบางโพ) | 2.8 | BKK2 | 2569 | 2025-05-31 | 2026-02-24 | Done | ลงใต้ดิน | yes | 161000 | 78603.6364 | Approved | 13.805650769000955, 100.5332038528518 | 13.80636889371856, 100.52158110006106 | 60C | 2.66 | 0.42 | 3.08 | 2569 | Q2
6 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | กรุงเทพมหานคร | หักเสาไฟฟ้า | UG66/MSN/0003 | ถนนจรัญสนิทวงศ์ ช่วงที่ 2 (2 ฝั่งถนน) (ถนนบรมราชชนนี - ถนนสุทธาวาส) | 3 | BKK1 | 2569 | 2025-01-01 | 2026-03-30 | Done | ลงใต้ดิน | yes | 637974.7742 | 313671.8447 | Approved | 13.773351404499168, 100.48190426894638 | 13.762829108215561, 100.47280943699901 | 60C | 2.85 | 0.45 | 3.3 | 2568 | Q1
7 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | กรุงเทพมหานคร | ไม่หักเสาไฟฟ้า | UG65/OTH/0001 | ถนนมหาราช (2 ฝั่งถนน) (ถนนหน้าพระลาน - ถนนพระจันทร์) | 1 | BKK4 | 2569 | 2025-02-28 | 2026-03-31 | n/a | ไม่มีโครงข่าย | no | 0 | 0 | n/a | 13.752349559081285, 100.48952032574502 | 13.756307989636536, 100.48963246494628 | n/a | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a
8 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | กรุงเทพมหานคร | ไม่หักเสาไฟฟ้า | UG66/OTH/0013 | ถนนดินสอ (2 ฝั่งถนน) (ถนนราชดำเนินกลาง - ถนนบำรุงเมือง) | 1 | BKK4 | 2569 | 2025-02-28 | 2026-03-31 | n/a | ไม่มีโครงข่าย | no | 0 | 0 | n/a | 13.756336780416937, 100.50172473113246 | 13.751996814090212, 100.50091911156224 | n/a | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a
9 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | กรุงเทพมหานคร | ไม่หักเสาไฟฟ้า | UG67/OTH/0007 | ถนนพระจันทร์ (2 ฝั่งถนน) (ถนนมหาราช - ถนนหน้าพระธาตุ) | 0.6 | BKK4 | 2569 | 2025-02-28 | 2026-03-31 | n/a | ไม่มีโครงข่าย | no | 0 | 0 | n/a | 13.756315478100502, 100.48962466125836 | 13.755464330915798, 100.49212710949539 | n/a | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a
10 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | กรุงเทพมหานคร | ไม่หักเสาไฟฟ้า | UG67/OTH/0008 | ถนนศิริพงษ์ (รอบศาลาว่าการ กทม.) (1 ฝั่งถนน) (ถนนดินสอ - ถนนบำรุงเมือง) | 0.4 | BKK4 | 2569 | 2025-02-28 | 2026-03-31 | Done | Re-route | no | 32500 | 11580 | Approved | 13.754652717659106, 100.50137705611867 | 13.751914974521213, 100.50199713785821 | 12C | 0.38 | 0.06 | 0.44 | 2568 | Q4
11 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | กรุงเทพมหานคร | ไม่หักเสาไฟฟ้า | UG66/OTH/0017 | ถนนเยาวราช โซนที่ 4 ฝั่งใต้ (1 ฝั่งถนน) (ถนนราชวงศ์ - ถนนทรงสวัสดิ์) | 0.6 | BKK4 | 2569 | 2025-02-28 | 2026-02-11 | Onprocess | ลงใต้ดิน | yes | 126596.9804 | 36775.272 | Approved | 13.742290754376612, 100.50694991095189 | 13.739396707790819, 100.5113779307246 | 60C | 0.57 | 0.09 | 0.66 | 2568 | Q4
12 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | กรุงเทพมหานคร | หักเสาไฟฟ้า | UG67/MSN/0005 | ถนนลาดพร้าว ช่วงที่ 2 (2 ฝั่งถนน) (ถนนรัชดาภิเษก - ถนนประดิษฐมนูธรรม) | 8.4 | BKK2 | 2569 | 2025-10-31 | 2026-04-30 | Done | ลงใต้ดิน | yes | 875435.26 | 296626.1538 | Approved | 13.805411917542347, 100.57495144377492 | 13.786437316477445, 100.60875437077863 | 144C | 7.98 | 1.26 | 9.24 | 2568 | Q4
13 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | กรุงเทพมหานคร | ไม่หักเสาไฟฟ้า | UG66/OTH/0015 | ถนนเยาวราช โซนที่ 2 ฝั่งเหนือ (1 ฝั่งถนน) (ถบนราชวงศ์ - ถนนทรงสวัสดิ์) | 0.6 | BKK4 | 2569 | 2025-02-28 | 2026-02-11 | Onprocess | ลงใต้ดิน | yes | 126596.9804 | 36775.272 | Approved | 13.742351981932222, 100.50699483795309 | 13.739483313274192, 100.51143472095434 | 60C | 0.57 | 0.09 | 0.66 | 2568 | Q4
14 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | กรุงเทพมหานคร | หักเสาไฟฟ้า | UG67/OTH/0003 | ถนนวิทยุ ช่วงที่ 2 (2 ฝั่งถนน) (ถนนเพลินจิต - ถนนเพชรบุรี) | 1.6 | BKK4 | 2569 | 2025-06-30 | 2026-05-31 | Onprocess | ลงใต้ดิน | yes | 166500 | 86850 | Approved | 13.743321627022501, 100.54756286403692 | 13.749692752378785, 100.54859664430262 | 144C | 1.52 | 0.24 | 1.76 | 2569 | Q2
15 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | กรุงเทพมหานคร | หักเสาไฟฟ้า | UG65/NTC/0010 | ถนนพระราม 4 ช่วงที่ 2 (2 ฝั่งถนน) (สามย่านมิตรทาวน์ - แยกคลองเตย) | 7.2 | BKK4 | 2569 | 2026-02-28 | 2026-06-08 | Done | ลงใต้ดิน | no | 5051985.2531 | 2417417.1429 | Approved | 13.733353800169416, 100.52750043205424 | 13.720229321195605, 100.55906312982408 | 144C | 6.84 | 1.08 | 7.92 | 2567 | Q2
16 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | กรุงเทพมหานคร | หักเสาไฟฟ้า | UG66/MSN/0002 | ถนนจรัญสนิทวงศ์ ช่วงที่ 2 (2 ฝั่งอนน) (ถนนสุทธาวาส - ถนนพรานนก) | 2 | BKK1 | 2569 | 2025-01-01 | 2026-06-30 | Onprocess | ลงใต้ดิน | yes | 425316.5161 | 209114.5631 | Approved | 13.762829108215561, 100.47280943699901 | 13.754866084753044, 100.46941322132035 | 60C | 1.9 | 0.3 | 2.2 | 2568 | Q1
17 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | กรุงเทพมหานคร | ไม่หักเสาไฟฟ้า | UG66/OTH/0016 | ถนนเยาวราช โซนที่ 3 ฝั่งใต้ (1 ฝั่งถนน) (ถนนราชวงศ์ - ถนนจักรวรรดิ) | 0.3 | BKK4 | 2569 | 2025-02-28 | 2026-02-11 | Done | ลงใต้ดิน | yes | 63298.4902 | 18387.636 | Approved | 13.74235530894268, 100.5069216699699 | 13.744095165929302, 100.50446746701284 | 60C | 0.285 | 0.045 | 0.33 | 2568 | Q4
18 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | กรุงเทพมหานคร | หักเสาไฟฟ้า | UG68/OTH/0007 | ถนนพระราม 9 ช่วงที่ 1 (2 ฝั่งถนน) (แยกถนนรัชดาภิเษก - คลองชวดใหญ่) | 3.6 | BKK3 | 2569 | 2026-02-28 | 2026-07-26 | Onprocess | ลงใต้ดิน | yes (Jastel) | 822500 | 405300 | Approved | 13.75605722785821, 100.5649928410609 | 13.754864464443239, 100.58105671390848 | 144C | 3.42 | 0.54 | 3.96 | 2569 | Q3
19 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | นนทบุรี | ไม่หักเสาไฟฟ้า | UG65/OTH/0013 | ถนนศรีสมาน (2 ฝั่งถนน) (แยกสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ - ถนนเลียบคลองประปา) | 5.2 | BKK2 | 2569 | 2026-05-31 | 2026-07-31 | Done | ลงใต้ดิน | yes | 609637.4433 | 299150 | Approved | 13.940560347819595, 100.54209283026739 | 13.934430157181419, 100.56354359702038 | 144C | 4.94 | 0.78 | 5.72 | 2568 | Q4
20 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | กรุงเทพมหานคร | ไม่หักเสาไฟฟ้า | UG66/OTH/0014 | ถนนเยาวราช โซนที่ 1 ฝั่งเหนือ (1 ฝั่งถนน) (ถนนราชวงศ์ - ถนนจักรวรรดิ) | 0.35 | BKK4 | 2569 | 2025-02-28 | 2026-02-11 | Done | ลงใต้ดิน | yes | 73848.2385 | 21452.242 | Approved | 13.742402566193277, 100.50696074758135 | 13.744195474119442, 100.50455061549454 | 60C | 0.3325 | 0.0525 | 0.385 | 2568 | Q4
21 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | กรุงเทพมหานคร | หักเสาไฟฟ้า | UG65/OTH/0002 | ถนนลูกหลวง (1 ฝั่งถนน) (ซอยลูกหลวง 1 - ถนนสามเสน) | 2.3 | BKK4 | 2569 | 2025-10-31 | 2026-08-01 | Wait Duct (NT) | ลงใต้ดิน+Re-route | yes | 116400 | 57900 | Request | 13.754718045186001, 100.51747023999916 | 13.769942382856494, 100.50399285429273 | 60C | 2.185 | 0.345 | 2.53 | 2570 | Q1
22 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | กรุงเทพมหานคร | หักเสาไฟฟ้า | UG66/MSN/0004 | ถนนจรัญสนิทวงศ์ ช่วงที่ 3 (2 ฝั่งถนน) (แยกไฟฉาย - แยกท่าพระ) | 5.8 | BKK1 | 2569 | 2025-05-31 | 2026-08-30 | Wait Duct (NT) | ลงใต้ดิน | no | 420000 | 277920 | Request | 13.754881,100.469424 | 13.729397077147375, 100.47421589346044 | 60C | 5.51 | 0.87 | 6.38 | 2570 | Q1
23 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | กรุงเทพมหานคร | ไม่หักเสาไฟฟ้า | UG66/OTH/0011 | ถนนเยาวราช โซนที่ 1 (2 ฝั่งถนน) (ถนนจักรวรรดิ - คลองโอ่งอ่าง 1) | 0.3 | BKK4 | 2569 | 2025-02-28 | 2026-02-11 | Done | ลงใต้ดิน | yes | 63298.4902 | 18387.636 | Approved | 13.744166090823622, 100.50444645343005 | 13.744804819949007, 100.50313484102738 | 60C | 0.285 | 0.045 | 0.33 | 2568 | Q4
24 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | กรุงเทพมหานคร | หักเสาไฟฟ้า | UG68/OTH/0008 | ถนนประชาราษฎร์สาย 1 (2 ฝั่งถนน) (คลองบางซื่อ - ถนนประชาราษฎร์สาย 2) | 1.5 | BKK2 | 2569 | 2026-05-31 | 2026-09-14 | Wait Duct (NT) | ลงใต้ดิน+Re-route | yes | 94125 | 86850 | Approved | 13.799932719041246, 100.52139090233405 | 13.806357300875998, 100.52160430476457 | 60C | 1.425 | 0.225 | 1.65 | 2569 | Q2
25 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | กรุงเทพมหานคร,สมุทรปราการ | หักเสาไฟฟ้า | UG68/MSN/0005 | ถนนสุขุมวิท ช่วงที่ 2 (2 ฝั่งถนน) (แยกบางนา - ถนนกาญจนาภิเษก) | 10.4 | BKK3 | 2569 | 2026-06-30 | 2026-09-30 | Onprocess | ลงใต้ดิน | yes | 1313624.0124 | 487132 | Approved | 13.673313628945984, 100.60678315958604 | 13.630125411559987, 100.58887238374705 | 144C | 9.88 | 1.56 | 11.44 | 2568 | Q4
26 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | กรุงเทพมหานคร | ไม่หักเสาไฟฟ้า | UG65/OTH/0018 | ถนนวิภาวดีรังสิต ช่วงที่ 4 (2 ฝั่งถนน) (แยกเกษตร - หลักสี่) | 9.4 | BKK2 | 2569 | 2026-07-31 | 2026-10-10 | Wait Duct (NT) | ลงใต้ดิน | yes | 1212600 | 653112 | Request | 13.847561540502536, 100.56149019379637 | 13.884322387369098, 100.58169030148558 | 144C | 8.93 | 1.41 | 10.34 | 2570 | Q2
27 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | กรุงเทพมหานคร | หักเสาไฟฟ้า | UG69/MSN/0001 | ถนนตก (2 ฝั่งถนน) (ถนนพระราม 3 - กฟน.ยานนาวา) | 1.1 | BKK4 | 2569 | 2027-06-30 |  | Wait Duct (NT) | Re-route | no | 33600 | 23160 | Request | 13.697176484650662, 100.49704267467271 | 13.69308524940448, 100.4924692323161 | 12C | 1.045 | 0.165 | 1.21 | 2571 | Q1
28 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | กรุงเทพมหานคร | หักเสาไฟฟ้า | UG68/MSN/0021 | เทียมร่วมมิตร (2 ฝั่งถนน) (แยกศูนย์วัฒนธรรม - ประชาอุทิศ) | 5 | BKK2 | 2569 | 2027-09-30 |  | Wait Duct (NT) | ลงใต้ดิน | yes | 348300 | 187596 | Request | 13.762591425569118, 100.57265766550815 | 13.769063091571814, 100.59284282032604 | 60C | 4.75 | 0.75 | 5.5 | 2571 | Q2
29 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | กรุงเทพมหานคร | หักเสาไฟฟ้า | UG68/MSN/0020 | ถนนรามคำแหง 1 (2 ฝั่งถนน) (แยกคลองตัน - ทางรถไฟ) | 0.4 | BKK3 | 2569 | 2026-07-31 | 2026-10-30 | Wait Duct (NT) | ลงใต้ดิน | yes | 77400 | 27792 | Request | 13.740986406319568, 100.60075742356503 | 13.742830113711666, 100.60144260439787 | 144C | 0.38 | 0.06 | 0.44 | 2570 | Q2
30 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | กรุงเทพมหานคร | หักเสาไฟฟ้า | UG68/MSN/0025 | ถนนรามคำแหง 1 (2 ฝั่งถนน) (ทางรถไฟ - แยกลำสาสี) | 11.2 | BKK3 | 2569 | 2026-04-30 | 2026-10-30 | Onprocess | ลงใต้ดิน | yes | 1516443.56 | 507342.5641 | Approved | 13.742830113711666, 100.60144260439787 | 13.762676916859343, 100.64562951492596 | 144C | 10.64 | 1.68 | 12.32 | 2569 | Q1
31 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | นนทบุรี | หักเสาไฟฟ้า | UG68/MSN/0009 | ถนนแจ้งวัฒนะ ช่วงที่ 2 (2 ฝั่งถนน) (ห้าแยกปากเกร็ด - ทางพิเศษศรีรัช) | 8.4 | BKK2 | 2569 | 2026-06-30 | 2026-11-01 | Wait Duct (NT) | ลงใต้ดิน | no | 1974000 | 972720 | Request | 13.907518910842692, 100.50426855225544 | 13.899426717362157, 100.54274973571448 | 144C | 7.98 | 1.26 | 9.24 | 2570 | Q2
32 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | กรุงเทพมหานคร | หักเสาไฟฟ้า | UG68/MSN/0022 | ถนนบรมราชชนนี (2 ฝั่งถนน) (แยกอรุณ - สมเด็จพระปิ่นเกล้า-สายใต้เก่า) | 5.6 | BKK1 | 2569 | 2026-07-31 | 2026-11-16 | Wait Duct (NT) | ลงใต้ดิน | yes | 538200 | 319608 | Request | 13.768484342823152, 100.48575350796152 | 13.78747686967618, 100.46862468398734 | 144C | 5.32 | 0.84 | 6.16 | 2570 | Q3
33 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | กรุงเทพมหานคร | หักเสาไฟฟ้า | UG68/MSN/0006 | ถนนสาทร (2 ฝั่งถนน) (แยกถนนพระรามที่ 4 - ถนนเจริญกรุง) | 6.6 | BKK4 | 2569 | 2026-10-31 | 2027-02-28 | Wait Duct (NT) | ลงใต้ดิน | no | 2437500 | 868500 | Approved | 13.72630499219555, 100.54443991593318 | 13.71861788590893, 100.51513825939988 | 216C | 6.27 | 0.99 | 7.26 | 2569 | Q3
34 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | กรุงเทพมหานคร | ไม่หักเสาไฟฟ้า | UG68/OTH/0001 | ถนนทรงวาด (2 ฝั่งถนน) (ถนนราชวงศ์ - ถนนเจริญกรุง) | 2.2 | BKK4 | 2569 | 2026-06-30 | 2026-11-19 | Wait Duct (NT) | ลงใต้ดิน | yes | 28800 | 11580 | Request | 13.739560982438089, 100.50483215284562 | 13.736179726306444, 100.51354391848832 | 60C | 2.09 | 0.33 | 2.42 | 2570 | Q3
35 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | กรุงเทพมหานคร | ไม่หักเสาไฟฟ้า | UG65/OTH/0007 | ถนนวิภาวดีรังสิต (2 ฝั่งถนน) (ห้าแยกลาดพร้าว - แยกรัชวิภา) | 3.8 | BKK2 | 2569 | 2026-07-31 | 2026-11-23 | Wait Duct (NT) | ลงใต้ดิน | yes | 490200 | 264024 | Request | 13.813637399905678, 100.5601922880701 | 13.83061678294147, 100.55769289913887 | 144C | 3.61 | 0.57 | 4.18 | 2570 | Q3
36 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | กรุงเทพมหานคร | ไม่หักเสาไฟฟ้า | UG65/OTH/0016 | ถนนวิภาวดีรังสิต (2 ฝั่งถนน) (แยกรัชวิภา - ถนนงามวงศ์วาน) | 4 | BKK2 | 2569 | 2026-07-31 | 2026-11-24 | Wait Duct (NT) | ลงใต้ดิน | yes | 516000 | 277920 | Request | 13.83061678294147, 100.55769289913887 | 13.847539117538599, 100.56154407157679 | 144C | 3.8 | 0.6 | 4.4 | 2570 | Q3
37 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | นนทบุรี | หักเสาไฟฟ้า | UG68/MSN/0003 | ถนนติวานนท์ (2 ฝั่งถนน) (แยกกรุงเทพนนท์ - แยกแคราย) | 7.6 | BKK2 | 2569 | 2026-07-31 | 2026-10-31 | Wait Duct (NT) | ลงใต้ดิน | yes | 774000 | 416880 | Request | 13.84298287114514, 100.51090893807161 | 13.85902955876802, 100.52166995473303 | 144C | 7.22 | 1.14 | 8.36 | 2570 | Q2
38 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | กรุงเทพมหานคร | หักเสาไฟฟ้า | UG68/MSN/0026 | ถนนนครอินทร์ (2 ฝั่งถนน) (นครอินทร์ - กรุงเทพนนท์) | 7.6 | BKK2 | 2569 | 2026-12-31 | 2026-11-24 | Wait Duct (NT) | ลงใต้ดิน+Re-route | yes | 516000 | 277920 | Request | 13.833026077932532, 100.49630051361952 | 13.843006092864622, 100.51086234465382 | 60C | 7.22 | 1.14 | 8.36 | 2570 | Q2
39 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | กรุงเทพมหานคร | หักเสาไฟฟ้า | UG65/NTC/0008 | ถนนรัชดาภิเษก 2 (2 ฝั่งถนน) (ถนนเพชรบุรี - แยกสุทธิสาร) | 9.6 | BKK2 | 2569 | 2026-07-31 | 2026-11-30 | Wait Duct (NT) | ลงใต้ดิน | yes | 1749000 | 736488 | Request | 13.748956008689177, 100.56338852059962 | 13.789756397039273, 100.57417618016926 | 144C | 9.12 | 1.44 | 10.56 | 2570 | Q3
40 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | กรุงเทพมหานคร | หักเสาไฟฟ้า | UG68/NTC/0013 | ถนนเพชรบุรี ช่วงที่ 1 (2 ฝั่งถนน) (แยกคลองตัน - ทางรถไฟ) | 11.2 | BKK4 | 2569 | 2026-07-31 | 2026-11-30 | Wait Duct (NT) | ลงใต้ดิน | yes | 1912500 | 868500 | Request | 13.740981230694201, 100.60078273605333 | 13.749005091156855, 100.5634206550746 | 144C | 10.64 | 1.68 | 12.32 | 2570 | Q1
41 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | สมุทรปราการ | หักเสาไฟฟ้า | UG66/MSN/0006 | ถนนเทพารักษ์ (2 ฝั่งถนน) (ถนนศรีนครินทร์ - ถนนสุขุทวิท) | 8 | BKK3 | 2569 | 2026-09-30 | 2026-12-01 | Onprocess | ลงใต้ดิน | yes | 1518000 | 337750 | Approved | 13.627654688688677, 100.62693086661409 | 13.645462789992136, 100.59540816586255 | 60C | 7.6 | 1.2 | 8.8 | 2568 | Q4
42 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | กรุงเทพมหานคร | หักเสาไฟฟ้า | UG68/MSN/0014 | ถนนวงศ์สว่าง (2 ฝั่งถนน) (แยกวงศ์สว่าง - สะพานพระรามที่ 7) | 3.6 | BKK2 | 2569 | 2026-07-31 | 2026-12-01 | Wait Duct (NT) | ลงใต้ดิน | yes | 309600 | 166752 | Request | 13.828280446564875, 100.52844899918583 | 13.815065383626976, 100.51465005727985 | 60C | 3.42 | 0.54 | 3.96 | 2570 | Q3
43 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | กรุงเทพมหานคร | หักเสาไฟฟ้า | UG68/NTC/0020 | สิรินธร (2 ฝั่งถนน) (สะพานกรุงธน - คลองบางกอกน้อย) | 8 | BKK1 | 2569 | 2026-07-31 | 2026-12-01 | Wait Duct (NT) | ลงใต้ดิน | yes | 832500 | 521100 | Request | 13.781648499316042, 100.50094361239289 | 13.786976409115878, 100.46589920749993 | 144C | 7.6 | 1.2 | 8.8 | 2570 | Q2
44 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | กรุงเทพมหานคร | หักเสาไฟฟ้า | UG68/OTH/0004 | ถนนราชวิถี (2 ฝั่งถนน) (อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ - สามเหลี่ยมดินแดง) | 1 | BKK4 | 2570 | 2026-09-30 | 2027-01-25 | Wait Duct (NT) | ลงใต้ดิน | no | 171000 | 115800 | Request | 13.764800092495538, 100.53877615319551 | 13.762744439907017, 100.54278408144117 | 60C | 0.95 | 0.15 | 1.1 | 2570 | Q2
45 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | กรุงเทพมหานคร | หักเสาไฟฟ้า | UG65/NTC/0021 | ถนนอิสรภาพ (2 ฝั่งถนน) (ประชาธิปก - สุทธาวาส) | 8 | BKK1 | 2570 | 2026-09-30 | 2027-01-28 | Wait Duct (NT) | ลงใต้ดิน | yes | 684000 | 440040 | Request | 13.730865105684142, 100.49468121949658 | 13.760283704312112, 100.47776346588293 | 60C | 7.6 | 1.2 | 8.8 | 2570 | Q3
46 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | กรุงเทพมหานคร | หักเสาไฟฟ้า | UG65/NTC/0017 | ถนนเพชรบุรี ช่วงที่ 2 (2 ฝั่งถนน) (ทางรถไฟด่านเก็บเงินเพชรบุรี - ราชปรารภ) | 2 | BKK4 | 2570 | 2026-09-30 | 2027-02-01 | Wait Duct (NT) | ลงใต้ดิน | no | 465500 | 220020 | Request | 13.749787403474818, 100.54964343484802 | 13.7499458602298, 100.54105478866208 | 216C | 1.9 | 0.3 | 2.2 | 2570 | Q1
47 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | กรุงเทพมหานคร | หักเสาไฟฟ้า | UG68/MSN/0017 | ถนนเพชรเกษม (2 ฝั่งถนน) (ท่าพระ - ถนนราชพฤกษ์) | 4 | BKK1 | 2570 | 2026-09-30 | 2027-02-01 | Wait Duct (NT) | ลงใต้ดิน | yes | 342000 | 220020 | Request | 13.729464086264572, 100.47426293686144 | 13.720709494464097, 100.45810571288538 | 60C | 3.8 | 0.6 | 4.4 | 2570 | Q4
48 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | กรุงเทพมหานคร | หักเสาไฟฟ้า | UG68/MSN/0023 | พรานนก และ วังหลัง (2 ฝั่งถนน) (แยกไฟฉาย - อรุณอมรินทร์) | 3 | BKK1 | 2570 | 2026-09-30 | 2027-02-01 | Wait Duct (NT) | ลงใต้ดิน | yes | 256500 | 167910 | Request | 13.754875983721924, 100.46942046265632 | 13.75603866624026, 100.48343462595759 | 60C | 2.85 | 0.45 | 3.3 | 2570 | Q1
49 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | กรุงเทพมหานคร | หักเสาไฟฟ้า | UG66/OTH/0012 | ถนนเจริญราษฎร์ (2 ฝั่งถนน) (ถนนพระราม 3 - ถนนสาทร) | 7.6 | BKK4 | 2570 | 2026-09-30 | 2027-02-05 | Wait Duct (NT) | ลงใต้ดิน+Re-route | yes | 649800 | 422670 | Request | 13.689649688758289, 100.50944504619831 | 13.718744533135638, 100.51983267752003 | 60C | 7.22 | 1.14 | 8.36 | 2570 | Q2
50 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | กรุงเทพมหานคร | หักเสาไฟฟ้า | UG68/OTH/0006 | ถนนดินแดง (2 ฝั่งถนน) (สามเหลี่ยมดินแดง - แยกถนนรัชดา) | 5.6 | BKK2 | 2570 | 2026-09-30 | 2027-02-08 | Wait Duct (NT) | ลงใต้ดิน | no | 1303400 | 625320 | Request | 13.762744439907017, 100.54278408144117 | 13.756070282325858, 100.56500886653677 | 216C | 5.32 | 0.84 | 6.16 | 2570 | Q3
51 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | กรุงเทพมหานคร,นนทบุรี | หักเสาไฟฟ้า | UG68/MSN/0010 | ถนนกรุงเทพ- นนทบุรี (2 ฝั่งถนน) (แยกติวานนท์ - แยกเตาปูน) | 10.4 | BKK2 | 2570 | 2026-10-31 | 2027-02-28 | Wait Duct (NT) | ลงใต้ดิน | yes | 1062100 | 573210 | Request | 13.84297790150584, 100.51094977149363 | 13.806327978258864, 100.53079510194443 | 144C | 9.88 | 1.56 | 11.44 | 2570 | Q4
52 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | สมุทรปราการ | หักเสาไฟฟ้า | UG69/MSN/0005 | ถนนศรีนครินทร์ ช่วงที่ 4 (2 ฝั่งถนน) (แยกศรีเทพา - ถนนสุขุมวิท) | 8.8 | BKK3 | 2570 | 2026-09-30 | 2027-02-28 | Wait Duct (NT) | ลงใต้ดิน | yes | 752400 | 486360 | Request | 13.627698595878012, 100.62686857592635 | 13.595274062814857, 100.60721248910681 | 60C | 8.36 | 1.32 | 9.68 | 2570 | Q4
53 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | กรุงเทพมหานคร | หักเสาไฟฟ้า | UG68/MSN/0007 | ถนนสุขุมวิท ช่วงที่ 1 (2 ฝั่งถนน) (ซอยสุขุมวิท 71 - แยกบางนา) | 10 | BKK3 | 2570 | 2026-10-31 | 2027-03-01 | Wait Duct (NT) | ลงใต้ดิน | yes | 1021250 | 550050 | Request | 13.713203690930486, 100.59416227388795 | 13.673355369035688, 100.60683776058906 | 144C | 9.5 | 1.5 | 11 | 2570 | Q2
54 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | นนทบุรี,กรุงเทพมหานคร | หักเสาไฟฟ้า | UG68/OTH/0011 | ถนนงามวงศ์วาน ช่วงที่ 2 (2 ฝั่งถนน) (แยกพงษ์เพชร -แยกตัดถนนวิภาวดี) | 4 | BKK2 | 2570 | 2026-09-30 | 2027-03-01 | Wait Duct (NT) | ลงใต้ดิน | no | 931000 | 440040 | Request | 13.85624018036317, 100.54505760117429 | 13.84756954491032, 100.56152120728179 | 216C | 3.8 | 0.6 | 4.4 | 2570 | Q3
55 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | กรุงเทพมหานคร | หักเสาไฟฟ้า | UG68/OTH/0009 | ถนนรัชดาภิเษก 3 (2 ฝั่งถนน) (แยกสุทธิสาร-แยกถนนวิภาวดี) | 11.6 | BKK2 | 2570 | 2026-09-30 | 2027-03-08 | Wait Duct (NT) | ลงใต้ดิน | yes | 1184650 | 642690 | Request | 13.789756397039273, 100.57417618016926 | 13.830685694010125, 100.55756281057124 | 144C | 11.02 | 1.74 | 12.76 | 2570 | Q2
56 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | กรุงเทพมหานคร | หักเสาไฟฟ้า | UG65/NTC/0014 | ถนนพหลโยธิน 2 (2 ฝั่งถนน) (แยกเกษตร - อนุสาวรีย์ หลักสี่) | 9 | BKK2 | 2570 | 2026-09-30 | 2027-03-09 | Wait Duct (NT) | ลงใต้ดิน | yes | 769500 | 497940 | Request | 13.839827968444329, 100.57550524543554 | 13.875589177462665, 100.59676768400197 | 60C | 8.55 | 1.35 | 9.9 | 2570 | Q2
57 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | กรุงเทพมหานคร | หักเสาไฟฟ้า | UG67/OTH/0005 | ถนนลาดพร้าว ช่วงที่ 3 (2 ฝั่งถนน) ถนนประดิษฐมนูธรรม -แยกบางกระปิ) | 9.8 | BKK3 | 2570 | 2026-10-30 | 2027-03-15 | Wait Duct (NT) | ลงใต้ดิน | yes | 1000825 | 544260 | Request | 13.786459682047154, 100.60876053559376 | 13.766300609623196, 100.64787717735416 | 144C | 9.31 | 1.47 | 10.78 | 2570 | Q3
58 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | กรุงเทพมหานคร | หักเสาไฟฟ้า | UG68/MSN/0002 | ถนนศรีนครินทร์ ช่วงที่ 1 (2 ฝั่งถนน) (แยกบางกะปิ - ถนนอ่อนนุช) | 12 | BKK3 | 2570 | 2026-10-31 | 2027-03-24 | Wait Duct (NT) | ลงใต้ดิน | yes | 1225500 | 660060 | Request | 13.7660546465012, 100.64532484985841 | 13.712741344301582, 100.64378503803319 | 144C | 11.4 | 1.8 | 13.2 | 2570 | Q4
59 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | นนทบุรี | หักเสาไฟฟ้า | UG68/MSN/0012 | ถนนติวานนท์ (2 ฝั่งถนน) (ห้าแยกปากเกร็ด - แยกแคราย) | 11.4 | BKK2 | 2570 | 2026-10-31 | 2027-03-31 | Wait Duct (NT) | ลงใต้ดิน | yes | 1164225 | 631110 | Request | 13.907483451106742, 100.50426981226043 | 13.859106845100559, 100.52162183687501 | 144C | 10.83 | 1.71 | 12.54 | 2570 | Q2
60 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | กรุงเทพมหานคร | หักเสาไฟฟ้า | UG68/MSN/0011 | ถนนพระรามที่ 3 ช่วงที่ 3 (2 ฝั่งถนน) (ถนนตก - ถนนมไหสวรรย์) | 2.2 | BKK4 | 2570 | 2026-12-31 | 2027-04-17 | Wait Duct (NT) | ลงใต้ดิน | yes | 224675 | 121590 | Request | 13.697207935948072, 100.49696301006382 | 13.702965139932047, 100.48847828631324 | 144C | 2.09 | 0.33 | 2.42 | 2570 | Q2
61 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | กรุงเทพมหานคร | ไม่หักเสาไฟฟ้า | UG65/OTH/0017 | ถนนวิภาวดีรังสิต ช่วงที่ 1 (2 ฝั่งถนน) (ดินแดง - ลาดพร้าว) | 11.8 | BKK2 | 2570 | 2026-12-31 | 2027-04-20 | Wait Duct (NT) | ลงใต้ดิน | yes | 1205075 | 654270 | Request | 13.763888548398961, 100.54821285898583 | 13.81366815830685, 100.56018218643692 | 144C | 11.21 | 1.77 | 12.98 | 2570 | Q3
62 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | นนทบุรี | หักเสาไฟฟ้า | UG68/OTH/0010 | ถนนรัตนาธิเบศร์ ช่วงที่ 1 (2 ฝั่งถนน) (สี่แยกแคราย - สะพานพระนั่งเกล้า) | 9.6 | BKK2 | 2570 | 2026-10-31 | 2027-04-30 | Wait Duct (NT) | ลงใต้ดิน | no | 1960800 | 1065360 | Request | 13.85913947230355, 100.52167406050074 | 13.870702682930677, 100.47771600701854 | 144C | 9.12 | 1.44 | 10.56 | 2570 | Q4
63 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | กรุงเทพมหานคร | หักเสาไฟฟ้า | UG69/MSN/0007 | ถนนอรุณอมรินทร์ ช่วงที่ 2 (2 ฝั่งถนน) (คลองบางกอกน้อย - เชิงสะพานสะพาน 8) | 4 | BKK1 | 2570 | 2026-10-31 | 2027-04-30 | Wait Duct (NT) | ลงใต้ดิน | yes | 342000 | 220020 | Request | 13.761383025574109, 100.48267144386014 | 13.769583497524769, 100.49599458599297 | 60C | 3.8 | 0.6 | 4.4 | 2570 | Q4
64 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | กรุงเทพมหานคร | หักเสาไฟฟ้า | UG69/OTH/0028 | ถนนอรุณอมรินทร์ ช่วงที่ 1 (2 ฝั่งถนน) (ถนนประชาธิปก - คลองบางกอกน้อย) | 7 | BKK1 | 2570 | 2026-10-31 | 2027-04-30 | Wait Duct (NT) | ลงใต้ดิน | yes | 598500 | 387930 | Request | 13.734311884147507, 100.495841100084 | 13.761383025574109, 100.48267144386014 | 60C | 6.65 | 1.05 | 7.7 | 2570 | Q4
65 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | กรุงเทพมหานคร | หักเสาไฟฟ้า | UG69/MSN/0012 | ถนนเพชรเกษม (2 ฝั่งถนน) (ถนนราษพฤกษ์ - ถนนพุทธมณฑลสาย 1) | 6.6 | BKK1 | 2570 | 2026-12-31 | 2027-05-05 | Wait Duct (NT) | ลงใต้ดิน | no | 1128600 | 729540 | Request | 13.720709494464097, 100.45810571288538 | 13.712442672460654, 100.42853458862193 | 60C | 6.27 | 0.99 | 7.26 | 2570 | Q4
66 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | กรุงเทพมหานคร | หักเสาไฟฟ้า | UG68/MSN/0024 | ถนนพุทธมณฑลสาย 1 ช่วงที่ 2 (2 ฝั่งถนน) (พระเทพตัดใหม่ - เลียบทางรถไฟสายใต้) | 10 | BKK1 | 2570 | 2026-12-31 | 2027-05-17 | Wait Duct (NT) | ลงใต้ดิน | yes | 855000 | 550050 | Request | 13.753574880218858, 100.42731599609787 | 13.79881929259296, 100.42620183919459 | 60C | 9.5 | 1.5 | 11 | 2570 | Q3
67 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | กรุงเทพมหานคร | หักเสาไฟฟ้า | UG69/MSN/0006 | ถนนพระราม 9 ช่วงที่ 2 (2 ฝั่งถนน) (คลองชวดใหญ่ - แยกรามคำแหง) | 5.4 | BKK3 | 2570 | 2026-12-31 | 2027-05-18 | Wait Duct (NT) | ลงใต้ดิน | no | 1102950 | 602160 | Request | 13.754864464443239, 100.58105671390848 | 13.74738787806981, 100.60562027192252 | 144C | 5.13 | 0.81 | 5.94 | 2570 | Q4
68 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | กรุงเทพมหานคร,นนทบุรี | หักเสาไฟฟ้า | UG69/MSN/0008 | ถนนแจ้งวัฒนะ ช่วงที่ 3/1 (2 ฝั่งถนน) (คลองประปา - ถนนวิภาวดี-รังสิต) | 6 | BKK2 | 2570 | 2026-12-31 | 2027-05-19 | Wait Duct (NT) | ลงใต้ดิน | no | 1225500 | 660060 | Request | 13.89530513640685, 100.55428581935875 | 13.884289395891543, 100.58168848808198 | 144C | 5.7 | 0.9 | 6.6 | 2570 | Q3
69 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | กรุงเทพมหานคร | หักเสาไฟฟ้า | UG68/MSN/0001 | ถนนพระราม 3 ช่วงที่ 1 (2 ฝั่งถนน) (แยกคลองเตย - สะพานภูมิพล) | 12.6 | BKK4 | 2570 | 2026-10-31 | 2027-05-24 | Wait Duct (NT) | ลงใต้ดิน | yes | 1286775 | 694800 | Request | 13.720230576746575, 100.55911165911864 | 13.673170,100.538882 | 144C | 11.97 | 1.89 | 13.86 | 2570 | Q3
70 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | กรุงเทพมหานคร | หักเสาไฟฟ้า | UG69/MSN/0009 | ถนนแจ้งวัฒนะ ช่วงที่ 4 (2 ฝั่งถนน) (ถนนวิภาวดี-รังสิต - ถนนพหลโยธิน) | 3.6 | BKK2 | 2570 | 2026-10-31 | 2027-06-02 | Wait Duct (NT) | ลงใต้ดิน | no | 735300 | 405300 | Request | 13.884289395891543, 100.58168848808198 | 13.875983265434332, 100.5962550556618 | 144C | 3.42 | 0.54 | 3.96 | 2570 | Q3
71 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | กรุงเทพมหานคร | หักเสาไฟฟ้า | UG69/MSN/0013 | ถนนศรีนครินทร์ ช่วงที่ 2 (2 ฝั่งถนน) (ถนนอ่อนนุช - ถนนบางนา-ตราด) | 10.6 | BKK3 | 2570 | 2026-12-31 | 2027-06-21 | Wait Duct (NT) | ลงใต้ดิน | yes | 1082525 | 584790 | Request | 13.712747549388109, 100.64380351741858 | 13.665775567115967, 100.64442178038604 | 144C | 10.07 | 1.59 | 11.66 | 2570 | Q3
72 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | กรุงเทพมหานคร | หักเสาไฟฟ้า | UG68/MSN/0015 | ถนนพุทธมณฑลสาย 1 ช่วงที่ 1 (2 ฝั่งถนน) (ถนนเพชรเกษม - ถนนพระเทพตัดใหม่) | 9.1 | BKK1 | 2570 | 2026-12-31 | 2027-06-25 | Wait Duct (NT) | ลงใต้ดิน | yes | 778050 | 503730 | Request | 13.712442672460654, 100.42853458862193 | 13.753574880218858, 100.42731599609787 | 60C | 8.645 | 1.365 | 10.01 | 2570 | Q4
73 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | กรุงเทพมหานคร | หักเสาไฟฟ้า | UG69/MSN/0011 | ถนนเพชรเกษม (2 ฝั่งถนน) (ถนนพุทธมณฑลสาย 1 -ถนนกาญจนาภิเษก) | 4.2 | BKK1 | 2570 | 2027-03-31 | 2027-07-27 | Wait Duct (NT) | ลงใต้ดิน | no | 718200 | 463200 | Request | 13.712442672460654, 100.42853458862193 | 13.710662902290956, 100.40597525539593 | 60C | 3.99 | 0.63 | 4.62 | 2571 | Q4
74 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | กรุงเทพมหานคร,สมุทรปราการ | หักเสาไฟฟ้า | UG69/MSN/0004 | ถนนศรีนครินทร์ ช่วงที่ 3 (2 ฝั่งถนน) (ถนนบางนา-ตราด - แยกศรีเทพา) | 9.4 | BKK3 | 2570 | 2026-12-31 | 2027-09-20 | Wait Duct (NT) | ลงใต้ดิน | yes | 959975 | 521100 | Request | 13.665990630527826, 100.64440222542729 | 13.627650297263113, 100.62689861016285 | 144C | 8.93 | 1.41 | 10.34 | 2571 | Q4
75 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | กรุงเทพมหานคร | หักเสาไฟฟ้า | UG69/MSN/0003 | ถนนรามอินทรา (2 ฝั่งถนน) (วงเวียนวัดพระศรีฯ - แยกคู้บอน) | 16.2 | BKK2 | 2570 | 2026-12-31 | 2027-09-27 | Wait Duct (NT) | ลงใต้ดิน | yes | 1654425 | 891660 | Request | 13.87492777929034, 100.59709659605444 | 13.839129430098923, 100.66159612076964 | 144C | 15.39 | 2.43 | 17.82 | 2570 | Q4
76 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | กรุงเทพมหานคร | หักเสาไฟฟ้า | UG69/MSN/0014 | ถนนรามอินทรา (แยกคู้บอน - คลองสามวา) | 17 | BKK3 | 2570 | 2026-12-31 | 2027-09-27 | Wait Duct (NT) | ลงใต้ดิน | yes | 1236250 | 665850 | Request | 13.839129430098923, 100.66159612076964 | 13.812506975237836, 100.72979212876209 | 144C | 11.5 | 2.55 | 14.05 | 2570 | Q4
77 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | นนทบุรี | หักเสาไฟฟ้า | UG69/MSN/0015 | ถนนแจ้งวัฒนะ ช่วงที่ 3/2 (ทางพิเศษศรีรัช - คลองประปา) | 2.6 | BKK2 | 2570 | 2026-09-30 | 2027-10-19 | Wait Duct (NT) | ลงใต้ดิน | no | 531050 | 289500 | Request | 13.899372925390463, 100.54277034556605 | 13.895382174855305, 100.55454104855691 | 144C | 2.47 | 0.39 | 2.86 | 2571 | Q2
78 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | กรุงเทพมหานคร | หักเสาไฟฟ้า | UG68/OTH/0005 | ถนนงามวงศ์วาน ช่วงที่ 3 (2 ฝั่งถนน) (แยกตัดถนนวิภาวดี - พหลโยธิน) | 3.5 | BKK2 | 2570 | 2026-12-31 | 2027-10-25 | Wait Duct (NT) | ลงใต้ดิน | no | 714875 | 393720 | Request | 13.84758785765959, 100.56152134861307 | 13.895298639191186, 100.55433576173502 | 144C | 3.325 | 0.525 | 3.85 | 2571 | Q3
79 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | กรุงเทพมหานคร | หักเสาไฟฟ้า | UG69/MSN/0010 | ถนนประชาราษฎร์สาย 1 (2 ฝั่งถนน) (แยกบางโพ - สะพานพระราม 7) | 3.4 | BKK2 | 2570 | 2027-07-31 | 2027-11-15 | Wait Duct (NT) | ลงใต้ดิน | no | 694450 | 382140 | Request | 13.806374028743074, 100.52159482948991 | 13.817186370340337, 100.52002635049807 | 144C | 3.23 | 0.51 | 3.74 | 2571 | Q1
80 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | สมุทรปราการ | หักเสาไฟฟ้า | UG68/MSN/0008 | ถนนสุขุมวิท ช่วงที่ 3 (2 ฝั่งถนน) (ถนนกาญจนาภิเษก - ถนนแพรกษา) | 11.4 | BKK3 | 2570 | 2027-07-31 | 2027-11-30 | Wait Duct (NT) | ลงใต้ดิน | yes | 1164225 | 631110 | Request | 13.630168405977164, 100.58884218710807 | 13.586975044752382, 100.60888850297216 | 144C | 10.83 | 1.71 | 12.54 | 2571 | Q4
81 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | กรุงเทพมหานคร | หักเสาไฟฟ้า | UG68/MSN/0019 | ถนนพระรามที่ 3 ช่วงที่ 2 (2 ฝั่งถนน) (สะพานภูมิพล - ถนนตก) | 11 | BKK4 | 2570 | 2027-07-31 | 2027-11-30 | Wait Duct (NT) | ลงใต้ดิน | yes | 940500 | 607950 | Request | 13.673126085107658, 100.53890823707515 | 13.697198297224833, 100.49698595233737 | 60C | 10.45 | 1.65 | 12.1 | 2571 | Q3
82 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | กรุงเทพมหานคร | หักเสาไฟฟ้า | UG68/MSN/0018 | ถนนเจริญกรุง (2 ฝั่งถนน) (คลองผลุงกรุงเกษม -แยกสี่กั๊กพระยาศรี) | 4.6 | BKK4 | 2570 | 2027-09-30 | 2027-12-01 | Wait Duct (NT) | ลงใต้ดิน | yes | 393300 | 254760 | Request | 13.747233373703788, 100.49765281176246 | 13.738003031794989, 100.51550915208331 | 60C | 4.37 | 0.69 | 5.06 | 2571 | Q3
83 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | กรุงเทพมหานคร | หักเสาไฟฟ้า | UG68/MSN/0013 | ถนนพระเทพตัดใหม่ (2 ฝั่งถนน) (สี่แยกไฟฉาย - ถนนกาญจนาภิเษก) | 14 | BKK1 | 2570 | 2027-06-30 | 2027-12-07 | Wait Duct (NT) | ลงใต้ดิน+Re-route | yes | 1197000 | 770070 | Request | 13.754833084923735, 100.46935875678437 | 13.754392915667289, 100.40580883168056 | 60C | 13.3 | 2.1 | 15.4 | 2571 | Q3
84 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | กรุงเทพมหานคร | หักเสาไฟฟ้า | UG68/MSN/0016 | ถนนประชาอุทิศ (2 ฝั่งถนน) (ซอยยอดทอง - เทียมร่วมมิตร) | 2.2 | BKK2 | 2570 | 2027-09-30 | 2027-12-07 | Wait Duct (NT) | ลงใต้ดิน | yes | 188100 | 121590 | Request | 13.771411786582167, 100.58319567528908 | 13.769062391315767, 100.59290692530479 | 60C | 2.09 | 0.33 | 2.42 | 2571 | Q3
85 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | นนทบุรี | หักเสาไฟฟ้า | UG69/MSN/0015_A | ถนนแจ้งวัฒนะ ช่วงที่ 3/2 (ทางพิเศษศรีรัช - คลองประปา) | 2.6 | BKK2 | 2570 | 2026-09-30 | 2027-10-19 | Wait Duct (NT) | ลงใต้ดิน | no | 531050 | 289500 | Request | 13.899370185812154, 100.54277691745018 | 13.895298639191186, 100.55433576173502 | 144C | 2.47 | 0.39 | 2.86 | 2571 | Q2
86 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | กรุงเทพมหานคร | หักเสาไฟฟ้า | UG66/OTH/0007 | ถนนราชปรารภ (2 ฝั่งถนน) (ทางรถไฟ - สามเหลี่ยมดินแดง) | 1.8 | BKK4 | 2571 | 2027-06-30 | 2028-01-31 | Wait Duct (NT) | ลงใต้ดิน | no | 367650 | 208440 | Request | 13.754867913663, 100.54216825713313 | 13.762858984447334, 100.54275656304196 | 144C | 1.71 | 0.27 | 1.98 | 2571 | Q2
87 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | กรุงเทพมหานคร | หักเสาไฟฟ้า | UG70/MSN/0001 | ถนนพหลโยธิน 3 (2 ฝั่งถนน) (อนุสาวรีย์ หลักสี่ - แยก คปอ.) | 13 | BKK2 | 2571 | 2027-09-30 | 2028-01-31 | Wait Duct (NT) | ลงใต้ดิน | yes | 1327625 | 717960 | Request | 13.876485304626145, 100.59728724972366 | 13.923555252952413, 100.6250356779664 | 144C | 12.35 | 1.95 | 14.3 | 2571 | Q2
88 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | นนทบุรี | หักเสาไฟฟ้า | UG69/MSN/0002 | ถนนรัตนาธิเบศร์ ช่วงที่ 2 (2 ฝั่งถนน) (สะพานพระนั่งเกล้า - ถนนกาญจนาภิเษก) | 14 | BKK1 | 2571 | 2027-10-30 | 2028-02-28 | Wait Duct (NT) | ลงใต้ดิน | yes | 1429750 | 770070 | Request | 13.870321109909677, 100.47486087670299 | 13.874347962981581, 100.40995062564704 | 144C | 13.3 | 2.1 | 15.4 | 2571 | Q2
89 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | นนทบุรี | หักเสาไฟฟ้า | UG70/MSN/0002 | ถนนแจ้งวัฒนะ ช่วงที่ 1 (2 ฝั่งถนน) (ท่าน้ำปากเกร็ด - ห้าแยกปากเกร็ด) | 2.8 | BKK2 | 2571 | 2027-09-30 | 2028-02-28 | Wait Duct (NT) | ลงใต้ดิน | no | 571900 | 312660 | Request | 13.91521504752149, 100.49460184504767 | 13.907504735008951, 100.50425781577174 | 144C | 2.66 | 0.42 | 3.08 | 2571 | Q2
90 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | สมุทรปราการ | หักเสาไฟฟ้า | UG70/MSN/0003 | ถนนสุขุมวิท ช่วงที่ 4 (2 ฝั่งถนน) (ถนนแพรกษา - ซอยเทศบาลบางปู 55) | 8 | BKK3 | 2571 | 2027-10-31 | 2028-03-20 | Wait Duct (NT) | ลงใต้ดิน | yes | 684000 | 440040 | Request | 13.586939758868697, 100.60890623719303 | 13.553833431509238, 100.61433951837395 | 60C | 7.6 | 1.2 | 8.8 | 2571 | Q3
91 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | กรุงเทพมหานคร | หักเสาไฟฟ้า | UG70/MSN/0004 | ถนนพระเทพตัดใหม่ (2 ฝั่งถนน) (ถนนกาญจนาภิเษก - คลองเนินทราย) | 15.2 | BKK1 | 2571 | 2027-12-31 | 2028-04-26 | Wait Duct (NT) | ลงใต้ดิน | yes | 918000 | 590580 | Request | 13.754578506595195, 100.40585650135114 | 13.750734,100.329172 | 60C | 10.2 | 2.28 | 12.48 | 2571 | Q3
92 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | กรุงเทพมหานคร | หักเสาไฟฟ้า | UG70/MSN/0005 | ถนนรามคำแหง 2 (2 ฝั่งถนน) (แยกลำสาลี - ถนนร่มเกล้า) | 22 | BKK3 | 2571 | 2027-12-31 | 2028-07-31 | Wait Duct (NT) | ลงใต้ดิน | yes | 1612500 | 868500 | Request | 13.762698172726616, 100.64561491034252 | 13.81235267518258, 100.73685634680294 | 144C | 15 | 3.3 | 18.3 | 2571 | Q2
93 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | กรุงเทพมหานคร | หักเสาไฟฟ้า | UG70/MSN/0006 | ถนนรามคำแหง 3 (ถนนร่มเกล้า - ถนนสุวินทวงศ์) | 2 | BKK3 | 2571 | 2027-12-31 | 2028-07-31 | Wait Duct (NT) | ลงใต้ดิน | yes | 171000 | 110010 | Request | 13.81235267518258, 100.73685634680294 | 13.816630274507467, 100.74463060181766 | 60C | 1.9 | 0.3 | 2.2 | 2571 | Q2
94 | ต่างจังหวัด | เชียงใหม่ | หักเสาไฟฟ้า | UG66/BC1/00052 | Lot 2 ข้างหล่อ ราชเชียงแสน ถนนมูลเมองบางส่วน ถนนบำรุงบุรี (2 ฝั่งถนน) | 4.6 | CMI | 2569 |  | รื้อถอน Q1/26 | Done | Re-route | no | 141340 | 0 | Request | 18.78121164255038, 98.97825360392451 | 18.780996167652162, 98.99254644309715 | 48C | 0 | 2 | 2 | 2569 | Q4
95 | ต่างจังหวัด | บุรีรัมย์ | หักเสาไฟฟ้า | UG65/KNG/0012 | ถนนทางหลวงหมายเลข 2445 ตั้งแต่ พระบรมราชานุเสาวรีย์ รัชกาลที่ 1 ถึง เรือนจำจังหวัดบุรีรัมย์ (2 ฝั่งถนน) (พระบรมราชานุเสาวรีย์ รัชกาลที่ ๑ - เรือนจำจังหวัดบุรีรัมย์) | 2.4 | NMA | 2569 |  | รื้อถอน Q1/26 | Done | Re-route | no | 141340 | 0 | Approved | 14.98680585899913, 103.10491864320177 | 14.975496605932166, 103.10561805606703 | 48C | 0 | 2 | 2 | 2567 | Q4
96 | ต่างจังหวัด | ลำปาง | หักเสาไฟฟ้า | UG66/KNG/0013 | ถนนวังหม้อพัฒนา ถึงสำเภาทอง จ.ลำปาง (2 ฝั่งถนน) | 2.6 | CMI | 2569 |  | รื้อถอน Q1/26 | n/a | ไม่มีโครงข่าย | no | 0 | 0 | n/a | 18.314899752914442, 99.51911724088842 | 18.307546021692637, 99.51256767149468 | n/a | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a
97 | ต่างจังหวัด | เชียงใหม่ | หักเสาไฟฟ้า | UG66/BC1/00053 | Lot 6 ถนนอารักษ์ ถนนบำรุงบุรี และศรีภูมิ (2 ฝั่งถนน) | 6.8 | CMI | 2569 |  | รื้อถอน Q1/26 | n/a | ไม่มีโครงข่าย | no | 0 | 0 | n/a | 18.795376707724497, 98.97873493605451 | 18.78201208325385, 98.97803797149466 | n/a | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a
98 | ต่างจังหวัด | นครราชสีมา | หักเสาไฟฟ้า | UG65/BC1/0002 | (lot 5) จังหวัดนครราชสีมา ถนนมนัส ถนนพลแสน ถนนยมราช ถนนอัษฎางค์ ถนนจอมพล ถนนมหาดไทยและถนนสรรพสิทธิ์ (2 ฝั่งถนน) | 5.2 | NMA | 2569 |  | รื้อถอน Q1/26 | Done | ลงใต้ดิน+Re-route | no | 117872 | 115800 | Approved | 14.979245626384941, 102.11145180281781 | 14.972322172755115, 102.1107222360621 | 48C | 1 | 0 | 1 | 2567 | Q2
99 | ต่างจังหวัด | เชียงใหม่ | หักเสาไฟฟ้า | UG66/BC1/00054 | Lot 7 ถนนอัษฎาธร ถนนมณีนพรัตน์ ถนนข้างเผือก ถนนหัสดีเสวี ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ถนนมหิตล และถนนทิพย์เนตร (2 ฝั่งถนน) | 9.68 | CMI | 2569 |  | รื้อถอน Q1/26 | Done | ลงใต้ดิน | yes | 391020 | 231600 | Request | 18.795936714833697, 98.97797820290323 | 18.781845, 98.977465 | 144C | 2 | 0 | 2 | 2569 | Q4
100 | ต่างจังหวัด | เชียงราย | หักเสาไฟฟ้า | UG66/LCA/0004 | ถนนธนาลัย ถนนรัตนาเขต ถนนบรรพปราการ (2 ฝั่งถนน) | 10 | CMI | 2569 |  | รื้อถอน Q1/26 | Done | ลงใต้ดิน+Re-route | no | 46550 | 57900 | Request | 19.908760369125446, 99.83067685406807 | 19.909070020709823, 99.84016537887467 | 24C | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 2569 | Q4
101 | ต่างจังหวัด | นครราชสีมา | หักเสาไฟฟ้า | UG65/BC1/0001 | (Lot 4) ถนนประจักษ์ ถนนไชยณรงค์ ถนนราชนิกูล ถนนราชดำเนิน ถนนพลแสน ถนนยมราช ถนนอัษฎางค์ ถนนจอมพล ถนนมหาดไทย (2 ฝั่งถนน) | 9.6 | NMA | 2569 |  | รื้อถอน Q1/26 | n/a | ไม่มีโครงข่าย | no | 0 | 0 | n/a | 14.973493368521664, 102.11072222556784 | 14.973617743393449, 102.11336152747383 | n/a | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a
102 | ต่างจังหวัด | ภูเก็ต | ไม่หักเสาไฟฟ้า | UG65/LCA/0004 | ถนนภูเก็ตส่วนที่เหลือ เขตย่านการค้าเมืองเก่า (2 ฝั่งถนน) (สะพานพระอร่าม - วงเวียนกระเฌอ) | 3.44 | PKT | 2569 |  | รื้อถอน Q2/26 | Done | ลงใต้ดิน+Re-route | no | 489292 | 138960 | Approved | 7.876817322161606, 98.39360041633508 | 7.8699411730779, 98.39419974451415 | 144C | 1.2 | 2 | 3.2 | 2568 | Q2
103 | ต่างจังหวัด | สงขลา | หักเสาไฟฟ้า | UG65/BC1/0034 | ถนนราษฎร์ยินดี ช่วง 2 (2 ฝั่งถนน) (ถนนธรรมนูญวิถี - ถนนศุภสารรังสรรค์) | 0.8 | HYI | 2569 |  | รื้อถอน Q2/26 | Done | ลงใต้ดิน+Re-route | no | 219178 | 69480 | Approved | 6.997908096030113, 100.47010621323183 | 6.998356883377764, 100.47912817097277 | 144C | 0.6 | 0.8 | 1.4 | 2568 | Q2
104 | ต่างจังหวัด | เชียงใหม่ | หักเสาไฟฟ้า | UG68/BC1/0001 | Lot 3 ถนนราชภาคิมัย และถนนราชมรรคา (2 ฝั่งถนน) | 6.4 | CMI | 2569 |  | รื้อถอน Q2/26 | Done | ลงใต้ดิน+Re-route | no | 35000 | 288000 | Request | 18.781510007079742, 98.98988514478134 | 18.795177734879488, 98.99003821340695 | เช่า Core NT | 0 | 0 | 0 | 2569 | Q3 | เช่า Core NT
105 | ต่างจังหวัด | ศรีสะเกษ | หักเสาไฟฟ้า | UG66/KNG/0046 | จังหวัดศรีสะเกษ ถนนศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย (2 ฝั่งถนน) (สะทานขาว - โรงพยาบาลศรีสะเกษ) | 1.6 | UBN | 2569 |  | รื้อถอน Q2/26 | Onprocess | ลงใต้ดิน+Re-route | no | 258470 | 57900 | Request | 15.114461,104.327187 | 15.113908, 104.343070 | 24C | 0.5 | 5 | 5.5 | 2569 | Q3
106 | ต่างจังหวัด | นครราชสีมา | หักเสาไฟฟ้า | UG65/BC1/0003 | (Lot 6) ถนนจักรี ถนนกำแหงสงคราม ถนนพลแสน ถนนอัษฎาค์ ถนนยมราช ถนนจอมพล ถนนมหาดไทยและถนนสรรพสิทธิ์ (2 ฝั่งถนน) | 5.26 | NMA | 2569 |  | รื้อถอน Q2/26 | Done | ลงใต้ดิน+Re-route | no | 176808 | 173700 | Approved | 14.973931196597153, 102.08376767661682 | 14.97308130412379, 102.0978868247932 | 60C | 1.5 | 0 | 1.5 | 2567 | Q2
107 | ต่างจังหวัด | สงขลา | หักเสาไฟฟ้า | UG65/BC1/0033 | ถนนราษฎร์ยินดี ช่วง 1 (2 ฝั่งถนน) (ถนนราษฎร์ยินดี/ถนนศรีภูวนาท - ถนนธรรมนูญวิถี) | 1.6 | HYI | 2569 |  | รื้อถอน Q2/26 | Done | ลงใต้ดิน+Re-route | no | 297382 | 115800 | Approved | 6.998493127472909, 100.47951131793386 | 7.018394561181121, 100.4825021313393 | 144C | 1 | 0.8 | 1.8 | 2568 | Q2
108 | ต่างจังหวัด | ภูเก็ต | ไม่หักเสาไฟฟ้า | UG65/LCA/0006 | ถนนราษฎร์อุทิศ 200 ปี (2 ฝั่งถนน) | 2.6 | PKT | 2569 |  | รื้อถอน Q2/26 | Onprocess | ลงใต้ดิน | no | 995826 | 254760 | Approved | 7.905117918374678, 98.30098590363839 | 7.884432612795574, 98.29291155116988 | 216C | 2.2 | 1.8 | 4 | 2569 | Q2
109 | ต่างจังหวัด | สมุทรสาคร | หักเสาไฟฟ้า | UG66/KNG/0027 | วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ถึงท่อเรือข้ามฟากมหาชัย - ท่าฉลอม ถนนเศรษฐกิจ 1 (2 ฝั่งถนน)(วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร - ท่าเรือข้ามฟากมหาชัย - ท่าฉลอม) | 1.2 | RBI | 2569 |  | รื้อถอน Q2/26 | Onprocess | ลงใต้ดิน+Re-route | no | 136857 | 81060 | Approved | 13.549668, 100.274012 | 13.544579, 100.274974 | 144C | 0.7 | 0 | 0.7 | 2568 | Q4
110 | ต่างจังหวัด | แม่ฮ่องสอน | หักเสาไฟฟ้า | UG66/KNG/0015 | ถนนขุมลุมประหาส ช่วงสามแยกอนุเสาวรีย์พระยาสิงหนาทราชา ถึงสี่แยกถนนขุนลุมประพาสตัดกับถนนสิงหนาทบำรุง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน (2 ฝังถนน) (ช่วงสามแยกอนุเสาวรีย์พระยาสิงหนาทราชา - สี่แยกถนนขุนลุมประหาสตัดกับถนนสิงหนาทบำรุง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน) | 2.2 | CMI | 2569 |  | รื้อถอน Q2/26 | Done | ลงใต้ดิน+Re-route | no | 59238 | 23160 | Approved | 19.296622677749685, 97.9637283744381 | 19.292616810779386, 97.9645569287117 | 24C | 0.2 | 1 | 1.2 | 2568 | Q3
111 | ต่างจังหวัด | ชลบุรี | หักเสาไฟฟ้า | UG68/LCA/0006 | บริเวณถนนพระยาสัจจาจากสามแยกโรงเรียนชลราษฎร์อำรุง ถึง สุดเขตเทศบาลเมืองบ้านสวนปากซอยบ้านสวน - พระยาสัจจา 10 จ.ชลบุรี (2 ฝั่งถนน) (ปากซอยบ้านสวน - พระยาสัจจา 10) | 2.4 | CBI | 2569 |  | รื้อถอน Q2/26 | Wait Duct (NT) | ลงใต้ดิน | no | 318148 | 173700 | Request | 13.3520124,100.9758000 | 13.3444592,100.9662225 | 60C | 1.5 | 2 | 3.5 | 2569 | Q4
112 | ต่างจังหวัด | นครพนม | หักเสาไฟฟ้า | UG65/KNG/0011 | ถนนอภิบาลบัญชา (แยกถนนนิตโย ถึงซอยปิยะมหาราชวิทยาลัย) (2 ฝั่งถนน) (แยกถนนนิตโย - ซอยปิยะมหาราชวิทยาลัย) | 1.5 | UDN | 2569 |  | รื้อถอน Q2/26 | Done | ลงใต้ดิน+Re-route | no | 118476 | 46320 | Approved | 17.397873173358434, 104.78531659526675 | 17.40239685998301, 104.78321744495373 | 24C | 0.4 | 2 | 2.4 | 2568 | Q4
113 | ต่างจังหวัด | อุบลราชธานี | หักเสาไฟฟ้า | UG65/KNG/0031 | จังหวัดอุบลราชธานี บริเวณถนนชยางกูร (2 ฝั่งถนน) | 2 | UBN | 2569 |  | รื้อถอน Q2/26 | Wait Duct (NT) | ลงใต้ดิน+Re-route | no | 22632 | 34740 | Request | 15.237625433545, 104.85382954310555 | 15.235685635545082, 104.85450279601359 | 24C | 0.3 | 0 | 0.3 | 2569 | Q4
114 | ต่างจังหวัด | เชียงใหม่ | หักเสาไฟฟ้า | UG68/BC1/0002 | Lot 4 ถนนพระปกเกล้า, ถนนเวียงแก้ว, ถนนมูลเมือง, ถนนจาบาน และถนนราชมรรคา (2 ฝั่งถนน) | 6.9 | CMI | 2569 |  | รื้อถอน Q2/26 | Done | ลงใต้ดิน+Re-route | no | 35000 | 288000 | Request | 18.781410, 98.988979 | 18.795177734854935, 98.98673373185727 | เช่า Core NT | 0 | 0 | 0 | 2569 | Q3 | เช่า Core NT
115 | ต่างจังหวัด | หนองบัวลำภู | หักเสาไฟฟ้า | UG66/KNG/0020 | จุดเริ่มตัดสามแยก ถ.หมายเลข 210 ตัดถนนหมายเลข 228 ถึงจุดสิ้นสุดบริษัท เงินติดล้อ ถ. อนาลโย จ.หนองบัวลำภู (2 ฝั่งถนน) (สามแยก ถ.หมายเลข 210 ตัดถนนหมายเลข 228 - ถ. อนาลโย) | 2.2 | KKN | 2569 |  | รื้อถอน Q2/26 | Done | ลงใต้ดิน+Re-route | no | 200276 | 57900 | Approved | 17.20770740975192, 102.44563119871563 | 17.20031761257868, 102.44094430043553 | 48C | 0.5 | 2 | 2.5 | 2568 | Q2
116 | ต่างจังหวัด | สุรินทร์ | หักเสาไฟฟ้า | UG66/KNG/0005 | ถนนกรุงศรีนอก ถนนจิตบำรุง (อนุเสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง ถึง แยกวัดหนองบัว) (2 ฝั่งถนน) (อนุเสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง - แยกวัดหนองบัว | 2.6 | NMA | 2569 |  | รื้อถอน Q2/26 | Done | ลงใต้ดิน+Re-route | no | 150880 | 231600 | Approved | 14.878345339925493, 103.48963116345188 | 14.887037853859473, 103.49483995684218 | 24C | 2 | 0 | 2 | 2568 | Q4
117 | ต่างจังหวัด | นครราชสีมา | หักเสาไฟฟ้า | UG66/KNG/0006 | ถนนจอมพล (2 ฝั่งถนน) (ถนนประจักษ์ - ประตูพลล้าน) | 1.6 | NMA | 2569 |  | รื้อถอน Q2/26 | Done | ลงใต้ดิน+Re-route | no | 412552 | 405300 | Approved | 14.97471921603506, 102.09851749719145 | 14.97508369171606, 102.11374184021234 | 48C | 3.5 | 0 | 1 | 2567 | Q2
118 | ต่างจังหวัด | ปัตตานี | หักเสาไฟฟ้า | UG66/KNG/0041 | พิพิธ -ยะรัง บริเวณมัสยิดกลาง จ.ปัตตานี ถึง สี่แยก รพ.ปัตตานี /ถนนพิพิธ-ถนนยะรัง (2 ฝั่งถนน) (สี่แยกถนนหนองจิก / รพ.ปัตตานี - สี่แยกถนนอุดมวิถี/ บริเวณมัสยิดกลาง | 2.8 | HYI | 2569 |  | รื้อถอน Q2/26 | Done | ลงใต้ดิน | no | 370096.8 | 335820 | Approved | 6.863359,101.256578 | 6.871569890970845, 101.24985445541851 | 60C | 2.9 | 0.4 | 3.3 | 2568 | Q1
119 | ต่างจังหวัด | พระนครศรีอยุธยา | หักเสาไฟฟ้า | UG68/LCA/0013 | ถนนโรจนะ (2 ฝั่งถนน) (สะพานคลองโพธิ์ - แยกทางรถไฟ) | 4.8 | AYA | 2569 |  | รื้อถอน Q2/26 | Wait Duct (NT) | ลงใต้ดิน | no | 1065788 | 555840 | Request | 14.3498052,100.6033728 | 14.3526520,100.5834787 | 144C | 4.8 | 1 | 5.8 | 2569 | Q4
120 | ต่างจังหวัด | ภูเก็ต | หักเสาไฟฟ้า | UG65/LCA/0005 | ถนนบางลา (2 ฝั่งถนน) | 1.6 | PKT | 2569 |  | รื้อถอน Q2/26 | Onprocess | ลงใต้ดิน+Re-route | no | 179101.6 | 92640 | Approved | 7.893158447196916, 98.29829107146995 | 7.894060652419132, 98.29532175635676 | 60C | 0.8 | 1.2 | 2 | 2569 | Q2
121 | ต่างจังหวัด | ชลบุรี | หักเสาไฟฟ้า | UG66/BC1/0001 | ถนนพัทยาสาย 3 (2 ฝั่งถนน) (ชุมสายในเขตพัทยา - ปริญญา) | 3.6 | CBI | 2569 |  | รื้อถอน Q2/26 | Done | ลงใต้ดิน+Re-route | no | 621132 | 254760 | Approved | 12.9349379,100.8920463 | 12.9496161,100.8970225 | 144C | 2.2 | 1.5 | 3.7 | 2569 | Q2 | ดำเนินการไปแล้ว
122 | ต่างจังหวัด | อำนาจเจริญ | หักเสาไฟฟ้า | UG66/KNG/0007 | ถนนสี่แยกมิ่งมงคล ช่วงถนนชยางกูร 212 จากหน้าสำนักงานศูนย์บริการทีโอที ถึง หน้าแขวงการทางหลวงอำนาจเจริญ อ.เมือง จ. อำนาจเจริญ (2 ฝั่งถนน) | 2 | UBN | 2569 |  | รื้อถอน Q2/26 | Onprocess | ลงใต้ดิน+Re-route | no | 285080 | 57900 | Request | 15.86573944455716, 104.62744794971319 | 15.8534611,104.6314904 | 60C | 0.5 | 3.2 | 3.7 | 2569 | Q3
123 | ต่างจังหวัด | หนองคาย | หักเสาไฟฟ้า | UG67/LCA/0006 | บริเวณถนนมีชัย ช่วงตั้งแต่แยกดอนแดง ถึงแยกตลาดวัดธาตุ จ.หนองคาย (2 ฝั่งถนน) (แยกตอนแดง -ตลาดวัดธาตุ) | 10 | UDN | 2569 |  | รื้อถอน Q2/26 | Done | ลงใต้ดิน+Re-route | no | 247424.8 | 104220 | Approved | 17.882823531101298, 102.74358291010638 | 17.8851089,102.7502951 | 60C | 0.9 | 2 | 2.9 | 2568 | Q3
124 | ต่างจังหวัด | ยโสธร | หักเสาไฟฟ้า | UG66/KNG/0045 | ถนนแจ้งสนิทบริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธร เมืองยโสธร ถึง สี่แยกไฟแดง หน้าที่ว่าการอำเภอ เมืองยโสธร (2ฝั่งถนน) (บริเวณสี่แยกที่ว่าการอำเภอ - สถานีตำรวจภูธร เมืองยโสธร) | 2 | UBN | 2569 |  | รื้อถอน Q2/26 | Wait Duct (NT) | ลงใต้ดิน+Re-route | no | 977646 | 57900 | Request | 15.804817, 104.137315 | 15.795572, 104.141701 | 60C | 0.5 | 13 | 13.5 | 2569 | Q3
125 | ต่างจังหวัด | ชลบุรี | หักเสาไฟฟ้า | UG66/BC1/0002 | ถนนพัทยาสาย 2 (2 ฝั่งถนน) | 3.4 | CBI | 2569 |  | รื้อถอน Q3/26 | Wait Duct (NT) | เชา core NT | no | 200276 | 57900 | Request | 12.9366143,100.8862925 | 12.9208509,100.8698331 | 60C | 0.5 | 2 | 2.5 | 2569 | Q4
126 | ต่างจังหวัด | สงขลา | หักเสาไฟฟ้า | UG65/BC1/0035 | ถนนราษฎร์ยินดี ช่วง 3 (2 ฝั่งถนน) (ถนนศุภสารรังสรรค์ - ถนนเพชรเกษม) | 2 | HYI | 2569 |  | รื้อถอน Q3/26 | Wait Duct (NT) | ลงใต้ดิน+Re-route | no | 296482 | 92640 | Request | 7.007506257079446, 100.46914423615328 | 7.009236829177314, 100.48115751904335 | 144C | 0.8 | 1.1 | 1.9 | 2570 | Q2
127 | ต่างจังหวัด | ภูเก็ต | หักเสาไฟฟ้า | UG68/LCA/0009 | บริเวณถนนเทพกระษัตรี ถนนดีบุก ถนนภูเก็ต (2 ฝั่งถนน) | 13.6 | PKT | 2569 |  | รื้อถอน Q3/26 | Onprocess | ลงใต้ดิน+Re-route | no | 304014 | 173700 | Approved | 7.899611051464421, 98.38892048439538 | 7.884781982599016, 98.39080401076137 | 60C | 1.5 | 1.8 | 3.3 | 2569 | Q2
128 | ต่างจังหวัด | กาญจนบุรี | หักเสาไฟฟ้า | UG68/LCA/0018 | ถนนแสงซูโตหน้าสถานีขนส่ง ถนนอู่ทอง (2 ฝั่งถนน) | 6 | RBI | 2569 |  | รื้อถอน Q3/26 | Wait Duct (NT) | ลงใต้ดิน+Re-route | no | 494956 | 347400 | Request | 14.011385369242385, 99.53737969158759 | 14.033058617314964, 99.52479854439986 | 60C | 3 | 2 | 5 | 2570 | Q2
129 | ต่างจังหวัด | อุบลราชธานี | หักเสาไฟฟ้า | UG65/KNG/0014 | ถนนแจ้งสนิท เข้าและออก (หน้าศาลากลาง ถึงหน้าศาลปกครอง) (2 ฝั่งถนน) | 1.6 | UBN | 2569 |  | รื้อถอน Q3/26 | Done | ลงใต้ดิน+Re-route | no | 88685 | 115800 | Approved | 15.277319847111709, 104.79884699496078 | 15.274111182195199, 104.80677224075812 | 24C | 1 | 0.3 | 1.3 | 2567 | Q4
130 | ต่างจังหวัด | เชียงใหม่ | หักเสาไฟฟ้า | UG68/BC1/0003 | Lot 5 ถนนราชดำเนินและถนนสามล้าน (2 ฝั่งถนน) | 5.4 | CMI | 2569 |  | รื้อถอน Q3/26 | Done | ลงใต้ดิน+Re-route | no | 35000 | 288000 | Request | 18.787838, 98.993281 | 18.781753, 98.981604 | เช่า Core NT | 0 | 0 | 0 | 2569 | Q3 | เช่า Core NT
131 | ต่างจังหวัด | ชลบุรี | หักเสาไฟฟ้า | UG68/LCA/0020_A | บริเวณแยกวงเวียนหาดบางแสน - โรงแรมเอสทู (ช่วงที่ 3) (2 ฝั่งถนน) (วงเวียนหาดบางแสน - โรงแรมเอสทู (ช่วงที่ 3)) | 4.4 | CBI | 2569 |  | รื้อถอน Q3/26 | n/a | ไม่มีโครงข่าย | no | 0 | 0 | n/a | 13.2839883,100.9155507 | 13.2987984,100.9022166 | n/a | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | ไม่กระทบสาย UIH
132 | ต่างจังหวัด | ระนอง | หักเสาไฟฟ้า | UG68/LCA/0008 | บริเวณถนนเรืองราษฎร์ (แยกตลาดเก่า - ตลาดพม่า) จ.ระนอง (2 ฝั่งถนน) (แยกตลาดเก่า - ตลาดพม่า) | 2.6 | SNI | 2569 |  | รื้อถอน Q3/26 | Onprocess | ลงใต้ดิน+Re-route | no | 423822 | 92640 | Approved | 9.970274330707618, 98.63377192790058 | 9.957007981862459, 98.63330946841668 | 144C | 0.8 | 2.1 | 2.9 | 2569 | Q2
133 | ต่างจังหวัด | ตาก | หักเสาไฟฟ้า | UG68/LCA/0012 | ถนนประสาทวิถี (2 ฝั่งถนน) | 3.4 | PLK | 2569 |  | รื้อถอน Q3/26 | Done/Remain Phase II | ลงใต้ดิน+Re-route | no | 39709.6 | 34740 | Request | 16.71424120970143, 98.56247556587337 | 16.71484482691017, 98.58016737571064 | 12C | 0.3 | 0.7 | 1 | 2570 | Q3
134 | ต่างจังหวัด | ปทุมธานี | หักเสาไฟฟ้า | UG69/LCA/0005 | บริเวณถนนเลียบคลองสาม ช่วงที่ 1 จังหวัดปทุมธานี (2 ฝั่งถนน) | 4.04 | BKK2 | 2569 |  | รื้อถอน Q3/26 | Done | Re-route | no | 41196 | 0 | Approved | 14.047612,100.663507 | 14.065783,100.663362 | 12C | 0 | 1.2 | 1.2 | 2568 | Q3
135 | ต่างจังหวัด | สงขลา | หักเสาไฟฟ้า | UG66/KNG/0050 | จังหวัดสงขลา ถนนรามวิถี (2 ฝั่งถนน) (ถนนปละท่า - วิทยาลัยพยาบาล) | 1.7 | HYI | 2569 |  | รื้อถอน Q3/26 | Done | ลงใต้ดิน+Re-route | no | 395137 | 173700 | Approved | 7.202219112338126, 100.59184529938743 | 7.196108299450994, 100.59354749748819 | 144C | 1.5 | 0.8 | 2.3 | 2568 | Q4
136 | ต่างจังหวัด | เชียงใหม่ | หักเสาไฟฟ้า | UG68/BC1/0004 | Lot 8 ถนนทิพย์เนตร (2 ฝั่งถนน) | 0.8 | CMI | 2569 |  | รื้อถอน Q3/26 | Done | ลงใต้ดิน+Re-route | no | 153207 | 115800 | Request | 18.774821128945103, 98.98077192992662 | 18.781176104485553, 98.98152976447875 | 60C | 1 | 0.5 | 1.5 | 2569 | Q3
137 | ต่างจังหวัด | สุโขทัย | หักเสาไฟฟ้า | UG68/LCA/0004 | ถนนจรดวิถีถ่อง ในพื้นที่เทศบาลเมืองสุโขทัย (2 ฝั่งถนน) (โรงเรียนวัดไทยชุมพล - สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย) | 2 | PLK | 2569 |  | รื้อถอน Q4/26 | Done | Re-route | no | 68660 | 0 | Approved | 17.015568653725552, 99.82090688156937 | 17.019521684082314, 99.82140036481218 | 12C | 0 | 2 | 2 | 2568 | Q3
138 | ต่างจังหวัด | นครสวรรค์ | ไม่หักเสาไฟฟ้า | UG68/LCA/0008_A | ถนนพหลโยธิน (2 ฝั่ง ถนน) (2 ฝั่งถนน) (สะพานเดชาติวงศ์ - สถานีไฟฟ้าแรงสูงจังหวัดนครสวรรค์) | 14 | PLK | 2569 |  | รื้อถอน Q4/26 | Wait Duct (NT) | ลงใต้ดิน+Re-route | no | 195030 | 231600 | Request | 15.70711345341102, 100.10214941451954 | 15.689506415511515, 100.12340272580727 | 24C | 2 | 1 | 3 | 2569 | Q4
139 | ต่างจังหวัด | ปทุมธานี | หักเสาไฟฟ้า | UG68/LCA/0020 | บริเวณเลียบคลองสาม ระยะที่ 2 (1 ฝั่งถนน ฝั่งตรงข้ามคลอง) (คลองสาม 5/1 - ซอยหมู่บ้านภัสสร 1) | 2 | BKK2 | 2569 |  | รื้อถอน Q4/26 | Wait Duct (NT) | ลงใต้ดิน+Re-route | yes | 90700 | 57900 | Request | 14.04762376273268, 100.66350388256419 | 14.029830120787144, 100.66352589562734 | 24C | 0.5 | 1.2 | 1.7 | 2569 | Q4
140 | ต่างจังหวัด | ศรีสะเกษ | หักเสาไฟฟ้า | UG68/LCA/0014 | ถนนอุบล (2 ฝั่งถนน) (รพ.ศรีสะเกษ - ห้วยน้ำคำ/ถนนขุขันธ์) | 2.2 | UBN | 2569 |  | รื้อถอน Q4/26 | Onprocess | ลงใต้ดิน+Re-route | no | 258470 | 57900 | Request | 15.114562, 104.320832 | 15.113908, 104.343070 | 24C | 0.5 | 5 | 5.5 | 2569 | Q4
141 | ต่างจังหวัด | ศรีสะเกษ | หักเสาไฟฟ้า | UG68/LCA/0015 | ถนนขุขันธ์ (2 ฝั่งถนน) (ตัดถนนเทพา - หน้าสยามนิสสัน) | 4.6 | UBN | 2569 |  | รื้อถอน Q4/26 | Onprocess | ลงใต้ดิน+Re-route | no | 258470 | 57900 | Request | 15.119861,104.329218 | 15.100913987333088, 104.33231861329817 | 24C | 0.5 | 5 | 5.5 | 2569 | Q4
142 | ต่างจังหวัด | ตรัง | หักเสาไฟฟ้า | UG68/LCA/0017 | ถนนห้วยยอด (2 ฝั่งถนน) | 2.8 | HYI | 2569 |  | รื้อถอน Q4/26 | Wait Duct (NT) | ลงใต้ดิน+Re-route | no | 240384.4 | 138960 | Request | 7.557995465149645, 99.60445182844136 | 7.562356620934008, 99.60525196220617 | 60C | 1.2 | 1.4 | 2.6 | 2570 | Q3
143 | ต่างจังหวัด | พิษณุโลก | หักเสาไฟฟ้า | UG68/LCA/0016 | ถนนพุทธบูชา ถนนพญาลีไท ถนนเอกาทศรถ ถนนมหาธรรมราชา ถนนบรมไตรโลกนาศ (2 ฝั่งถนน) | 5.4 | PLK | 2569 |  | รื้อถอน Q4/26 | Done | ลงใต้ดิน | no | 59238 | 23160 | Approved | 16.805097398348558, 100.24548701400074 | 16.813560413796107, 100.26276999391412 | 24C | 0.2 | 1 | 1.2 | 2568 | Q3
144 | ต่างจังหวัด | เชียงราย | หักเสาไฟฟ้า | UG68/LCA/0006_A | บริเวณถนนไตรรัตน์ ถนนสนามบิน ถนนบรรพปราการ และถนนอุตรกิจ อ.เมืองเชียงราย (2 ฝั่งถนน)(โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ - โรงพยาบาลโอเวอร์บุค) | 7.6 | CMI | 2569 |  | รื้อถอน Q4/26 | Done | ลงใต้ดิน+Re-route | no | 61638 | 81060 | Request | 19.90198856005939, 99.82817546560489 | 19.911151157998003, 99.8280398429926 | 24C | 0.7 | 0.2 | 0.9 | 2569 | Q4
145 | ต่างจังหวัด | พิจิตร | หักเสาไฟฟ้า | UG68/LCA/0019 | บริเวณในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองตะพานหิน (2 ฝั่งถนน) | 11.36 | PLK | 2569 |  | รื้อถอน Q4/26 | n/a | ไม่มีโครงข่าย | no | 0 | 0 | n/a | 16.212725981956204, 100.42003726573984 | 16.21029164803761, 100.4193967151068 | n/a | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a
146 | ต่างจังหวัด | สุโขทัย | หักเสาไฟฟ้า | UG68/LCA/0003 | ถนนสิงหวัฒน์ ในพื้นที่เทศบาลเมืองสุโขทัย (2 ฝั่งถนน) (สะพานพระร่วง - สามแยกอินทรีย์) | 2 | PLK | 2569 |  | รื้อถอน Q4/26 | Wait Duct (NT) | ลงใต้ดิน+Re-route | no | 59238 | 23160 | Request | 17.008989269403955, 99.81777709229391 | 17.011413500932896, 99.82067310285551 | 24C | 0.2 | 1 | 1.2 | 2569 | Q3
147 | ต่างจังหวัด | ตรัง | หักเสาไฟฟ้า | UG68/LCA/0001 | บริเวณถนนเจิมปัญญา, รื่นรมย์, พัทลุง และรัษฎา ในพื้นที่เทศบาลเมืองตรัง อ.เมืองตรัง (2 ฝั่งถนน)(จุดตัดถนนรัษฎา - อนุสาวรีย์พระยารัษฎานุประดิษฐ์ฯ) | 3 | HYI | 2569 |  | รื้อถอน Q4/26 | Done | ลงใต้ดิน+Re-route | no | 358283 | 289500 | Approved | 7.557911, 99.612621 | 7.542650, 99.615902 | 60C | 2.5 | 0.9 | 3.4 | 2568 | Q3
148 | ต่างจังหวัด | ปทุมธานี | หักเสาไฟฟ้า | UG68/LCA/0002 | บริเวณถนนรังสิต - ปทุมธานี ตั้งแต่บริเวณรางรถไฟ ถึง ท่ารถต่างจังหวัด จ.ปทุมธานี (2 ฝั่งถนน) (บริเวณรางรถไฟ - ท่ารถต่างจังหวัด) | 3 | BKK2 | 2569 |  | รื้อถอน Q4/26 | Wait Duct (NT) | ลงใต้ดิน+Re-route | no | 689302 | 370560 | Request | 13.988481986036142, 100.61523878243305 | 13.986233079629509, 100.60267530840942 | 144C | 3.2 | 0.5 | 3.7 | 2570 | Q2
149 | ต่างจังหวัด | เชียงราย | หักเสาไฟฟ้า | UG68/LCA/0005 | บริเวณถนนเหมืองแดง และป่ายาง ในพื้นที่เทศบาลตำบลแม่สาย (2 ฝั่งถนน) (จุตตัตถนนพหลโยธิน -คลองขลประธาน) | 4 | CMI | 2569 |  | รื้อถอน Q4/26 | Done | ลงใต้ดิน+Re-route | no | 46550 | 57900 | Request | 20.43887353757458, 99.88301910978014 | 20.439028039961926, 99.89357075905973 | 24C | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 2569 | Q4
150 | ต่างจังหวัด | ชลบุรี | หักเสาไฟฟ้า | UG68/LCA/0007 | บริเวณถนนจอมเทียนสาย 2 เมืองพัทยา (2 ฝั่งถนน) (สวนสาธารณะหนองตะแบก - จุดตัดถนนสุขุมวิทย์) | 10 | CBI | 2569 |  | รื้อถอน Q4/26 | Wait Duct (NT) | ลงใต้ดิน | no | 141446.4 | 138960 | Request | 12.8838029,100.8854915 | 12.8719797,100.9022803 | 60C | 1.2 | 0 | 1.2 | 2569 | Q4
151 | ต่างจังหวัด | ภูเก็ต | หักเสาไฟฟ้า | UG69/LCA/0015 | บริเวณหาดป่าตอง,สวัสดิรักษ์,บางลา,ร่วมใจ และประชานุเคราะห์ (2 ฝั่งถนน) | 8.4 | PKT | 2570 |  |  | Wait Duct (NT) | ลงใต้ดิน+Re-route | no | 732225 | 289500 | Approved | 7.882211820587886, 98.29368265878584 | 7.887290591153149, 98.29123527718517 | 216C | 2.5 | 0 | 2.5 | 2570 | Q3
152 | ต่างจังหวัด | ชลบุรี | หักเสาไฟฟ้า | UG69/LCA/0010 | ถนนตอนหัวฬ่อ (2 ฝั่งถนน) (ร้านฟริ้นสโตน - โกดังดับเบิลยูเอชเอ) | 5.2 | CBI | 2570 |  |  | Wait Duct (NT) | ลงใต้ดิน | no | 282839.6 | 208440 | Request | 13.4120526,101.0440291 | 13.4240506,101.0404817 | 60C | 1.8 | 1 | 2.8 | 2570 | Q2
153 | ต่างจังหวัด | ชลบุรี | หักเสาไฟฟ้า | UG69/LCA/0019 | ถนนสุรศักดิ์ 2 (2 ฝั่งถนน) | 2.4 | CBI | 2570 |  |  | Wait Duct (NT) | ลงใต้ดิน | no | 118668.6 | 34740 | Request | 13.1727996,100.9314502 | 13.1734952,100.9264708 | 12C | 0.3 | 3 | 3.3 | 2570 | Q2
154 | ต่างจังหวัด | น่าน | หักเสาไฟฟ้า | UG69/LCA/0022 | ถนนมหายศ (2 ฝั่งถนน) (สามแยกศาล - สี่แยกสายสวรรค์) | 1.04 | CMI | 2570 |  |  | Done | ลงใต้ดิน+Re-route | no | 147538 | 23160 | Approved | 18.791765494558653, 100.77995905481717 | 18.775681729186918, 100.77289106641778 | 24C | 0.2 | 3 | 3.2 | 2568 | Q3
155 | ต่างจังหวัด | ราชบุรี | หักเสาไฟฟ้า | UG69/LCA/0031 | ถนนไกรเพชร (2 ฝั่งถนน) (ถนนรถไฟ - บริเวณห้าแยกสะพานแดง) | 2 | RBI | 2570 |  |  | Wait Duct (NT) | ลงใต้ดิน+Re-route | no | 488775 | 289500 | Request | 13.538677, 99.817422 | 13.537841175961946, 99.82337670841281 | 144C | 2.5 | 0 | 2.5 | 2570 | Q4
156 | ต่างจังหวัด | ชลบุรี | หักเสาไฟฟ้า | UG69/LCA/0018 | บริเวณถนนพระยาสัจจา จากคลองโปษยานนท์ ถึง สามแยกโรงเรียนชลราษฎร์อำรุง และถนนบ้านสวน - สุขุมวิท 13 จาก สามแยกโรงเรียนชลราษฎร์อำรุง ถึงถนนสุขุมวิท หมู่ที่ 2,3,4 ตำบลบ้านสวน (2 ฝั่งถนน) | 4.8 | CBI | 2570 |  |  | Wait Duct (NT) | ลงใต้ดิน | no | 440156 | 185280 | Request | 13.349523,100.979894 | 13.355632,100.982650 | 144C | 1.6 | 1 | 2.6 | 2570 | Q3
157 | ต่างจังหวัด | ภูเก็ต | หักเสาไฟฟ้า | UG69/LCA/0009 | บริเวณหาตราไวย์ (2 ฝั่งถนน) (จุดตัดถนนวิเศษ - เทศบาลตำบลราไวย์) | 5.2 | PKT | 2570 |  |  | Wait Duct (NT) | Re-route | no | 102990 | 0 | Approved | 7.77109857071226, 98.31851253610328 | 7.7757587328022355, 98.32762328424064 | 12C | 0 | 3 | 3 | 2570 | Q2
158 | ต่างจังหวัด | สุรินทร์ | หักเสาไฟฟ้า | UG69/LCA/0012 | ถนนจิตรบำรุง ถนนธนสาร ถนนเทศบาล 3 (2 ฝั่งถนน) | 12 | NMA | 2570 |  |  | Wait Duct (NT) | ลงใต้ดิน+Re-route | no | 54094 | 69480 | Request | 14.887044,103.494909 | 14.888583,103.492613 | 24C | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 2570 | Q2
159 | ต่างจังหวัด | ชุมพร | หักเสาไฟฟ้า | UG69/LCA/0021 | บริเวณกรมหลวงชุมพร (2 ฝั่งถนน) | 5.6 | SNI | 2570 |  |  | Wait Duct (NT) | ลงใต้ดิน+Re-route | no | 37720 | 57900 | Request | 10.501454996992223, 99.1775245622891 | 10.498957957941144, 99.18956253050567 | 24C | 0.5 | 0 | 0.5 | 2570 | Q3
160 | ต่างจังหวัด | ปทุมธานี | หักเสาไฟฟ้า | UG69/LCA/0027 | ถนนชลมาร์คพิจารณ์ และถนนโชติเวช (2 ฝั่งถนน) | 9.2 | BKK2 | 2570 |  |  | n/a | ไม่มีโครงข่าย | no | 0 | 0 | n/a | 13.946917115910553, 100.6629478614235 | 13.960787627367699, 100.68496220987898 | n/a | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a
161 | ต่างจังหวัด | มหาสารคาม | หักเสาไฟฟ้า | UG69/LCA/0013 | บริเวณในพื้นที่เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ.เมืองมหาสารคาม (2 ฝั่งถนน) | 5.6 | KKN | 2570 |  |  | Done | Re-route | no | 141340 | 0 | Approved | 16.1918836,103.2943419 | 16.1849251,103.3027652 | 60C | 0 | 2 | 2 | 2568 | Q2
162 | ต่างจังหวัด | สุราษฎร์ธานี | หักเสาไฟฟ้า | UG69/LCA/0025 | ถนนการุณราษฎร์ ถนนบ้านดอน ถนนราษฎร์อุทิศ และถนนศรีวิชัย (2 ฝั่งถนน) | 24 | SNI | 2570 |  |  | Wait Duct (NT) | ลงใต้ดิน+Re-route | no | 2150610 | 1273800 | Request | 9.105550233735853, 99.30378730217507 | 9.133285325396765, 99.31579702916935 | 144C | 11 | 0 | 11 | 2570 | Q4
163 | ต่างจังหวัด | ประจวบคีรีขันธ์ | หักเสาไฟฟ้า | UG69/LCA/0011 | ถนนดำเนินเกษม (2 ฝั่งถนน) | 1.6 | SNI | 2570 |  |  | Wait Duct (NT) | ลงใต้ดิน+Re-route | no | 175959 | 104220 | Request | 12.567743635353802, 99.95516353805839 | 12.5688300256884, 99.95985074135622 | 144C | 0.9 | 0 | 0.9 | 2570 | Q4
164 | ต่างจังหวัด | ชลบุรี | หักเสาไฟฟ้า | UG69/LCA/0026 | ถนนดอนหัวฬ่อ (2 ฝั่งถนน) (โกดังดับเบิลเอชเอ - สี่แยกดอนขุนวัง) | 2.8 | CBI | 2570 |  |  | Wait Duct (NT) | ลงใต้ดิน | no | 188542 | 115800 | Request | 13.4240138,101.0405688 | 13.4293077,101.0379493 | 60C | 1 | 1 | 2 | 2570 | Q3
165 | ต่างจังหวัด | น่าน | หักเสาไฟฟ้า | UG69/LCA/0023 | ถนนสุริยพงษ์ (2 ฝั่งถนน) (หน้าวัดมิ่งเมือง - สี่แยกลอมเก้าก๋าว) | 2 | CMI | 2570 |  |  | Done | ลงใต้ดิน+Re-route | no | 103388 | 23160 | Approved | 18.77569275040313, 100.76592972971278 | 18.7755708554388, 100.7729785749768 | 24C | 0.2 | 2 | 2.2 | 2568 | Q3
166 | ต่างจังหวัด | อุทัยธานี | หักเสาไฟฟ้า | UG69/LCA/0014 | ถนนท่าช้าง ,ถนนชัยพฤกษ์ (เลียบแม่น้ำสะแกกัง) ,ถนนศรีอุทัย,ถนนราษฎร์อุทิศ,ถนนเดิมศิริ (2 ฝั่งถนน) | 10 | PLK | 2570 |  |  | Wait Duct (NT) | ลงใต้ดิน+Re-route | no | 69220.5 | 104220 | Request | 15.378270830384242, 100.02129133624034 | 15.381949280705381, 100.02910532223447 | 24C | 0.9 | 0.03 | 0.93 | 2570 | Q2
167 | ต่างจังหวัด | ภูเก็ต | หักเสาไฟฟ้า | UG69/LCA/0016 | บริเวณถนนกะตะ,ท้ายนา,เหมือนใจอุทิศ และเกศขวัญ (2 ฝั่งถนน) | 12.8 | PKT | 2570 |  |  | Wait Duct (NT) | ลงใต้ดิน+Re-route | no | 1307542.5 | 468990 | Approved | 7.829537193, 98.29521251 | 7.815652046520528, 98.30077815673611 | 144C | 4.05 | 4.05 | 8.1 | 2570 | Q3
168 | ต่างจังหวัด | สงขลา | หักเสาไฟฟ้า | UG69/LCA/0028 | ถนนนครนอก ,ทะเลหลวง , ราษฎร์อุทิศ 1 (2 ฝั่งถนน) | 10 | HYI | 2570 |  |  | Wait Duct (NT) | ลงใต้ดิน | no | 195510 | 115800 | Request | 7.192852906294072, 100.59459831486309 | 7.196686467995045, 100.60656785771606 | 144C | 1 | 0 | 1 | 2570 | Q4
169 | ต่างจังหวัด | ชลบุรี | หักเสาไฟฟ้า | UG69/LCA/0029 | ถนนลงหาดบางแสน (2 ฝั่งถนน) (แยกร้านจรินทร์ - วงเวียนหาดบางแสน) | 0.6 | CBI | 2570 |  |  | n/a | ไม่มีโครงข่าย | no | 0 | 0 | n/a | 13.2846717,100.9176437 | 13.2839175,100.9158153 | n/a | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | ไม่กระทบสาย UIH
170 | ต่างจังหวัด | น่าน | หักเสาไฟฟ้า | UG69/LCA/0024 | ถนนมหาพรหม (2 ฝั่งถนน) (ศาลากลางหลังเก่า - หลังวัดช้างคำ) | 0.64 | CMI | 2570 |  |  | n/a | ไม่มีโครงข่าย | no | 0 | 0 | n/a | 18.777161523926665, 100.77166672889604 | 18.776385794347828, 100.77476199340494 | n/a | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a
171 | ต่างจังหวัด | ภูเก็ต | หักเสาไฟฟ้า | UG69/LCA/0017 | บริเวณถนนซอยหาดสุรินทร์ 8 (2 ฝั่งถนน) | 4.8 | PKT | 2570 |  |  | Wait Duct (NT) | ลงใต้ดิน+Re-route | no | 2541630 | 1505400 | Approved | 7.981316,98.281040 | 7.9757102163169495, 98.28049249066144 | 144C | 13 | 0 | 13 | 2570 | Q2
172 | ต่างจังหวัด | ชลบุรี | หักเสาไฟฟ้า | UG69/LCA/0030 | บริเวณโรงแรมเอสทู ถึงวงเวียนรอบเขาสามมุข และถนนบางแสนสาย 2 (ระยะที่ 5) (2 ฝั่งถนน) | 7.2 | CBI | 2570 |  |  | Wait Duct (NT) | ลงใต้ดิน+Re-route | no | 506823 | 463200 | Request | 13.2989444,100.9021292 | 13.3067587,100.9077058; 13.2849581,100.9179316 | 60C | 4 | 0.5 | 4.5 | 2570 | Q4

## UG_NBT y2569-2571 (mat) (hidden)
95% | 15% |  |  |  |  | 961.01 |  |  |  |  | 172 | 172 | 172 | 96426913.3588 | 50705469.5986 | 0 |  |  | 172 | 7 | 20 | 61 | 64 | 6 |  |  |  |  | 633.9275 | 182.9275 | 814.355 | 172 | 172
[17 empty] | Design | Design | Design | [9 empty] | Design | Design |  | Design | Design
ลำดับ | พื้นที่ | จังหวัด | หักเสา | รหัสเส้นทาง | เส้นทาง | ระยะท่อ (กม.) | UIH SC | Year plan | แผนท่อเสร็จ | เริ่มตัด | Status UIH | Solution (plan) | Fiber Sharing | CAPEX (estimate) | OPEX/year (estimate) | Budget of work | พิกัดต้นทาง | พิกัดปลายทาง | OFC Type (A+B) | 12C | 24C | 60C | 144C | 216C | Enclosure 12C/24C | Enclosure 60C | Enclosure 144C | Enclosure 312C | (A)ระยะลงท่อ (km) | (B) ระยะบนเสาไฟฟ้า (km) | (A)+(B) ระยะรวม (km) | ปีที่ใช้งบประมาณ | ไตรมาสที่ใช้งบประมาณ
1 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | กรุงเทพมหานคร | หักเสาไฟฟ้า | UG66/MSN/0005 | ถนนอังรีดูนังด์(พระรามที่ 1 -พระรามที่ 4) | 3.6 | BKK4 | 2569 | เสร็จแล้ว | ตัดแล้ว | Done | ลงใต้ดิน | yes | 574206.0033 | 185280 | Approved | 13.730941310301457, 100.53364854197581 | 13.745285309076259, 100.53588236120147 | 144C |  |  |  | 3.96 |  | 0 | 0 | 7 | 0 | 3.42 | 0.54 | 3.96 | 2568 | Q3
2 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | กรุงเทพมหานคร | หักเสาไฟฟ้า | UG66/MSN/0001 | ถนนจรัญสนิทวงศ์ ช่วงที่ 2 (แยกบางพลัด - ถนนบรมราชชนนี) | 3.7 | BKK1 | 2569 | 2025-01-01 | 2026-02-28 | Done | ลงใต้ดิน | yes | 920982.5763 | 495000 | Approved | 13.784568460507492, 100.49439125627126 | 13.773351404499168, 100.48190426894638 | 144C |  |  |  | 4.07 |  | 0 | 0 | 8 | 0 | 3.515 | 0.555 | 4.07 | 2568 | Q4
3 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | กรุงเทพมหานคร | ไม่หักเสาไฟฟ้า | UG66/OTH/0018 | ถนนเยาวราช โซนที่ 5 (2 ฝั่งถนน) (ถนนทรงสวัสดิ์ - ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา) | 0.6 | BKK4 | 2569 | 2025-02-28 | 2026-02-11 | Done | ลงใต้ดิน | yes | 126596.9804 | 36775.272 | Approved | 13.739407567111556, 100.51147056044779 | 13.737353625608659, 100.51294350981958 | 60C |  |  | 0.66 |  |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.57 | 0.09 | 0.66 | 2568 | Q4
4 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | กรุงเทพมหานคร | หักเสาไฟฟ้า | UG68/MSN/0004 | ถนนประชาราษฎร์ สาย 2 (2 ฝั่งถนน) (แยกบางโพ - แม่น้ำเจ้าพระยา) | 0.5 | BKK2 | 2569 | 2025-05-31 | 2026-03-10 | Done | ลงใต้ดิน | yes | 28750 | 14036.3636 | Approved | 13.80636889371856, 100.52158110006106 | 13.806316740574633, 100.51924673175483 | 60C |  |  | 0.55 |  |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.475 | 0.075 | 0.55 | 2569 | Q2
5 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | กรุงเทพมหานคร | หักเสาไฟฟ้า | UG67/MSN/0001 | ถนนประชาราษฎร์ สาย 2 (2 ฝั่งถนน) (แยกประชาชื่น - แยกบางโพ) | 2.8 | BKK2 | 2569 | 2025-05-31 | 2026-02-24 | Done | ลงใต้ดิน | yes | 161000 | 78603.6364 | Approved | 13.805650769000955, 100.5332038528518 | 13.80636889371856, 100.52158110006106 | 60C |  |  | 3.08 |  |  | 0 | 7 | 0 | 0 | 2.66 | 0.42 | 3.08 | 2569 | Q2
6 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | กรุงเทพมหานคร | หักเสาไฟฟ้า | UG66/MSN/0003 | ถนนจรัญสนิทวงศ์ ช่วงที่ 2 (2 ฝั่งถนน) (ถนนบรมราชชนนี - ถนนสุทธาวาส) | 3 | BKK1 | 2569 | 2025-01-01 | 2026-03-30 | Done | ลงใต้ดิน | yes | 637974.7742 | 313671.8447 | Approved | 13.773351404499168, 100.48190426894638 | 13.762829108215561, 100.47280943699901 | 60C |  |  | 3.3 |  |  | 0 | 7 | 0 | 0 | 2.85 | 0.45 | 3.3 | 2568 | Q1
7 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | กรุงเทพมหานคร | ไม่หักเสาไฟฟ้า | UG65/OTH/0001 | ถนนมหาราช (2 ฝั่งถนน) (ถนนหน้าพระลาน - ถนนพระจันทร์) | 1 | BKK4 | 2569 | 2025-02-28 | 2026-03-31 | n/a | ไม่มีโครงข่าย | no | 0 | 0 | n/a | 13.752349559081285, 100.48952032574502 | 13.756307989636536, 100.48963246494628 | n/a | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a
8 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | กรุงเทพมหานคร | ไม่หักเสาไฟฟ้า | UG66/OTH/0013 | ถนนดินสอ (2 ฝั่งถนน) (ถนนราชดำเนินกลาง - ถนนบำรุงเมือง) | 1 | BKK4 | 2569 | 2025-02-28 | 2026-03-31 | n/a | ไม่มีโครงข่าย | no | 0 | 0 | n/a | 13.756336780416937, 100.50172473113246 | 13.751996814090212, 100.50091911156224 | n/a | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a
9 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | กรุงเทพมหานคร | ไม่หักเสาไฟฟ้า | UG67/OTH/0007 | ถนนพระจันทร์ (2 ฝั่งถนน) (ถนนมหาราช - ถนนหน้าพระธาตุ) | 0.6 | BKK4 | 2569 | 2025-02-28 | 2026-03-31 | n/a | ไม่มีโครงข่าย | no | 0 | 0 | n/a | 13.756315478100502, 100.48962466125836 | 13.755464330915798, 100.49212710949539 | n/a | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a
10 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | กรุงเทพมหานคร | ไม่หักเสาไฟฟ้า | UG67/OTH/0008 | ถนนศิริพงษ์ (รอบศาลาว่าการ กทม.) (1 ฝั่งถนน) (ถนนดินสอ - ถนนบำรุงเมือง) | 0.4 | BKK4 | 2569 | 2025-02-28 | 2026-03-31 | Done | Re-route | no | 32500 | 11580 | Approved | 13.754652717659106, 100.50137705611867 | 13.751914974521213, 100.50199713785821 | 12C | 0.44 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0.06 | 0.44 | 2568 | Q4
11 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | กรุงเทพมหานคร | ไม่หักเสาไฟฟ้า | UG66/OTH/0017 | ถนนเยาวราช โซนที่ 4 ฝั่งใต้ (1 ฝั่งถนน) (ถนนราชวงศ์ - ถนนทรงสวัสดิ์) | 0.6 | BKK4 | 2569 | 2025-02-28 | 2026-02-11 | Onprocess | ลงใต้ดิน | yes | 126596.9804 | 36775.272 | Approved | 13.742290754376612, 100.50694991095189 | 13.739396707790819, 100.5113779307246 | 60C |  |  | 0.66 |  |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.57 | 0.09 | 0.66 | 2568 | Q4
12 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | กรุงเทพมหานคร | หักเสาไฟฟ้า | UG67/MSN/0005 | ถนนลาดพร้าว ช่วงที่ 2 (2 ฝั่งถนน) (ถนนรัชดาภิเษก - ถนนประดิษฐมนูธรรม) | 8.4 | BKK2 | 2569 | 2025-10-31 | 2026-04-30 | Done | ลงใต้ดิน | yes | 875435.26 | 296626.1538 | Approved | 13.805411917542347, 100.57495144377492 | 13.786437316477445, 100.60875437077863 | 144C |  |  |  | 9.24 |  | 0 | 0 | 8 | 0 | 7.98 | 1.26 | 9.24 | 2568 | Q4
13 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | กรุงเทพมหานคร | ไม่หักเสาไฟฟ้า | UG66/OTH/0015 | ถนนเยาวราช โซนที่ 2 ฝั่งเหนือ (1 ฝั่งถนน) (ถบนราชวงศ์ - ถนนทรงสวัสดิ์) | 0.6 | BKK4 | 2569 | 2025-02-28 | 2026-02-11 | Onprocess | ลงใต้ดิน | yes | 126596.9804 | 36775.272 | Approved | 13.742351981932222, 100.50699483795309 | 13.739483313274192, 100.51143472095434 | 60C |  |  | 0.66 |  |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.57 | 0.09 | 0.66 | 2568 | Q4
14 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | กรุงเทพมหานคร | หักเสาไฟฟ้า | UG67/OTH/0003 | ถนนวิทยุ ช่วงที่ 2 (2 ฝั่งถนน) (ถนนเพลินจิต - ถนนเพชรบุรี) | 1.6 | BKK4 | 2569 | 2025-06-30 | 2026-05-31 | Onprocess | ลงใต้ดิน | yes | 166500 | 86850 | Approved | 13.743321627022501, 100.54756286403692 | 13.749692752378785, 100.54859664430262 | 144C |  |  |  | 1.76 |  | 0 | 0 | 5 | 0 | 1.52 | 0.24 | 1.76 | 2569 | Q2
15 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | กรุงเทพมหานคร | หักเสาไฟฟ้า | UG65/NTC/0010 | ถนนพระราม 4 ช่วงที่ 2 (2 ฝั่งถนน) (สามย่านมิตรทาวน์ - แยกคลองเตย) | 7.2 | BKK4 | 2569 | 2026-02-28 | 2026-06-08 | Done | ลงใต้ดิน | no | 5051985.2531 | 2417417.1429 | Approved | 13.733353800169416, 100.52750043205424 | 13.720229321195605, 100.55906312982408 | 144C |  |  |  | 7.92 |  | 0 | 0 | 8 | 0 | 6.84 | 1.08 | 7.92 | 2567 | Q2
16 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | กรุงเทพมหานคร | หักเสาไฟฟ้า | UG66/MSN/0002 | ถนนจรัญสนิทวงศ์ ช่วงที่ 2 (2 ฝั่งอนน) (ถนนสุทธาวาส - ถนนพรานนก) | 2 | BKK1 | 2569 | 2025-01-01 | 2026-06-30 | Onprocess | ลงใต้ดิน | yes | 425316.5161 | 209114.5631 | Approved | 13.762829108215561, 100.47280943699901 | 13.754866084753044, 100.46941322132035 | 60C |  |  | 2.2 |  |  | 0 | 6 | 0 | 0 | 1.9 | 0.3 | 2.2 | 2568 | Q1
17 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | กรุงเทพมหานคร | ไม่หักเสาไฟฟ้า | UG66/OTH/0016 | ถนนเยาวราช โซนที่ 3 ฝั่งใต้ (1 ฝั่งถนน) (ถนนราชวงศ์ - ถนนจักรวรรดิ) | 0.3 | BKK4 | 2569 | 2025-02-28 | 2026-02-11 | Done | ลงใต้ดิน | yes | 63298.4902 | 18387.636 | Approved | 13.74235530894268, 100.5069216699699 | 13.744095165929302, 100.50446746701284 | 60C |  |  | 0.33 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.285 | 0.045 | 0.33 | 2568 | Q4
18 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | กรุงเทพมหานคร | หักเสาไฟฟ้า | UG68/OTH/0007 | ถนนพระราม 9 ช่วงที่ 1 (2 ฝั่งถนน) (แยกถนนรัชดาภิเษก - คลองชวดใหญ่) | 3.6 | BKK3 | 2569 | 2026-02-28 | 2026-07-26 | Onprocess | ลงใต้ดิน | yes (Jastel) | 822500 | 405300 | Approved | 13.75605722785821, 100.5649928410609 | 13.754864464443239, 100.58105671390848 | 144C |  |  |  | 3.96 |  | 0 | 0 | 7 | 0 | 3.42 | 0.54 | 3.96 | 2569 | Q3
19 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | นนทบุรี | ไม่หักเสาไฟฟ้า | UG65/OTH/0013 | ถนนศรีสมาน (2 ฝั่งถนน) (แยกสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ - ถนนเลียบคลองประปา) | 5.2 | BKK2 | 2569 | 2026-05-31 | 2026-07-31 | Done | ลงใต้ดิน | yes | 609637.4433 | 299150 | Approved | 13.940560347819595, 100.54209283026739 | 13.934430157181419, 100.56354359702038 | 144C |  |  |  | 5.72 |  | 0 | 0 | 8 | 0 | 4.94 | 0.78 | 5.72 | 2568 | Q4
20 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | กรุงเทพมหานคร | ไม่หักเสาไฟฟ้า | UG66/OTH/0014 | ถนนเยาวราช โซนที่ 1 ฝั่งเหนือ (1 ฝั่งถนน) (ถนนราชวงศ์ - ถนนจักรวรรดิ) | 0.35 | BKK4 | 2569 | 2025-02-28 | 2026-02-11 | Done | ลงใต้ดิน | yes | 73848.2385 | 21452.242 | Approved | 13.742402566193277, 100.50696074758135 | 13.744195474119442, 100.50455061549454 | 60C |  |  | 0.385 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.3325 | 0.0525 | 0.385 | 2568 | Q4
21 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | กรุงเทพมหานคร | หักเสาไฟฟ้า | UG65/OTH/0002 | ถนนลูกหลวง (1 ฝั่งถนน) (ซอยลูกหลวง 1 - ถนนสามเสน) | 2.3 | BKK4 | 2569 | 2025-10-31 | 2026-08-01 | Wait Duct (NT) | ลงใต้ดิน+Re-route | yes | 116400 | 57900 | Request | 13.754718045186001, 100.51747023999916 | 13.769942382856494, 100.50399285429273 | 60C |  |  | 2.53 |  |  | 0 | 6 | 0 | 0 | 2.185 | 0.345 | 2.53 | 2570 | Q1
22 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | กรุงเทพมหานคร | หักเสาไฟฟ้า | UG66/MSN/0004 | ถนนจรัญสนิทวงศ์ ช่วงที่ 3 (2 ฝั่งถนน) (แยกไฟฉาย - แยกท่าพระ) | 5.8 | BKK1 | 2569 | 2025-05-31 | 2026-08-30 | Wait Duct (NT) | ลงใต้ดิน | no | 420000 | 277920 | Request | 13.787687709428189, 100.46870537963544 | 13.729397077147375, 100.47421589346044 | 60C |  |  | 6.38 |  |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 5.51 | 0.87 | 6.38 | 2570 | Q1
23 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | กรุงเทพมหานคร | ไม่หักเสาไฟฟ้า | UG66/OTH/0011 | ถนนเยาวราช โซนที่ 1 (2 ฝั่งถนน) (ถนนจักรวรรดิ - คลองโอ่งอ่าง 1) | 0.3 | BKK4 | 2569 | 2025-02-28 | 2026-02-11 | Done | ลงใต้ดิน | yes | 63298.4902 | 18387.636 | Approved | 13.744166090823622, 100.50444645343005 | 13.744804819949007, 100.50313484102738 | 60C |  |  | 0.33 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.285 | 0.045 | 0.33 | 2568 | Q4
24 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | กรุงเทพมหานคร | หักเสาไฟฟ้า | UG68/OTH/0008 | ถนนประชาราษฎร์สาย 1 (2 ฝั่งถนน) (คลองบางซื่อ - ถนนประชาราษฎร์สาย 2) | 1.5 | BKK2 | 2569 | 2026-05-31 | 2026-09-14 | Wait Duct (NT) | ลงใต้ดิน+Re-route | yes | 94125 | 86850 | Approved | 13.799932719041246, 100.52139090233405 | 13.806357300875998, 100.52160430476457 | 60C |  |  | 1.65 |  |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 1.425 | 0.225 | 1.65 | 2569 | Q2
25 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | กรุงเทพมหานคร,สมุทรปราการ | หักเสาไฟฟ้า | UG68/MSN/0005 | ถนนสุขุมวิท ช่วงที่ 2 (2 ฝั่งถนน) (แยกบางนา - ถนนกาญจนาภิเษก) | 10.4 | BKK3 | 2569 | 2026-06-30 | 2026-09-30 | Onprocess | ลงใต้ดิน | yes | 1313624.0124 | 487132 | Approved | 13.673313628945984, 100.60678315958604 | 13.630125411559987, 100.58887238374705 | 144C |  |  |  | 11.44 |  | 0 | 0 | 8 | 0 | 9.88 | 1.56 | 11.44 | 2568 | Q4
26 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | กรุงเทพมหานคร | ไม่หักเสาไฟฟ้า | UG65/OTH/0018 | ถนนวิภาวดีรังสิต ช่วงที่ 4 (2 ฝั่งถนน) (แยกเกษตร - หลักสี่) | 9.4 | BKK2 | 2569 | 2026-07-31 | 2026-10-10 | Wait Duct (NT) | ลงใต้ดิน | yes | 1212600 | 653112 | Request | 13.847561540502536, 100.56149019379637 | 13.884322387369098, 100.58169030148558 | 144C |  |  |  | 10.34 |  | 0 | 0 | 8 | 0 | 8.93 | 1.41 | 10.34 | 2570 | Q2
27 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | กรุงเทพมหานคร | หักเสาไฟฟ้า | UG69/MSN/0001 | ถนนตก (2 ฝั่งถนน) (ถนนพระราม 3 - กฟน.ยานนาวา) | 1.1 | BKK4 | 2569 | 2027-06-30 |  | Wait Duct (NT) | Re-route | no | 33600 | 23160 | Request | 13.697176484650662, 100.49704267467271 | 13.69308524940448, 100.4924692323161 | 12C | 1.21 |  |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.045 | 0.165 | 1.21 | 2571 | Q1
28 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | กรุงเทพมหานคร | หักเสาไฟฟ้า | UG68/MSN/0021 | เทียมร่วมมิตร (2 ฝั่งถนน) (แยกศูนย์วัฒนธรรม - ประชาอุทิศ) | 5 | BKK2 | 2569 | 2027-09-30 |  | Wait Duct (NT) | ลงใต้ดิน | yes | 348300 | 187596 | Request | 13.762591425569118, 100.57265766550815 | 13.769063091571814, 100.59284282032604 | 60C |  |  | 5.5 |  |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 4.75 | 0.75 | 5.5 | 2571 | Q2
29 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | กรุงเทพมหานคร | หักเสาไฟฟ้า | UG68/MSN/0020 | ถนนรามคำแหง 1 (2 ฝั่งถนน) (แยกคลองตัน - ทางรถไฟ) | 0.4 | BKK3 | 2569 | 2026-07-31 | 2026-10-30 | Wait Duct (NT) | ลงใต้ดิน | yes | 77400 | 27792 | Request | 13.740986406319568, 100.60075742356503 | 13.742830113711666, 100.60144260439787 | 144C |  |  |  | 0.44 |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.38 | 0.06 | 0.44 | 2570 | Q2
30 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | กรุงเทพมหานคร | หักเสาไฟฟ้า | UG68/MSN/0025 | ถนนรามคำแหง 1 (2 ฝั่งถนน) (ทางรถไฟ - แยกลำสาสี) | 11.2 | BKK3 | 2569 | 2026-04-30 | 2026-10-30 | Onprocess | ลงใต้ดิน | yes | 1516443.56 | 507342.5641 | Approved | 13.742830113711666, 100.60144260439787 | 13.762676916859343, 100.64562951492596 | 144C |  |  |  | 12.32 |  | 0 | 0 | 8 | 0 | 10.64 | 1.68 | 12.32 | 2569 | Q1
31 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | นนทบุรี | หักเสาไฟฟ้า | UG68/MSN/0009 | ถนนแจ้งวัฒนะ ช่วงที่ 2 (2 ฝั่งถนน) (ห้าแยกปากเกร็ด - ทางพิเศษศรีรัช) | 8.4 | BKK2 | 2569 | 2026-06-30 | 2026-11-01 | Wait Duct (NT) | ลงใต้ดิน | no | 1974000 | 972720 | Request | 13.907518910842692, 100.50426855225544 | 13.899426717362157, 100.54274973571448 | 144C |  |  |  | 9.24 |  | 0 | 0 | 8 | 0 | 7.98 | 1.26 | 9.24 | 2570 | Q2
32 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | กรุงเทพมหานคร | หักเสาไฟฟ้า | UG68/MSN/0022 | ถนนบรมราชชนนี (2 ฝั่งถนน) (แยกอรุณ - สมเด็จพระปิ่นเกล้า-สายใต้เก่า) | 5.6 | BKK1 | 2569 | 2026-07-31 | 2026-11-16 | Wait Duct (NT) | ลงใต้ดิน | yes | 538200 | 319608 | Request | 13.768484342823152, 100.48575350796152 | 13.78747686967618, 100.46862468398734 | 144C |  |  |  | 6.16 |  | 0 | 0 | 8 | 0 | 5.32 | 0.84 | 6.16 | 2570 | Q3
33 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | กรุงเทพมหานคร | หักเสาไฟฟ้า | UG68/MSN/0006 | ถนนสาทร (2 ฝั่งถนน) (แยกถนนพระรามที่ 4 - ถนนเจริญกรุง) | 6.6 | BKK4 | 2569 | 2026-10-31 | 2027-02-28 | Wait Duct (NT) | ลงใต้ดิน | no | 2437500 | 868500 | Approved | 13.72630499219555, 100.54443991593318 | 13.71861788590893, 100.51513825939988 | 216C |  |  |  |  | 7.26 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6.27 | 0.99 | 7.26 | 2569 | Q3
34 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | กรุงเทพมหานคร | ไม่หักเสาไฟฟ้า | UG68/OTH/0001 | ถนนทรงวาด (2 ฝั่งถนน) (ถนนราชวงศ์ - ถนนเจริญกรุง) | 2.2 | BKK4 | 2569 | 2026-06-30 | 2026-11-19 | Wait Duct (NT) | ลงใต้ดิน | yes | 28800 | 11580 | Request | 13.739560982438089, 100.50483215284562 | 13.736179726306444, 100.51354391848832 | 60C |  |  | 2.42 |  |  | 0 | 6 | 0 | 0 | 2.09 | 0.33 | 2.42 | 2570 | Q3
35 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | กรุงเทพมหานคร | ไม่หักเสาไฟฟ้า | UG65/OTH/0007 | ถนนวิภาวดีรังสิต (2 ฝั่งถนน) (ห้าแยกลาดพร้าว - แยกรัชวิภา) | 3.8 | BKK2 | 2569 | 2026-07-31 | 2026-11-23 | Wait Duct (NT) | ลงใต้ดิน | yes | 490200 | 264024 | Request | 13.813637399905678, 100.5601922880701 | 13.83061678294147, 100.55769289913887 | 144C |  |  |  | 4.18 |  | 0 | 0 | 8 | 0 | 3.61 | 0.57 | 4.18 | 2570 | Q3
36 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | กรุงเทพมหานคร | ไม่หักเสาไฟฟ้า | UG65/OTH/0016 | ถนนวิภาวดีรังสิต (2 ฝั่งถนน) (แยกรัชวิภา - ถนนงามวงศ์วาน) | 4 | BKK2 | 2569 | 2026-07-31 | 2026-11-24 | Wait Duct (NT) | ลงใต้ดิน | yes | 516000 | 277920 | Request | 13.83061678294147, 100.55769289913887 | 13.847539117538599, 100.56154407157679 | 144C |  |  |  | 4.4 |  | 0 | 0 | 8 | 0 | 3.8 | 0.6 | 4.4 | 2570 | Q3
37 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | นนทบุรี | หักเสาไฟฟ้า | UG68/MSN/0003 | ถนนติวานนท์ (2 ฝั่งถนน) (แยกกรุงเทพนนท์ - แยกแคราย) | 7.6 | BKK2 | 2569 | 2026-07-31 | 2026-10-31 | Wait Duct (NT) | ลงใต้ดิน | yes | 774000 | 416880 | Request | 13.84298287114514, 100.51090893807161 | 13.85902955876802, 100.52166995473303 | 144C |  |  |  | 8.36 |  | 0 | 0 | 8 | 0 | 7.22 | 1.14 | 8.36 | 2570 | Q2
38 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | กรุงเทพมหานคร | หักเสาไฟฟ้า | UG68/MSN/0026 | ถนนนครอินทร์ (2 ฝั่งถนน) (นครอินทร์ - กรุงเทพนนท์) | 7.6 | BKK2 | 2569 | 2026-12-31 | 2026-11-24 | Wait Duct (NT) | ลงใต้ดิน+Re-route | yes | 516000 | 277920 | Request | 13.833026077932532, 100.49630051361952 | 13.843006092864622, 100.51086234465382 | 60C |  |  | 8.36 |  |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 7.22 | 1.14 | 8.36 | 2570 | Q2
39 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | กรุงเทพมหานคร | หักเสาไฟฟ้า | UG65/NTC/0008 | ถนนรัชดาภิเษก 2 (2 ฝั่งถนน) (ถนนเพชรบุรี - แยกสุทธิสาร) | 9.6 | BKK2 | 2569 | 2026-07-31 | 2026-11-30 | Wait Duct (NT) | ลงใต้ดิน | yes | 1749000 | 736488 | Request | 13.748956008689177, 100.56338852059962 | 13.789756397039273, 100.57417618016926 | 144C |  |  |  | 10.56 |  | 0 | 0 | 8 | 0 | 9.12 | 1.44 | 10.56 | 2570 | Q3
40 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | กรุงเทพมหานคร | หักเสาไฟฟ้า | UG68/NTC/0013 | ถนนเพชรบุรี ช่วงที่ 1 (2 ฝั่งถนน) (แยกคลองตัน - ทางรถไฟ) | 11.2 | BKK4 | 2569 | 2026-07-31 | 2026-11-30 | Wait Duct (NT) | ลงใต้ดิน | yes | 1912500 | 868500 | Request | 13.740981230694201, 100.60078273605333 | 13.749005091156855, 100.5634206550746 | 144C |  |  |  | 12.32 |  | 0 | 0 | 8 | 0 | 10.64 | 1.68 | 12.32 | 2570 | Q1
41 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | สมุทรปราการ | หักเสาไฟฟ้า | UG66/MSN/0006 | ถนนเทพารักษ์ (2 ฝั่งถนน) (ถนนศรีนครินทร์ - ถนนสุขุทวิท) | 8 | BKK3 | 2569 | 2026-09-30 | 2026-12-01 | Onprocess | ลงใต้ดิน | yes | 1518000 | 337750 | Approved | 13.627654688688677, 100.62693086661409 | 13.645462789992136, 100.59540816586255 | 60C |  |  | 8.8 |  |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 7.6 | 1.2 | 8.8 | 2568 | Q4
42 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | กรุงเทพมหานคร | หักเสาไฟฟ้า | UG68/MSN/0014 | ถนนวงศ์สว่าง (2 ฝั่งถนน) (แยกวงศ์สว่าง - สะพานพระรามที่ 7) | 3.6 | BKK2 | 2569 | 2026-07-31 | 2026-12-01 | Wait Duct (NT) | ลงใต้ดิน | yes | 309600 | 166752 | Request | 13.828280446564875, 100.52844899918583 | 13.815065383626976, 100.51465005727985 | 60C |  |  | 3.96 |  |  | 0 | 7 | 0 | 0 | 3.42 | 0.54 | 3.96 | 2570 | Q3
43 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | กรุงเทพมหานคร | หักเสาไฟฟ้า | UG68/NTC/0020 | สิรินธร (2 ฝั่งถนน) (สะพานกรุงธน - คลองบางกอกน้อย) | 8 | BKK1 | 2569 | 2026-07-31 | 2026-12-01 | Wait Duct (NT) | ลงใต้ดิน | yes | 832500 | 521100 | Request | 13.781648499316042, 100.50094361239289 | 13.786976409115878, 100.46589920749993 | 144C |  |  |  | 8.8 |  | 0 | 0 | 8 | 0 | 7.6 | 1.2 | 8.8 | 2570 | Q2
44 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | กรุงเทพมหานคร | หักเสาไฟฟ้า | UG68/OTH/0004 | ถนนราชวิถี (2 ฝั่งถนน) (อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ - สามเหลี่ยมดินแดง) | 1 | BKK4 | 2570 | 2026-09-30 | 2027-01-25 | Wait Duct (NT) | ลงใต้ดิน | no | 171000 | 115800 | Request | 13.764800092495538, 100.53877615319551 | 13.762744439907017, 100.54278408144117 | 60C |  |  | 1.1 |  |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.95 | 0.15 | 1.1 | 2570 | Q2
45 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | กรุงเทพมหานคร | หักเสาไฟฟ้า | UG65/NTC/0021 | ถนนอิสรภาพ (2 ฝั่งถนน) (ประชาธิปก - สุทธาวาส) | 8 | BKK1 | 2570 | 2026-09-30 | 2027-01-28 | Wait Duct (NT) | ลงใต้ดิน | yes | 684000 | 440040 | Request | 13.730865105684142, 100.49468121949658 | 13.760283704312112, 100.47776346588293 | 60C |  |  | 8.8 |  |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 7.6 | 1.2 | 8.8 | 2570 | Q3
46 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | กรุงเทพมหานคร | หักเสาไฟฟ้า | UG65/NTC/0017 | ถนนเพชรบุรี ช่วงที่ 2 (2 ฝั่งถนน) (ทางรถไฟด่านเก็บเงินเพชรบุรี - ราชปรารภ) | 2 | BKK4 | 2570 | 2026-09-30 | 2027-02-01 | Wait Duct (NT) | ลงใต้ดิน | no | 465500 | 220020 | Request | 13.749787403474818, 100.54964343484802 | 13.7499458602298, 100.54105478866208 | 216C |  |  |  |  | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.9 | 0.3 | 2.2 | 2570 | Q1
47 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | กรุงเทพมหานคร | หักเสาไฟฟ้า | UG68/MSN/0017 | ถนนเพชรเกษม (2 ฝั่งถนน) (ท่าพระ - ถนนราชพฤกษ์) | 4 | BKK1 | 2570 | 2026-09-30 | 2027-02-01 | Wait Duct (NT) | ลงใต้ดิน | yes | 342000 | 220020 | Request | 13.729464086264572, 100.47426293686144 | 13.720709494464097, 100.45810571288538 | 60C |  |  | 4.4 |  |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 3.8 | 0.6 | 4.4 | 2570 | Q4
48 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | กรุงเทพมหานคร | หักเสาไฟฟ้า | UG68/MSN/0023 | พรานนก และ วังหลัง (2 ฝั่งถนน) (แยกไฟฉาย - อรุณอมรินทร์) | 3 | BKK1 | 2570 | 2026-09-30 | 2027-02-01 | Wait Duct (NT) | ลงใต้ดิน | yes | 256500 | 167910 | Request | 13.754875983721924, 100.46942046265632 | 13.75603866624026, 100.48343462595759 | 60C |  |  | 3.3 |  |  | 0 | 7 | 0 | 0 | 2.85 | 0.45 | 3.3 | 2570 | Q1
49 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | กรุงเทพมหานคร | หักเสาไฟฟ้า | UG66/OTH/0012 | ถนนเจริญราษฎร์ (2 ฝั่งถนน) (ถนนพระราม 3 - ถนนสาทร) | 7.6 | BKK4 | 2570 | 2026-09-30 | 2027-02-05 | Wait Duct (NT) | ลงใต้ดิน+Re-route | yes | 649800 | 422670 | Request | 13.689649688758289, 100.50944504619831 | 13.718744533135638, 100.51983267752003 | 60C |  |  | 8.36 |  |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 7.22 | 1.14 | 8.36 | 2570 | Q2
50 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | กรุงเทพมหานคร | หักเสาไฟฟ้า | UG68/OTH/0006 | ถนนดินแดง (2 ฝั่งถนน) (สามเหลี่ยมดินแดง - แยกถนนรัชดา) | 5.6 | BKK2 | 2570 | 2026-09-30 | 2027-02-08 | Wait Duct (NT) | ลงใต้ดิน | no | 1303400 | 625320 | Request | 13.762744439907017, 100.54278408144117 | 13.756070282325858, 100.56500886653677 | 216C |  |  |  |  | 6.16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5.32 | 0.84 | 6.16 | 2570 | Q3
51 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | กรุงเทพมหานคร,นนทบุรี | หักเสาไฟฟ้า | UG68/MSN/0010 | ถนนกรุงเทพ- นนทบุรี (2 ฝั่งถนน) (แยกติวานนท์ - แยกเตาปูน) | 10.4 | BKK2 | 2570 | 2026-10-31 | 2027-02-28 | Wait Duct (NT) | ลงใต้ดิน | yes | 1062100 | 573210 | Request | 13.84297790150584, 100.51094977149363 | 13.806327978258864, 100.53079510194443 | 144C |  |  |  | 11.44 |  | 0 | 0 | 8 | 0 | 9.88 | 1.56 | 11.44 | 2570 | Q4
52 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | สมุทรปราการ | หักเสาไฟฟ้า | UG69/MSN/0005 | ถนนศรีนครินทร์ ช่วงที่ 4 (2 ฝั่งถนน) (แยกศรีเทพา - ถนนสุขุมวิท) | 8.8 | BKK3 | 2570 | 2026-09-30 | 2027-02-28 | Wait Duct (NT) | ลงใต้ดิน | yes | 752400 | 486360 | Request | 13.627698595878012, 100.62686857592635 | 13.595274062814857, 100.60721248910681 | 60C |  |  | 9.68 |  |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 8.36 | 1.32 | 9.68 | 2570 | Q4
53 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | กรุงเทพมหานคร | หักเสาไฟฟ้า | UG68/MSN/0007 | ถนนสุขุมวิท ช่วงที่ 1 (2 ฝั่งถนน) (ซอยสุขุมวิท 71 - แยกบางนา) | 10 | BKK3 | 2570 | 2026-10-31 | 2027-03-01 | Wait Duct (NT) | ลงใต้ดิน | yes | 1021250 | 550050 | Request | 13.713203690930486, 100.59416227388795 | 13.673355369035688, 100.60683776058906 | 144C |  |  |  | 11 |  | 0 | 0 | 8 | 0 | 9.5 | 1.5 | 11 | 2570 | Q2
54 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | นนทบุรี,กรุงเทพมหานคร | หักเสาไฟฟ้า | UG68/OTH/0011 | ถนนงามวงศ์วาน ช่วงที่ 2 (2 ฝั่งถนน) (แยกพงษ์เพชร -แยกตัดถนนวิภาวดี) | 4 | BKK2 | 2570 | 2026-09-30 | 2027-03-01 | Wait Duct (NT) | ลงใต้ดิน | no | 931000 | 440040 | Request | 13.85624018036317, 100.54505760117429 | 13.84756954491032, 100.56152120728179 | 216C |  |  |  |  | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3.8 | 0.6 | 4.4 | 2570 | Q3
55 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | กรุงเทพมหานคร | หักเสาไฟฟ้า | UG68/OTH/0009 | ถนนรัชดาภิเษก 3 (2 ฝั่งถนน) (แยกสุทธิสาร-แยกถนนวิภาวดี) | 11.6 | BKK2 | 2570 | 2026-09-30 | 2027-03-08 | Wait Duct (NT) | ลงใต้ดิน | yes | 1184650 | 642690 | Request | 13.789756397039273, 100.57417618016926 | 13.830685694010125, 100.55756281057124 | 144C |  |  |  | 12.76 |  | 0 | 0 | 8 | 0 | 11.02 | 1.74 | 12.76 | 2570 | Q2
56 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | กรุงเทพมหานคร | หักเสาไฟฟ้า | UG65/NTC/0014 | ถนนพหลโยธิน 2 (2 ฝั่งถนน) (แยกเกษตร - อนุสาวรีย์ หลักสี่) | 9 | BKK2 | 2570 | 2026-09-30 | 2027-03-09 | Wait Duct (NT) | ลงใต้ดิน | yes | 769500 | 497940 | Request | 13.839827968444329, 100.57550524543554 | 13.875589177462665, 100.59676768400197 | 60C |  |  | 9.9 |  |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 8.55 | 1.35 | 9.9 | 2570 | Q2
57 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | กรุงเทพมหานคร | หักเสาไฟฟ้า | UG67/OTH/0005 | ถนนลาดพร้าว ช่วงที่ 3 (2 ฝั่งถนน) ถนนประดิษฐมนูธรรม -แยกบางกระปิ) | 9.8 | BKK3 | 2570 | 2026-10-30 | 2027-03-15 | Wait Duct (NT) | ลงใต้ดิน | yes | 1000825 | 544260 | Request | 13.786459682047154, 100.60876053559376 | 13.766300609623196, 100.64787717735416 | 144C |  |  |  | 10.78 |  | 0 | 0 | 8 | 0 | 9.31 | 1.47 | 10.78 | 2570 | Q3
58 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | กรุงเทพมหานคร | หักเสาไฟฟ้า | UG68/MSN/0002 | ถนนศรีนครินทร์ ช่วงที่ 1 (2 ฝั่งถนน) (แยกบางกะปิ - ถนนอ่อนนุช) | 12 | BKK3 | 2570 | 2026-10-31 | 2027-03-24 | Wait Duct (NT) | ลงใต้ดิน | yes | 1225500 | 660060 | Request | 13.7660546465012, 100.64532484985841 | 13.712741344301582, 100.64378503803319 | 144C |  |  |  | 13.2 |  | 0 | 0 | 8 | 0 | 11.4 | 1.8 | 13.2 | 2570 | Q4
59 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | นนทบุรี | หักเสาไฟฟ้า | UG68/MSN/0012 | ถนนติวานนท์ (2 ฝั่งถนน) (ห้าแยกปากเกร็ด - แยกแคราย) | 11.4 | BKK2 | 2570 | 2026-10-31 | 2027-03-31 | Wait Duct (NT) | ลงใต้ดิน | yes | 1164225 | 631110 | Request | 13.907483451106742, 100.50426981226043 | 13.859106845100559, 100.52162183687501 | 144C |  |  |  | 12.54 |  | 0 | 0 | 8 | 0 | 10.83 | 1.71 | 12.54 | 2570 | Q2
60 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | กรุงเทพมหานคร | หักเสาไฟฟ้า | UG68/MSN/0011 | ถนนพระรามที่ 3 ช่วงที่ 3 (2 ฝั่งถนน) (ถนนตก - ถนนมไหสวรรย์) | 2.2 | BKK4 | 2570 | 2026-12-31 | 2027-04-17 | Wait Duct (NT) | ลงใต้ดิน | yes | 224675 | 121590 | Request | 13.697207935948072, 100.49696301006382 | 13.702965139932047, 100.48847828631324 | 144C |  |  |  | 2.42 |  | 0 | 0 | 6 | 0 | 2.09 | 0.33 | 2.42 | 2570 | Q2
61 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | กรุงเทพมหานคร | ไม่หักเสาไฟฟ้า | UG65/OTH/0017 | ถนนวิภาวดีรังสิต ช่วงที่ 1 (2 ฝั่งถนน) (ดินแดง - ลาดพร้าว) | 11.8 | BKK2 | 2570 | 2026-12-31 | 2027-04-20 | Wait Duct (NT) | ลงใต้ดิน | yes | 1205075 | 654270 | Request | 13.763888548398961, 100.54821285898583 | 13.81366815830685, 100.56018218643692 | 144C |  |  |  | 12.98 |  | 0 | 0 | 8 | 0 | 11.21 | 1.77 | 12.98 | 2570 | Q3
62 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | นนทบุรี | หักเสาไฟฟ้า | UG68/OTH/0010 | ถนนรัตนาธิเบศร์ ช่วงที่ 1 (2 ฝั่งถนน) (สี่แยกแคราย - สะพานพระนั่งเกล้า) | 9.6 | BKK2 | 2570 | 2026-10-31 | 2027-04-30 | Wait Duct (NT) | ลงใต้ดิน | no | 1960800 | 1065360 | Request | 13.85913947230355, 100.52167406050074 | 13.870702682930677, 100.47771600701854 | 144C |  |  |  | 10.56 |  | 0 | 0 | 8 | 0 | 9.12 | 1.44 | 10.56 | 2570 | Q4
63 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | กรุงเทพมหานคร | หักเสาไฟฟ้า | UG69/MSN/0007 | ถนนอรุณอมรินทร์ ช่วงที่ 2 (2 ฝั่งถนน) (คลองบางกอกน้อย - เชิงสะพานสะพาน 8) | 4 | BKK1 | 2570 | 2026-10-31 | 2027-04-30 | Wait Duct (NT) | ลงใต้ดิน | yes | 342000 | 220020 | Request | 13.761383025574109, 100.48267144386014 | 13.769583497524769, 100.49599458599297 | 60C |  |  | 4.4 |  |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 3.8 | 0.6 | 4.4 | 2570 | Q4
64 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | กรุงเทพมหานคร | หักเสาไฟฟ้า | UG69/OTH/0028 | ถนนอรุณอมรินทร์ ช่วงที่ 1 (2 ฝั่งถนน) (ถนนประชาธิปก - คลองบางกอกน้อย) | 7 | BKK1 | 2570 | 2026-10-31 | 2027-04-30 | Wait Duct (NT) | ลงใต้ดิน | yes | 598500 | 387930 | Request | 13.734311884147507, 100.495841100084 | 13.761383025574109, 100.48267144386014 | 60C |  |  | 7.7 |  |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 6.65 | 1.05 | 7.7 | 2570 | Q4
65 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | กรุงเทพมหานคร | หักเสาไฟฟ้า | UG69/MSN/0012 | ถนนเพชรเกษม (2 ฝั่งถนน) (ถนนราษพฤกษ์ - ถนนพุทธมณฑลสาย 1) | 6.6 | BKK1 | 2570 | 2026-12-31 | 2027-05-05 | Wait Duct (NT) | ลงใต้ดิน | no | 1128600 | 729540 | Request | 13.720709494464097, 100.45810571288538 | 13.712442672460654, 100.42853458862193 | 60C |  |  | 7.26 |  |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 6.27 | 0.99 | 7.26 | 2570 | Q4
66 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | กรุงเทพมหานคร | หักเสาไฟฟ้า | UG68/MSN/0024 | ถนนพุทธมณฑลสาย 1 ช่วงที่ 2 (2 ฝั่งถนน) (พระเทพตัดใหม่ - เลียบทางรถไฟสายใต้) | 10 | BKK1 | 2570 | 2026-12-31 | 2027-05-17 | Wait Duct (NT) | ลงใต้ดิน | yes | 855000 | 550050 | Request | 13.753574880218858, 100.42731599609787 | 13.79881929259296, 100.42620183919459 | 60C |  |  | 11 |  |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 9.5 | 1.5 | 11 | 2570 | Q3
67 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | กรุงเทพมหานคร | หักเสาไฟฟ้า | UG69/MSN/0006 | ถนนพระราม 9 ช่วงที่ 2 (2 ฝั่งถนน) (คลองชวดใหญ่ - แยกรามคำแหง) | 5.4 | BKK3 | 2570 | 2026-12-31 | 2027-05-18 | Wait Duct (NT) | ลงใต้ดิน | no | 1102950 | 602160 | Request | 13.754864464443239, 100.58105671390848 | 13.74738787806981, 100.60562027192252 | 144C |  |  |  | 5.94 |  | 0 | 0 | 8 | 0 | 5.13 | 0.81 | 5.94 | 2570 | Q4
68 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | กรุงเทพมหานคร,นนทบุรี | หักเสาไฟฟ้า | UG69/MSN/0008 | ถนนแจ้งวัฒนะ ช่วงที่ 3/1 (2 ฝั่งถนน) (คลองประปา - ถนนวิภาวดี-รังสิต) | 6 | BKK2 | 2570 | 2026-12-31 | 2027-05-19 | Wait Duct (NT) | ลงใต้ดิน | no | 1225500 | 660060 | Request | 13.89530513640685, 100.55428581935875 | 13.884289395891543, 100.58168848808198 | 144C |  |  |  | 6.6 |  | 0 | 0 | 8 | 0 | 5.7 | 0.9 | 6.6 | 2570 | Q3
69 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | กรุงเทพมหานคร | หักเสาไฟฟ้า | UG68/MSN/0001 | ถนนพระราม 3 ช่วงที่ 1 (2 ฝั่งถนน) (แยกคลองเตย - สะพานภูมิพล) | 12.6 | BKK4 | 2570 | 2026-10-31 | 2027-05-24 | Wait Duct (NT) | ลงใต้ดิน | yes | 1286775 | 694800 | Request | 13.720230576746575, 100.55911165911864 | 13.670573996716708, 100.5387166486538 | 144C |  |  |  | 13.86 |  | 0 | 0 | 8 | 0 | 11.97 | 1.89 | 13.86 | 2570 | Q3
70 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | กรุงเทพมหานคร | หักเสาไฟฟ้า | UG69/MSN/0009 | ถนนแจ้งวัฒนะ ช่วงที่ 4 (2 ฝั่งถนน) (ถนนวิภาวดี-รังสิต - ถนนพหลโยธิน) | 3.6 | BKK2 | 2570 | 2026-10-31 | 2027-06-02 | Wait Duct (NT) | ลงใต้ดิน | no | 735300 | 405300 | Request | 13.884289395891543, 100.58168848808198 | 13.875983265434332, 100.5962550556618 | 144C |  |  |  | 3.96 |  | 0 | 0 | 7 | 0 | 3.42 | 0.54 | 3.96 | 2570 | Q3
71 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | กรุงเทพมหานคร | หักเสาไฟฟ้า | UG69/MSN/0013 | ถนนศรีนครินทร์ ช่วงที่ 2 (2 ฝั่งถนน) (ถนนอ่อนนุช - ถนนบางนา-ตราด) | 10.6 | BKK3 | 2570 | 2026-12-31 | 2027-06-21 | Wait Duct (NT) | ลงใต้ดิน | yes | 1082525 | 584790 | Request | 13.712747549388109, 100.64380351741858 | 13.665775567115967, 100.64442178038604 | 144C |  |  |  | 11.66 |  | 0 | 0 | 8 | 0 | 10.07 | 1.59 | 11.66 | 2570 | Q3
72 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | กรุงเทพมหานคร | หักเสาไฟฟ้า | UG68/MSN/0015 | ถนนพุทธมณฑลสาย 1 ช่วงที่ 1 (2 ฝั่งถนน) (ถนนเพชรเกษม - ถนนพระเทพตัดใหม่) | 9.1 | BKK1 | 2570 | 2026-12-31 | 2027-06-25 | Wait Duct (NT) | ลงใต้ดิน | yes | 778050 | 503730 | Request | 13.712442672460654, 100.42853458862193 | 13.753574880218858, 100.42731599609787 | 60C |  |  | 10.01 |  |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 8.645 | 1.365 | 10.01 | 2570 | Q4
73 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | กรุงเทพมหานคร | หักเสาไฟฟ้า | UG69/MSN/0011 | ถนนเพชรเกษม (2 ฝั่งถนน) (ถนนพุทธมณฑลสาย 1 -ถนนกาญจนาภิเษก) | 4.2 | BKK1 | 2570 | 2027-03-31 | 2027-07-27 | Wait Duct (NT) | ลงใต้ดิน | no | 718200 | 463200 | Request | 13.712442672460654, 100.42853458862193 | 13.710662902290956, 100.40597525539593 | 60C |  |  | 4.62 |  |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 3.99 | 0.63 | 4.62 | 2571 | Q4
74 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | กรุงเทพมหานคร,สมุทรปราการ | หักเสาไฟฟ้า | UG69/MSN/0004 | ถนนศรีนครินทร์ ช่วงที่ 3 (2 ฝั่งถนน) (ถนนบางนา-ตราด - แยกศรีเทพา) | 9.4 | BKK3 | 2570 | 2026-12-31 | 2027-09-20 | Wait Duct (NT) | ลงใต้ดิน | yes | 959975 | 521100 | Request | 13.665990630527826, 100.64440222542729 | 13.627650297263113, 100.62689861016285 | 144C |  |  |  | 10.34 |  | 0 | 0 | 8 | 0 | 8.93 | 1.41 | 10.34 | 2571 | Q4
75 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | กรุงเทพมหานคร | หักเสาไฟฟ้า | UG69/MSN/0003 | ถนนรามอินทรา (2 ฝั่งถนน) (วงเวียนวัดพระศรีฯ - แยกคู้บอน) | 16.2 | BKK2 | 2570 | 2026-12-31 | 2027-09-27 | Wait Duct (NT) | ลงใต้ดิน | yes | 1654425 | 891660 | Request | 13.87492777929034, 100.59709659605444 | 13.839129430098923, 100.66159612076964 | 144C |  |  |  | 17.82 |  | 0 | 0 | 8 | 0 | 15.39 | 2.43 | 17.82 | 2570 | Q4
76 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | กรุงเทพมหานคร | หักเสาไฟฟ้า | UG69/MSN/0014 | ถนนรามอินทรา (แยกคู้บอน - คลองสามวา) | 17 | BKK3 | 2570 | 2026-12-31 | 2027-09-27 | Wait Duct (NT) | ลงใต้ดิน | yes | 1236250 | 665850 | Request | 13.839129430098923, 100.66159612076964 | 13.812506975237836, 100.72979212876209 | 144C |  |  |  | 14.05 |  | 0 | 0 | 8 | 0 | 11.5 | 2.55 | 14.05 | 2570 | Q4
77 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | นนทบุรี | หักเสาไฟฟ้า | UG69/MSN/0015 | ถนนแจ้งวัฒนะ ช่วงที่ 3/2 (ทางพิเศษศรีรัช - คลองประปา) | 2.6 | BKK2 | 2570 | 2026-09-30 | 2027-10-19 | Wait Duct (NT) | ลงใต้ดิน | no | 531050 | 289500 | Request | 13.899372925390463, 100.54277034556605 | 13.895382174855305, 100.55454104855691 | 144C |  |  |  | 2.86 |  | 0 | 0 | 6 | 0 | 2.47 | 0.39 | 2.86 | 2571 | Q2
78 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | กรุงเทพมหานคร | หักเสาไฟฟ้า | UG68/OTH/0005 | ถนนงามวงศ์วาน ช่วงที่ 3 (2 ฝั่งถนน) (แยกตัดถนนวิภาวดี - พหลโยธิน) | 3.5 | BKK2 | 2570 | 2026-12-31 | 2027-10-25 | Wait Duct (NT) | ลงใต้ดิน | no | 714875 | 393720 | Request | 13.84758785765959, 100.56152134861307 | 13.839737739827928, 100.5755610146902 | 144C |  |  |  | 3.85 |  | 0 | 0 | 7 | 0 | 3.325 | 0.525 | 3.85 | 2571 | Q3
79 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | กรุงเทพมหานคร | หักเสาไฟฟ้า | UG69/MSN/0010 | ถนนประชาราษฎร์สาย 1 (2 ฝั่งถนน) (แยกบางโพ - สะพานพระราม 7) | 3.4 | BKK2 | 2570 | 2027-07-31 | 2027-11-15 | Wait Duct (NT) | ลงใต้ดิน | no | 694450 | 382140 | Request | 13.806374028743074, 100.52159482948991 | 13.817186370340337, 100.52002635049807 | 144C |  |  |  | 3.74 |  | 0 | 0 | 7 | 0 | 3.23 | 0.51 | 3.74 | 2571 | Q1
80 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | สมุทรปราการ | หักเสาไฟฟ้า | UG68/MSN/0008 | ถนนสุขุมวิท ช่วงที่ 3 (2 ฝั่งถนน) (ถนนกาญจนาภิเษก - ถนนแพรกษา) | 11.4 | BKK3 | 2570 | 2027-07-31 | 2027-11-30 | Wait Duct (NT) | ลงใต้ดิน | yes | 1164225 | 631110 | Request | 13.630168405977164, 100.58884218710807 | 13.586975044752382, 100.60888850297216 | 144C |  |  |  | 12.54 |  | 0 | 0 | 8 | 0 | 10.83 | 1.71 | 12.54 | 2571 | Q4
81 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | กรุงเทพมหานคร | หักเสาไฟฟ้า | UG68/MSN/0019 | ถนนพระรามที่ 3 ช่วงที่ 2 (2 ฝั่งถนน) (สะพานภูมิพล - ถนนตก) | 11 | BKK4 | 2570 | 2027-07-31 | 2027-11-30 | Wait Duct (NT) | ลงใต้ดิน | yes | 940500 | 607950 | Request | 13.673126085107658, 100.53890823707515 | 13.697198297224833, 100.49698595233737 | 60C |  |  | 12.1 |  |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 10.45 | 1.65 | 12.1 | 2571 | Q3
82 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | กรุงเทพมหานคร | หักเสาไฟฟ้า | UG68/MSN/0018 | ถนนเจริญกรุง (2 ฝั่งถนน) (คลองผลุงกรุงเกษม -แยกสี่กั๊กพระยาศรี) | 4.6 | BKK4 | 2570 | 2027-09-30 | 2027-12-01 | Wait Duct (NT) | ลงใต้ดิน | yes | 393300 | 254760 | Request | 13.747233373703788, 100.49765281176246 | 13.738003031794989, 100.51550915208331 | 60C |  |  | 5.06 |  |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 4.37 | 0.69 | 5.06 | 2571 | Q3
83 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | กรุงเทพมหานคร | หักเสาไฟฟ้า | UG68/MSN/0013 | ถนนพระเทพตัดใหม่ (2 ฝั่งถนน) (สี่แยกไฟฉาย - ถนนกาญจนาภิเษก) | 14 | BKK1 | 2570 | 2027-06-30 | 2027-12-07 | Wait Duct (NT) | ลงใต้ดิน+Re-route | yes | 1197000 | 770070 | Request | 13.754833084923735, 100.46935875678437 | 13.754392915667289, 100.40580883168056 | 60C |  |  | 15.4 |  |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 13.3 | 2.1 | 15.4 | 2571 | Q3
84 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | กรุงเทพมหานคร | หักเสาไฟฟ้า | UG68/MSN/0016 | ถนนประชาอุทิศ (2 ฝั่งถนน) (ซอยยอดทอง - เทียมร่วมมิตร) | 2.2 | BKK2 | 2570 | 2027-09-30 | 2027-12-07 | Wait Duct (NT) | ลงใต้ดิน | yes | 188100 | 121590 | Request | 13.771411786582167, 100.58319567528908 | 13.769062391315767, 100.59290692530479 | 60C |  |  | 2.42 |  |  | 0 | 6 | 0 | 0 | 2.09 | 0.33 | 2.42 | 2571 | Q3
85 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | นนทบุรี | หักเสาไฟฟ้า | UG69/MSN/0015_A | ถนนแจ้งวัฒนะ ช่วงที่ 3/2 (ทางพิเศษศรีรัช - คลองประปา) | 2.6 | BKK2 | 2570 | 2026-09-30 | 2027-10-19 | Wait Duct (NT) | ลงใต้ดิน | no | 531050 | 289500 | Request | 13.899370185812154, 100.54277691745018 | 13.895298639191186, 100.55433576173502 | 144C |  |  |  | 2.86 |  | 0 | 0 | 6 | 0 | 2.47 | 0.39 | 2.86 | 2571 | Q2
86 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | กรุงเทพมหานคร | หักเสาไฟฟ้า | UG66/OTH/0007 | ถนนราชปรารภ (2 ฝั่งถนน) (ทางรถไฟ - สามเหลี่ยมดินแดง) | 1.8 | BKK4 | 2571 | 2027-06-30 | 2028-01-31 | Wait Duct (NT) | ลงใต้ดิน | no | 367650 | 208440 | Request | 13.754867913663, 100.54216825713313 | 13.762858984447334, 100.54275656304196 | 144C |  |  |  | 1.98 |  | 0 | 0 | 5 | 0 | 1.71 | 0.27 | 1.98 | 2571 | Q2
87 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | กรุงเทพมหานคร | หักเสาไฟฟ้า | UG70/MSN/0001 | ถนนพหลโยธิน 3 (2 ฝั่งถนน) (อนุสาวรีย์ หลักสี่ - แยก คปอ.) | 13 | BKK2 | 2571 | 2027-09-30 | 2028-01-31 | Wait Duct (NT) | ลงใต้ดิน | yes | 1327625 | 717960 | Request | 13.876485304626145, 100.59728724972366 | 13.923555252952413, 100.6250356779664 | 144C |  |  |  | 14.3 |  | 0 | 0 | 8 | 0 | 12.35 | 1.95 | 14.3 | 2571 | Q2
88 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | นนทบุรี | หักเสาไฟฟ้า | UG69/MSN/0002 | ถนนรัตนาธิเบศร์ ช่วงที่ 2 (2 ฝั่งถนน) (สะพานพระนั่งเกล้า - ถนนกาญจนาภิเษก) | 14 | BKK1 | 2571 | 2027-10-30 | 2028-02-28 | Wait Duct (NT) | ลงใต้ดิน | yes | 1429750 | 770070 | Request | 13.870321109909677, 100.47486087670299 | 13.874347962981581, 100.40995062564704 | 144C |  |  |  | 15.4 |  | 0 | 0 | 8 | 0 | 13.3 | 2.1 | 15.4 | 2571 | Q2
89 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | นนทบุรี | หักเสาไฟฟ้า | UG70/MSN/0002 | ถนนแจ้งวัฒนะ ช่วงที่ 1 (2 ฝั่งถนน) (ท่าน้ำปากเกร็ด - ห้าแยกปากเกร็ด) | 2.8 | BKK2 | 2571 | 2027-09-30 | 2028-02-28 | Wait Duct (NT) | ลงใต้ดิน | no | 571900 | 312660 | Request | 13.91521504752149, 100.49460184504767 | 13.907504735008951, 100.50425781577174 | 144C |  |  |  | 3.08 |  | 0 | 0 | 7 | 0 | 2.66 | 0.42 | 3.08 | 2571 | Q2
90 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | สมุทรปราการ | หักเสาไฟฟ้า | UG70/MSN/0003 | ถนนสุขุมวิท ช่วงที่ 4 (2 ฝั่งถนน) (ถนนแพรกษา - ซอยเทศบาลบางปู 55) | 8 | BKK3 | 2571 | 2027-10-31 | 2028-03-20 | Wait Duct (NT) | ลงใต้ดิน | yes | 684000 | 440040 | Request | 13.586939758868697, 100.60890623719303 | 13.553833431509238, 100.61433951837395 | 60C |  |  | 8.8 |  |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 7.6 | 1.2 | 8.8 | 2571 | Q3
91 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | กรุงเทพมหานคร | หักเสาไฟฟ้า | UG70/MSN/0004 | ถนนพระเทพตัดใหม่ (2 ฝั่งถนน) (ถนนกาญจนาภิเษก - คลองเนินทราย) | 15.2 | BKK1 | 2571 | 2027-12-31 | 2028-04-26 | Wait Duct (NT) | ลงใต้ดิน | yes | 918000 | 590580 | Request | 13.754578506595195, 100.40585650135114 | 13.747895639271968, 100.33551919117184 | 60C |  |  | 12.48 |  |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 10.2 | 2.28 | 12.48 | 2571 | Q3
92 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | กรุงเทพมหานคร | หักเสาไฟฟ้า | UG70/MSN/0005 | ถนนรามคำแหง 2 (2 ฝั่งถนน) (แยกลำสาลี - ถนนร่มเกล้า) | 22 | BKK3 | 2571 | 2027-12-31 | 2028-07-31 | Wait Duct (NT) | ลงใต้ดิน | yes | 1612500 | 868500 | Request | 13.762698172726616, 100.64561491034252 | 13.81235267518258, 100.73685634680294 | 144C |  |  |  | 18.3 |  | 0 | 0 | 8 | 0 | 15 | 3.3 | 18.3 | 2571 | Q2
93 | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | กรุงเทพมหานคร | หักเสาไฟฟ้า | UG70/MSN/0006 | ถนนรามคำแหง 3 (ถนนร่มเกล้า - ถนนสุวินทวงศ์) | 2 | BKK3 | 2571 | 2027-12-31 | 2028-07-31 | Wait Duct (NT) | ลงใต้ดิน | yes | 171000 | 110010 | Request | 13.81235267518258, 100.73685634680294 | 13.816630274507467, 100.74463060181766 | 60C |  |  | 2.2 |  |  | 0 | 6 | 0 | 0 | 1.9 | 0.3 | 2.2 | 2571 | Q2
94 | ต่างจังหวัด | เชียงใหม่ | หักเสาไฟฟ้า | UG66/BC1/00052 | Lot 2 ข้างหล่อ ราชเชียงแสน ถนนมูลเมองบางส่วน ถนนบำรุงบุรี (2 ฝั่งถนน) | 4.6 | CMI | 2569 |  | รื้อถอน Q1/26 | Done | Re-route | no | 141340 | 0 | Request | 18.78121164255038, 98.97825360392451 | 18.780996167652162, 98.99254644309715 | 60C |  |  | 2 |  |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2569 | Q4
95 | ต่างจังหวัด | บุรีรัมย์ | หักเสาไฟฟ้า | UG65/KNG/0012 | ถนนทางหลวงหมายเลข 2445 ตั้งแต่ พระบรมราชานุเสาวรีย์ รัชกาลที่ 1 ถึง เรือนจำจังหวัดบุรีรัมย์ (2 ฝั่งถนน) (พระบรมราชานุเสาวรีย์ รัชกาลที่ ๑ - เรือนจำจังหวัดบุรีรัมย์) | 2.4 | NMA | 2569 |  | รื้อถอน Q1/26 | Done | Re-route | no | 141340 | 0 | Approved | 14.98680585899913, 103.10491864320177 | 14.975496605932166, 103.10561805606703 | 60C |  |  | 2 |  |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2567 | Q4
96 | ต่างจังหวัด | ลำปาง | หักเสาไฟฟ้า | UG66/KNG/0013 | ถนนวังหม้อพัฒนา ถึงสำเภาทอง จ.ลำปาง (2 ฝั่งถนน) | 2.6 | CMI | 2569 |  | รื้อถอน Q1/26 | n/a | ไม่มีโครงข่าย | no | 0 | 0 | n/a | 18.314899752914442, 99.51911724088842 | 18.307546021692637, 99.51256767149468 | n/a | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a
97 | ต่างจังหวัด | เชียงใหม่ | หักเสาไฟฟ้า | UG66/BC1/00053 | Lot 6 ถนนอารักษ์ ถนนบำรุงบุรี และศรีภูมิ (2 ฝั่งถนน) | 6.8 | CMI | 2569 |  | รื้อถอน Q1/26 | n/a | ไม่มีโครงข่าย | no | 0 | 0 | n/a | 18.795376707724497, 98.97873493605451 | 18.78201208325385, 98.97803797149466 | n/a | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a
98 | ต่างจังหวัด | นครราชสีมา | หักเสาไฟฟ้า | UG65/BC1/0002 | (lot 5) จังหวัดนครราชสีมา ถนนมนัส ถนนพลแสน ถนนยมราช ถนนอัษฎางค์ ถนนจอมพล ถนนมหาดไทยและถนนสรรพสิทธิ์ (2 ฝั่งถนน) | 5.2 | NMA | 2569 |  | รื้อถอน Q1/26 | Done | ลงใต้ดิน+Re-route | no | 117872 | 115800 | Approved | 14.979245626384941, 102.11145180281781 | 14.972322172755115, 102.1107222360621 | 60C |  |  | 1 |  |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2567 | Q2
99 | ต่างจังหวัด | เชียงใหม่ | หักเสาไฟฟ้า | UG66/BC1/00054 | Lot 7 ถนนอัษฎาธร ถนนมณีนพรัตน์ ถนนข้างเผือก ถนนหัสดีเสวี ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ถนนมหิตล และถนนทิพย์เนตร (2 ฝั่งถนน) | 9.68 | CMI | 2569 |  | รื้อถอน Q1/26 | Done | ลงใต้ดิน | yes | 391020 | 231600 | Request | 18.795936714833697, 98.97797820290323 | 18.781818324082963, 98.97727009968271 | 144C |  |  |  | 2 |  | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2569 | Q4
100 | ต่างจังหวัด | เชียงราย | หักเสาไฟฟ้า | UG66/LCA/0004 | ถนนธนาลัย ถนนรัตนาเขต ถนนบรรพปราการ (2 ฝั่งถนน) | 10 | CMI | 2569 |  | รื้อถอน Q1/26 | Done | ลงใต้ดิน+Re-route | no | 46550 | 57900 | Request | 19.908760369125446, 99.83067685406807 | 19.909070020709823, 99.84016537887467 | 24C |  | 0.7 |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 2569 | Q4
101 | ต่างจังหวัด | นครราชสีมา | หักเสาไฟฟ้า | UG65/BC1/0001 | (Lot 4) ถนนประจักษ์ ถนนไชยณรงค์ ถนนราชนิกูล ถนนราชดำเนิน ถนนพลแสน ถนนยมราช ถนนอัษฎางค์ ถนนจอมพล ถนนมหาดไทย (2 ฝั่งถนน) | 9.6 | NMA | 2569 |  | รื้อถอน Q1/26 | n/a | ไม่มีโครงข่าย | no | 0 | 0 | n/a | 14.973493368521664, 102.11072222556784 | 14.973617743393449, 102.11336152747383 | n/a | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a
102 | ต่างจังหวัด | ภูเก็ต | ไม่หักเสาไฟฟ้า | UG65/LCA/0004 | ถนนภูเก็ตส่วนที่เหลือ เขตย่านการค้าเมืองเก่า (2 ฝั่งถนน) (สะพานพระอร่าม - วงเวียนกระเฌอ) | 3.44 | PKT | 2569 |  | รื้อถอน Q2/26 | Done | ลงใต้ดิน+Re-route | no | 489292 | 138960 | Approved | 7.876817322161606, 98.39360041633508 | 7.8699411730779, 98.39419974451415 | 144C |  |  |  | 3.2 |  | 0 | 0 | 7 | 0 | 1.2 | 2 | 3.2 | 2568 | Q2
103 | ต่างจังหวัด | สงขลา | หักเสาไฟฟ้า | UG65/BC1/0034 | ถนนราษฎร์ยินดี ช่วง 2 (2 ฝั่งถนน) (ถนนธรรมนูญวิถี - ถนนศุภสารรังสรรค์) | 0.8 | HYI | 2569 |  | รื้อถอน Q2/26 | Done | ลงใต้ดิน+Re-route | no | 219178 | 69480 | Approved | 6.997908096030113, 100.47010621323183 | 6.998356883377764, 100.47912817097277 | 144C |  |  |  | 1.4 |  | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.6 | 0.8 | 1.4 | 2568 | Q2
104 | ต่างจังหวัด | เชียงใหม่ | หักเสาไฟฟ้า | UG68/BC1/0001 | Lot 3 ถนนราชภาคิมัย และถนนราชมรรคา (2 ฝั่งถนน) | 6.4 | CMI | 2569 |  | รื้อถอน Q2/26 | Done | ลงใต้ดิน+Re-route | no | 35000 | 288000 | Request | 18.781510007079742, 98.98988514478134 | 18.795177734879488, 98.99003821340695 | เช่า Core NT | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2569 | Q3 | เช่า Core NT
105 | ต่างจังหวัด | ศรีสะเกษ | หักเสาไฟฟ้า | UG66/KNG/0046 | จังหวัดศรีสะเกษ ถนนศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย (2 ฝั่งถนน) (สะทานขาว - โรงพยาบาลศรีสะเกษ) | 1.6 | UBN | 2569 |  | รื้อถอน Q2/26 | Onprocess | ลงใต้ดิน+Re-route | no | 258470 | 57900 | Request | 15.114562, 104.320832 | 15.113908, 104.343070 | 24C |  | 5.5 |  |  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 5 | 5.5 | 2569 | Q3
106 | ต่างจังหวัด | นครราชสีมา | หักเสาไฟฟ้า | UG65/BC1/0003 | (Lot 6) ถนนจักรี ถนนกำแหงสงคราม ถนนพลแสน ถนนอัษฎาค์ ถนนยมราช ถนนจอมพล ถนนมหาดไทยและถนนสรรพสิทธิ์ (2 ฝั่งถนน) | 5.26 | NMA | 2569 |  | รื้อถอน Q2/26 | Done | ลงใต้ดิน+Re-route | no | 176808 | 173700 | Approved | 14.973931196597153, 102.08376767661682 | 14.97308130412379, 102.0978868247932 | 60C |  |  | 1.5 |  |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 2567 | Q2
107 | ต่างจังหวัด | สงขลา | หักเสาไฟฟ้า | UG65/BC1/0033 | ถนนราษฎร์ยินดี ช่วง 1 (2 ฝั่งถนน) (ถนนราษฎร์ยินดี/ถนนศรีภูวนาท - ถนนธรรมนูญวิถี) | 1.6 | HYI | 2569 |  | รื้อถอน Q2/26 | Done | ลงใต้ดิน+Re-route | no | 297382 | 115800 | Approved | 6.998493127472909, 100.47951131793386 | 7.018394561181121, 100.4825021313393 | 144C |  |  |  | 1.8 |  | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0.8 | 1.8 | 2568 | Q2
108 | ต่างจังหวัด | ภูเก็ต | ไม่หักเสาไฟฟ้า | UG65/LCA/0006 | ถนนราษฎร์อุทิศ 200 ปี (2 ฝั่งถนน) | 2.6 | PKT | 2569 |  | รื้อถอน Q2/26 | Onprocess | ลงใต้ดิน | no | 995826 | 254760 | Approved | 7.905117918374678, 98.30098590363839 | 7.884432612795574, 98.29291155116988 | 216C |  |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2.2 | 1.8 | 4 | 2569 | Q2
109 | ต่างจังหวัด | สมุทรสาคร | หักเสาไฟฟ้า | UG66/KNG/0027 | วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ถึงท่อเรือข้ามฟากมหาชัย - ท่าฉลอม ถนนเศรษฐกิจ 1 (2 ฝั่งถนน)(วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร - ท่าเรือข้ามฟากมหาชัย - ท่าฉลอม) | 1.2 | RBI | 2569 |  | รื้อถอน Q2/26 | Onprocess | ลงใต้ดิน+Re-route | no | 136857 | 81060 | Approved | 13.54966596873049, 100.27408303561192 | 7.562376888328076, 99.60523322061258 | 144C |  |  |  | 0.7 |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 2568 | Q4
110 | ต่างจังหวัด | แม่ฮ่องสอน | หักเสาไฟฟ้า | UG66/KNG/0015 | ถนนขุมลุมประหาส ช่วงสามแยกอนุเสาวรีย์พระยาสิงหนาทราชา ถึงสี่แยกถนนขุนลุมประพาสตัดกับถนนสิงหนาทบำรุง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน (2 ฝังถนน) (ช่วงสามแยกอนุเสาวรีย์พระยาสิงหนาทราชา - สี่แยกถนนขุนลุมประหาสตัดกับถนนสิงหนาทบำรุง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน) | 2.2 | CMI | 2569 |  | รื้อถอน Q2/26 | Done | ลงใต้ดิน+Re-route | no | 59238 | 23160 | Approved | 19.296622677749685, 97.9637283744381 | 19.292616810779386, 97.9645569287117 | 24C |  | 1.2 |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 1.2 | 2568 | Q3
111 | ต่างจังหวัด | ชลบุรี | หักเสาไฟฟ้า | UG68/LCA/0006 | บริเวณถนนพระยาสัจจาจากสามแยกโรงเรียนชลราษฎร์อำรุง ถึง สุดเขตเทศบาลเมืองบ้านสวนปากซอยบ้านสวน - พระยาสัจจา 10 จ.ชลบุรี (2 ฝั่งถนน) (ปากซอยบ้านสวน - พระยาสัจจา 10) | 2.4 | CBI | 2569 |  | รื้อถอน Q2/26 | Wait Duct (NT) | ลงใต้ดิน | no | 318148 | 173700 | Request | 13.3520124,100.9758000 | 13.3444592,100.9662225 | 60C |  |  | 3.5 |  |  | 0 | 7 | 0 | 0 | 1.5 | 2 | 3.5 | 2569 | Q4
112 | ต่างจังหวัด | นครพนม | หักเสาไฟฟ้า | UG65/KNG/0011 | ถนนอภิบาลบัญชา (แยกถนนนิตโย ถึงซอยปิยะมหาราชวิทยาลัย) (2 ฝั่งถนน) (แยกถนนนิตโย - ซอยปิยะมหาราชวิทยาลัย) | 1.5 | UDN | 2569 |  | รื้อถอน Q2/26 | Done | ลงใต้ดิน+Re-route | no | 118476 | 46320 | Approved | 17.397873173358434, 104.78531659526675 | 17.40239685998301, 104.78321744495373 | 24C |  | 2.4 |  |  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 2 | 2.4 | 2568 | Q4
113 | ต่างจังหวัด | อุบลราชธานี | หักเสาไฟฟ้า | UG65/KNG/0031 | จังหวัดอุบลราชธานี บริเวณถนนชยางกูร (2 ฝั่งถนน) | 2 | UBN | 2569 |  | รื้อถอน Q2/26 | Wait Duct (NT) | ลงใต้ดิน+Re-route | no | 22632 | 34740 | Request | 15.237625433545, 104.85382954310555 | 15.235685635545082, 104.85450279601359 | 24C |  | 0.3 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 2569 | Q4
114 | ต่างจังหวัด | เชียงใหม่ | หักเสาไฟฟ้า | UG68/BC1/0002 | Lot 4 ถนนพระปกเกล้า, ถนนเวียงแก้ว, ถนนมูลเมือง, ถนนจาบาน และถนนราชมรรคา (2 ฝั่งถนน) | 6.9 | CMI | 2569 |  | รื้อถอน Q2/26 | Done | ลงใต้ดิน+Re-route | no | 35000 | 288000 | Request | 18.78172967991204, 98.98533898317552 | 18.795177734854935, 98.98673373185727 | เช่า Core NT | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2569 | Q3 | เช่า Core NT
115 | ต่างจังหวัด | หนองบัวลำภู | หักเสาไฟฟ้า | UG66/KNG/0020 | จุดเริ่มตัดสามแยก ถ.หมายเลข 210 ตัดถนนหมายเลข 228 ถึงจุดสิ้นสุดบริษัท เงินติดล้อ ถ. อนาลโย จ.หนองบัวลำภู (2 ฝั่งถนน) (สามแยก ถ.หมายเลข 210 ตัดถนนหมายเลข 228 - ถ. อนาลโย) | 2.2 | KKN | 2569 |  | รื้อถอน Q2/26 | Done | ลงใต้ดิน+Re-route | no | 200276 | 57900 | Approved | 17.20770740975192, 102.44563119871563 | 17.20031761257868, 102.44094430043553 | 60C |  |  | 2.5 |  |  | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.5 | 2 | 2.5 | 2568 | Q2
116 | ต่างจังหวัด | สุรินทร์ | หักเสาไฟฟ้า | UG66/KNG/0005 | ถนนกรุงศรีนอก ถนนจิตบำรุง (อนุเสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง ถึง แยกวัดหนองบัว) (2 ฝั่งถนน) (อนุเสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง - แยกวัดหนองบัว | 2.6 | NMA | 2569 |  | รื้อถอน Q2/26 | Done | ลงใต้ดิน+Re-route | no | 150880 | 231600 | Approved | 14.878345339925493, 103.48963116345188 | 14.887037853859473, 103.49483995684218 | 24C |  | 2 |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2568 | Q4
117 | ต่างจังหวัด | นครราชสีมา | หักเสาไฟฟ้า | UG66/KNG/0006 | ถนนจอมพล (2 ฝั่งถนน) (ถนนประจักษ์ - ประตูพลล้าน) | 1.6 | NMA | 2569 |  | รื้อถอน Q2/26 | Done | ลงใต้ดิน+Re-route | no | 412552 | 405300 | Approved | 14.97471921603506, 102.09851749719145 | 14.97508369171606, 102.11374184021234 | 60C |  |  | 1 |  |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 1 | 2567 | Q2
118 | ต่างจังหวัด | ปัตตานี | หักเสาไฟฟ้า | UG66/KNG/0041 | พิพิธ -ยะรัง บริเวณมัสยิดกลาง จ.ปัตตานี ถึง สี่แยก รพ.ปัตตานี /ถนนพิพิธ-ถนนยะรัง (2 ฝั่งถนน) (สี่แยกถนนหนองจิก / รพ.ปัตตานี - สี่แยกถนนอุดมวิถี/ บริเวณมัสยิดกลาง | 2.8 | HYI | 2569 |  | รื้อถอน Q2/26 | Done | ลงใต้ดิน | no | 370096.8 | 335820 | Approved | 6.863827562833702, 101.25670189884161 | 6.871569890970845, 101.24985445541851 | 60C |  |  | 3.3 |  |  | 0 | 7 | 0 | 0 | 2.9 | 0.4 | 3.3 | 2568 | Q1
119 | ต่างจังหวัด | พระนครศรีอยุธยา | หักเสาไฟฟ้า | UG68/LCA/0013 | ถนนโรจนะ (2 ฝั่งถนน) (สะพานคลองโพธิ์ - แยกทางรถไฟ) | 4.8 | AYA | 2569 |  | รื้อถอน Q2/26 | Wait Duct (NT) | ลงใต้ดิน | no | 1065788 | 555840 | Request | 14.3498052,100.6033728 | 14.3526520,100.5834787 | 144C |  |  |  | 5.8 |  | 0 | 0 | 8 | 0 | 4.8 | 1 | 5.8 | 2569 | Q4
120 | ต่างจังหวัด | ภูเก็ต | หักเสาไฟฟ้า | UG65/LCA/0005 | ถนนบางลา (2 ฝั่งถนน) | 1.6 | PKT | 2569 |  | รื้อถอน Q2/26 | Onprocess | ลงใต้ดิน+Re-route | no | 179101.6 | 92640 | Approved | 7.893158447196916, 98.29829107146995 | 7.894060652419132, 98.29532175635676 | 60C |  |  | 2 |  |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.8 | 1.2 | 2 | 2569 | Q2
121 | ต่างจังหวัด | ชลบุรี | หักเสาไฟฟ้า | UG66/BC1/0001 | ถนนพัทยาสาย 3 (2 ฝั่งถนน) (ชุมสายในเขตพัทยา - ปริญญา) | 3.6 | CBI | 2569 |  | รื้อถอน Q2/26 | Done | ลงใต้ดิน+Re-route | no | 621132 | 254760 | Approved | 12.9349379,100.8920463 | 12.9496161,100.8970225 | 144C |  |  |  | 3.7 |  | 0 | 0 | 7 | 0 | 2.2 | 1.5 | 3.7 | 2569 | Q2 | ดำเนินการไปแล้ว
122 | ต่างจังหวัด | อำนาจเจริญ | หักเสาไฟฟ้า | UG66/KNG/0007 | ถนนสี่แยกมิ่งมงคล ช่วงถนนชยางกูร 212 จากหน้าสำนักงานศูนย์บริการทีโอที ถึง หน้าแขวงการทางหลวงอำนาจเจริญ อ.เมือง จ. อำนาจเจริญ (2 ฝั่งถนน) | 2 | UBN | 2569 |  | รื้อถอน Q2/26 | Onprocess | ลงใต้ดิน+Re-route | no | 285080 | 57900 | Request | 15.86573944455716, 104.62744794971319 | 15.8534611,104.6314904 | 60C |  |  | 3.7 |  |  | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.5 | 3.2 | 3.7 | 2569 | Q3
123 | ต่างจังหวัด | หนองคาย | หักเสาไฟฟ้า | UG67/LCA/0006 | บริเวณถนนมีชัย ช่วงตั้งแต่แยกดอนแดง ถึงแยกตลาดวัดธาตุ จ.หนองคาย (2 ฝั่งถนน) (แยกตอนแดง -ตลาดวัดธาตุ) | 10 | UDN | 2569 |  | รื้อถอน Q2/26 | Done | ลงใต้ดิน+Re-route | no | 247424.8 | 104220 | Approved | 17.882823531101298, 102.74358291010638 | 17.8851089,102.7502951 | 60C |  |  | 2.9 |  |  | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.9 | 2 | 2.9 | 2568 | Q3
124 | ต่างจังหวัด | ยโสธร | หักเสาไฟฟ้า | UG66/KNG/0045 | ถนนแจ้งสนิทบริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธร เมืองยโสธร ถึง สี่แยกไฟแดง หน้าที่ว่าการอำเภอ เมืองยโสธร (2ฝั่งถนน) (บริเวณสี่แยกที่ว่าการอำเภอ - สถานีตำรวจภูธร เมืองยโสธร) | 2 | UBN | 2569 |  | รื้อถอน Q2/26 | Wait Duct (NT) | ลงใต้ดิน+Re-route | no | 977646 | 57900 | Request | 15.804817, 104.137315 | 15.795572, 104.141701 | 60C |  |  | 13.5 |  |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.5 | 13 | 13.5 | 2569 | Q3
125 | ต่างจังหวัด | ชลบุรี | หักเสาไฟฟ้า | UG66/BC1/0002 | ถนนพัทยาสาย 2 (2 ฝั่งถนน) | 3.4 | CBI | 2569 |  | รื้อถอน Q3/26 | Wait Duct (NT) | เชา core NT | no | 200276 | 57900 | Request | 12.9366143,100.8862925 | 12.9208509,100.8698331 | 60C |  |  | 2.5 |  |  | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.5 | 2 | 2.5 | 2569 | Q4
126 | ต่างจังหวัด | สงขลา | หักเสาไฟฟ้า | UG65/BC1/0035 | ถนนราษฎร์ยินดี ช่วง 3 (2 ฝั่งถนน) (ถนนศุภสารรังสรรค์ - ถนนเพชรเกษม) | 2 | HYI | 2569 |  | รื้อถอน Q3/26 | Wait Duct (NT) | ลงใต้ดิน+Re-route | no | 296482 | 92640 | Request | 7.007506257079446, 100.46914423615328 | 7.009236829177314, 100.48115751904335 | 144C |  |  |  | 1.9 |  | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.8 | 1.1 | 1.9 | 2570 | Q2
127 | ต่างจังหวัด | ภูเก็ต | หักเสาไฟฟ้า | UG68/LCA/0009 | บริเวณถนนเทพกระษัตรี ถนนดีบุก ถนนภูเก็ต (2 ฝั่งถนน) | 13.6 | PKT | 2569 |  | รื้อถอน Q3/26 | Onprocess | ลงใต้ดิน+Re-route | no | 304014 | 173700 | Approved | 7.899611051464421, 98.38892048439538 | 7.884781982599016, 98.39080401076137 | 60C |  |  | 3.3 |  |  | 0 | 7 | 0 | 0 | 1.5 | 1.8 | 3.3 | 2569 | Q2
128 | ต่างจังหวัด | กาญจนบุรี | หักเสาไฟฟ้า | UG68/LCA/0018 | ถนนแสงซูโตหน้าสถานีขนส่ง ถนนอู่ทอง (2 ฝั่งถนน) | 6 | RBI | 2569 |  | รื้อถอน Q3/26 | Wait Duct (NT) | ลงใต้ดิน+Re-route | no | 494956 | 347400 | Request | 14.011385369242385, 99.53737969158759 | 14.033058617314964, 99.52479854439986 | 60C |  |  | 5 |  |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2570 | Q2
129 | ต่างจังหวัด | อุบลราชธานี | หักเสาไฟฟ้า | UG65/KNG/0014 | ถนนแจ้งสนิท เข้าและออก (หน้าศาลากลาง ถึงหน้าศาลปกครอง) (2 ฝั่งถนน) | 1.6 | UBN | 2569 |  | รื้อถอน Q3/26 | Done | ลงใต้ดิน+Re-route | no | 88685 | 115800 | Approved | 15.277319847111709, 104.79884699496078 | 15.274111182195199, 104.80677224075812 | 24C |  | 1.3 |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.3 | 1.3 | 2567 | Q4
130 | ต่างจังหวัด | เชียงใหม่ | หักเสาไฟฟ้า | UG68/BC1/0003 | Lot 5 ถนนราชดำเนินและถนนสามล้าน (2 ฝั่งถนน) | 5.4 | CMI | 2569 |  | รื้อถอน Q3/26 | Done | ลงใต้ดิน+Re-route | no | 35000 | 288000 | Request | 18.79531992909168, 98.98173409432738 | 18.781781099692996, 98.98153068652091 | เช่า Core NT | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2569 | Q3 | เช่า Core NT
131 | ต่างจังหวัด | ชลบุรี | หักเสาไฟฟ้า | UG68/LCA/0020_A | บริเวณแยกวงเวียนหาดบางแสน - โรงแรมเอสทู (ช่วงที่ 3) (2 ฝั่งถนน) (วงเวียนหาดบางแสน - โรงแรมเอสทู (ช่วงที่ 3)) | 4.4 | CBI | 2569 |  | รื้อถอน Q3/26 | n/a | ไม่มีโครงข่าย | no | 0 | 0 | n/a | 13.2839883,100.9155507 | 13.2987984,100.9022166 | n/a | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | ไม่กระทบสาย UIH
132 | ต่างจังหวัด | ระนอง | หักเสาไฟฟ้า | UG68/LCA/0008 | บริเวณถนนเรืองราษฎร์ (แยกตลาดเก่า - ตลาดพม่า) จ.ระนอง (2 ฝั่งถนน) (แยกตลาดเก่า - ตลาดพม่า) | 2.6 | SNI | 2569 |  | รื้อถอน Q3/26 | Onprocess | ลงใต้ดิน+Re-route | no | 423822 | 92640 | Approved | 9.970274330707618, 98.63377192790058 | 9.957007981862459, 98.63330946841668 | 144C |  |  |  | 2.9 |  | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.8 | 2.1 | 2.9 | 2569 | Q2
133 | ต่างจังหวัด | ตาก | หักเสาไฟฟ้า | UG68/LCA/0012 | ถนนประสาทวิถี (2 ฝั่งถนน) | 3.4 | PLK | 2569 |  | รื้อถอน Q3/26 | Done/Remain Phase II | ลงใต้ดิน+Re-route | no | 39709.6 | 34740 | Request | 16.71424120970143, 98.56247556587337 | 16.71484482691017, 98.58016737571064 | 12C | 1 |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.7 | 1 | 2570 | Q3
134 | ต่างจังหวัด | ปทุมธานี | หักเสาไฟฟ้า | UG69/LCA/0005 | บริเวณถนนเลียบคลองสาม ช่วงที่ 1 จังหวัดปทุมธานี (2 ฝั่งถนน) | 4.04 | BKK2 | 2569 |  | รื้อถอน Q3/26 | Done | Re-route | no | 41196 | 0 | Approved | 14.047612,100.663507 | 14.065783,100.663362 | 12C | 1.2 |  |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 2568 | Q3
135 | ต่างจังหวัด | สงขลา | หักเสาไฟฟ้า | UG66/KNG/0050 | จังหวัดสงขลา ถนนรามวิถี (2 ฝั่งถนน) (ถนนปละท่า - วิทยาลัยพยาบาล) | 1.7 | HYI | 2569 |  | รื้อถอน Q3/26 | Done | ลงใต้ดิน+Re-route | no | 395137 | 173700 | Approved | 7.202219112338126, 100.59184529938743 | 7.196108299450994, 100.59354749748819 | 144C |  |  |  | 2.3 |  | 0 | 0 | 6 | 0 | 1.5 | 0.8 | 2.3 | 2568 | Q4
136 | ต่างจังหวัด | เชียงใหม่ | หักเสาไฟฟ้า | UG68/BC1/0004 | Lot 8 ถนนทิพย์เนตร (2 ฝั่งถนน) | 0.8 | CMI | 2569 |  | รื้อถอน Q3/26 | Done | ลงใต้ดิน+Re-route | no | 153207 | 115800 | Request | 18.774821128945103, 98.98077192992662 | 18.781176104485553, 98.98152976447875 | 60C |  |  | 1.5 |  |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 1.5 | 2569 | Q3
137 | ต่างจังหวัด | สุโขทัย | หักเสาไฟฟ้า | UG68/LCA/0004 | ถนนจรดวิถีถ่อง ในพื้นที่เทศบาลเมืองสุโขทัย (2 ฝั่งถนน) (โรงเรียนวัดไทยชุมพล - สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย) | 2 | PLK | 2569 |  | รื้อถอน Q4/26 | Done | Re-route | no | 68660 | 0 | Approved | 17.015568653725552, 99.82090688156937 | 17.019521684082314, 99.82140036481218 | 12C | 2 |  |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2568 | Q3
138 | ต่างจังหวัด | นครสวรรค์ | ไม่หักเสาไฟฟ้า | UG68/LCA/0008_A | ถนนพหลโยธิน (2 ฝั่ง ถนน) (2 ฝั่งถนน) (สะพานเดชาติวงศ์ - สถานีไฟฟ้าแรงสูงจังหวัดนครสวรรค์) | 14 | PLK | 2569 |  | รื้อถอน Q4/26 | Wait Duct (NT) | ลงใต้ดิน+Re-route | no | 195030 | 231600 | Request | 15.70711345341102, 100.10214941451954 | 15.689506415511515, 100.12340272580727 | 24C |  | 3 |  |  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2569 | Q4
139 | ต่างจังหวัด | ปทุมธานี | หักเสาไฟฟ้า | UG68/LCA/0020 | บริเวณเลียบคลองสาม ระยะที่ 2 (1 ฝั่งถนน ฝั่งตรงข้ามคลอง) (คลองสาม 5/1 - ซอยหมู่บ้านภัสสร 1) | 2 | BKK2 | 2569 |  | รื้อถอน Q4/26 | Wait Duct (NT) | ลงใต้ดิน+Re-route | yes | 90700 | 57900 | Request | 14.04762376273268, 100.66350388256419 | 14.029830120787144, 100.66352589562734 | 24C |  | 1.7 |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.2 | 1.7 | 2569 | Q4
140 | ต่างจังหวัด | ศรีสะเกษ | หักเสาไฟฟ้า | UG68/LCA/0014 | ถนนอุบล (2 ฝั่งถนน) (รพ.ศรีสะเกษ - ห้วยน้ำคำ/ถนนขุขันธ์) | 2.2 | UBN | 2569 |  | รื้อถอน Q4/26 | Onprocess | ลงใต้ดิน+Re-route | no | 258470 | 57900 | Request | 15.114562, 104.320832 | 15.113908, 104.343070 | 24C |  | 5.5 |  |  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 5 | 5.5 | 2569 | Q4
141 | ต่างจังหวัด | ศรีสะเกษ | หักเสาไฟฟ้า | UG68/LCA/0015 | ถนนขุขันธ์ (2 ฝั่งถนน) (ตัดถนนเทพา - หน้าสยามนิสสัน) | 4.6 | UBN | 2569 |  | รื้อถอน Q4/26 | Onprocess | ลงใต้ดิน+Re-route | no | 258470 | 57900 | Request | 15.10423793580828, 104.32965347781004 | 15.100913987333088, 104.33231861329817 | 24C |  | 5.5 |  |  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 5 | 5.5 | 2569 | Q4
142 | ต่างจังหวัด | ตรัง | หักเสาไฟฟ้า | UG68/LCA/0017 | ถนนห้วยยอด (2 ฝั่งถนน) | 2.8 | HYI | 2569 |  | รื้อถอน Q4/26 | Wait Duct (NT) | ลงใต้ดิน+Re-route | no | 240384.4 | 138960 | Request | 7.557995465149645, 99.60445182844136 | 7.562356620934008, 99.60525196220617 | 60C |  |  | 2.6 |  |  | 0 | 6 | 0 | 0 | 1.2 | 1.4 | 2.6 | 2570 | Q3
143 | ต่างจังหวัด | พิษณุโลก | หักเสาไฟฟ้า | UG68/LCA/0016 | ถนนพุทธบูชา ถนนพญาลีไท ถนนเอกาทศรถ ถนนมหาธรรมราชา ถนนบรมไตรโลกนาศ (2 ฝั่งถนน) | 5.4 | PLK | 2569 |  | รื้อถอน Q4/26 | Done | ลงใต้ดิน | no | 59238 | 23160 | Approved | 16.805097398348558, 100.24548701400074 | 16.813560413796107, 100.26276999391412 | 24C |  | 1.2 |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 1.2 | 2568 | Q3
144 | ต่างจังหวัด | เชียงราย | หักเสาไฟฟ้า | UG68/LCA/0006_A | บริเวณถนนไตรรัตน์ ถนนสนามบิน ถนนบรรพปราการ และถนนอุตรกิจ อ.เมืองเชียงราย (2 ฝั่งถนน)(โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ - โรงพยาบาลโอเวอร์บุค) | 7.6 | CMI | 2569 |  | รื้อถอน Q4/26 | Done | ลงใต้ดิน+Re-route | no | 61638 | 81060 | Request | 19.90198856005939, 99.82817546560489 | 19.911151157998003, 99.8280398429926 | 24C |  | 0.9 |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.9 | 2569 | Q4
145 | ต่างจังหวัด | พิจิตร | หักเสาไฟฟ้า | UG68/LCA/0019 | บริเวณในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองตะพานหิน (2 ฝั่งถนน) | 11.36 | PLK | 2569 |  | รื้อถอน Q4/26 | n/a | ไม่มีโครงข่าย | no | 0 | 0 | n/a | 16.212725981956204, 100.42003726573984 | 16.21029164803761, 100.4193967151068 | n/a | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a
146 | ต่างจังหวัด | สุโขทัย | หักเสาไฟฟ้า | UG68/LCA/0003 | ถนนสิงหวัฒน์ ในพื้นที่เทศบาลเมืองสุโขทัย (2 ฝั่งถนน) (สะพานพระร่วง - สามแยกอินทรีย์) | 2 | PLK | 2569 |  | รื้อถอน Q4/26 | Wait Duct (NT) | ลงใต้ดิน+Re-route | no | 59238 | 23160 | Request | 17.008989269403955, 99.81777709229391 | 17.011413500932896, 99.82067310285551 | 24C |  | 1.2 |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 1.2 | 2569 | Q3
147 | ต่างจังหวัด | ตรัง | หักเสาไฟฟ้า | UG68/LCA/0001 | บริเวณถนนเจิมปัญญา, รื่นรมย์, พัทลุง และรัษฎา ในพื้นที่เทศบาลเมืองตรัง อ.เมืองตรัง (2 ฝั่งถนน)(จุดตัดถนนรัษฎา - อนุสาวรีย์พระยารัษฎานุประดิษฐ์ฯ) | 3 | HYI | 2569 |  | รื้อถอน Q4/26 | Done | ลงใต้ดิน+Re-route | no | 358283 | 289500 | Approved | 7.556904818156101, 99.61006245781043 | 7.558642043748402, 99.61597932564501 | 60C |  |  | 3.4 |  |  | 0 | 7 | 0 | 0 | 2.5 | 0.9 | 3.4 | 2568 | Q3
148 | ต่างจังหวัด | ปทุมธานี | หักเสาไฟฟ้า | UG68/LCA/0002 | บริเวณถนนรังสิต - ปทุมธานี ตั้งแต่บริเวณรางรถไฟ ถึง ทำรถต่างจังหวัด จ.ปทุมธานี (2 ฝั่งถนน) (บริเวณรางรถไฟ - ท่ารถต่างจังหวัด) | 3 | BKK2 | 2569 |  | รื้อถอน Q4/26 | Wait Duct (NT) | ลงใต้ดิน+Re-route | no | 689302 | 370560 | Request | 13.988481986036142, 100.61523878243305 | 13.986233079629509, 100.60267530840942 | 144C |  |  |  | 3.7 |  | 0 | 0 | 7 | 0 | 3.2 | 0.5 | 3.7 | 2570 | Q2
149 | ต่างจังหวัด | เชียงราย | หักเสาไฟฟ้า | UG68/LCA/0005 | บริเวณถนนเหมืองแดง และป่ายาง ในพื้นที่เทศบาลตำบลแม่สาย (2 ฝั่งถนน) (จุตตัตถนนพหลโยธิน -คลองขลประธาน) | 4 | CMI | 2569 |  | รื้อถอน Q4/26 | Done | ลงใต้ดิน+Re-route | no | 46550 | 57900 | Request | 20.43887353757458, 99.88301910978014 | 20.439028039961926, 99.89357075905973 | 24C |  | 0.7 |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 2569 | Q4
150 | ต่างจังหวัด | ชลบุรี | หักเสาไฟฟ้า | UG68/LCA/0007 | บริเวณถนนจอมเทียนสาย 2 เมืองพัทยา (2 ฝั่งถนน) (สวนสาธารณะหนองตะแบก - จุดตัดถนนสุขุมวิทย์) | 10 | CBI | 2569 |  | รื้อถอน Q4/26 | Wait Duct (NT) | ลงใต้ดิน | no | 141446.4 | 138960 | Request | 12.8838029,100.8854915 | 12.8719797,100.9022803 | 60C |  |  | 1.2 |  |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 2569 | Q4
151 | ต่างจังหวัด | ภูเก็ต | หักเสาไฟฟ้า | UG69/LCA/0015 | บริเวณหาดป่าตอง,สวัสดิรักษ์,บางลา,ร่วมใจ และประชานุเคราะห์ (2 ฝั่งถนน) | 8.4 | PKT | 2570 |  |  | Wait Duct (NT) | ลงใต้ดิน+Re-route | no | 732225 | 289500 | Approved | 7.882211820587886, 98.29368265878584 | 7.887290591153149, 98.29123527718517 | 216C |  |  |  |  | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2.5 | 0 | 2.5 | 2570 | Q3
152 | ต่างจังหวัด | ชลบุรี | หักเสาไฟฟ้า | UG69/LCA/0010 | ถนนตอนหัวฬ่อ (2 ฝั่งถนน) (ร้านฟริ้นสโตน - โกดังดับเบิลยูเอชเอ) | 5.2 | CBI | 2570 |  |  | Wait Duct (NT) | ลงใต้ดิน | no | 282839.6 | 208440 | Request | 13.4120526,101.0440291 | 13.4240506,101.0404817 | 60C |  |  | 2.8 |  |  | 0 | 6 | 0 | 0 | 1.8 | 1 | 2.8 | 2570 | Q2
153 | ต่างจังหวัด | ชลบุรี | หักเสาไฟฟ้า | UG69/LCA/0019 | ถนนสุรศักดิ์ 2 (2 ฝั่งถนน) | 2.4 | CBI | 2570 |  |  | Wait Duct (NT) | ลงใต้ดิน | no | 118668.6 | 34740 | Request | 13.1727996,100.9314502 | 13.1734952,100.9264708 | 12C | 3.3 |  |  |  |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 3 | 3.3 | 2570 | Q2
154 | ต่างจังหวัด | น่าน | หักเสาไฟฟ้า | UG69/LCA/0022 | ถนนมหายศ (2 ฝั่งถนน) (สามแยกศาล - สี่แยกสายสวรรค์) | 1.04 | CMI | 2570 |  |  | Done | ลงใต้ดิน+Re-route | no | 147538 | 23160 | Approved | 18.791765494558653, 100.77995905481717 | 18.775681729186918, 100.77289106641778 | 24C |  | 3.2 |  |  |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 3 | 3.2 | 2568 | Q3
155 | ต่างจังหวัด | ราชบุรี | หักเสาไฟฟ้า | UG69/LCA/0031 | ถนนไกรเพชร (2 ฝั่งถนน) (ถนนรถไฟ - บริเวณห้าแยกสะพานแดง) | 2 | RBI | 2570 |  |  | Wait Duct (NT) | ลงใต้ดิน+Re-route | no | 488775 | 289500 | Request | 13.537106588893622, 99.81441400248092 | 13.537841175961946, 99.82337670841281 | 144C |  |  |  | 2.5 |  | 0 | 0 | 6 | 0 | 2.5 | 0 | 2.5 | 2570 | Q4
156 | ต่างจังหวัด | ชลบุรี | หักเสาไฟฟ้า | UG69/LCA/0018 | บริเวณถนนพระยาสัจจา จากคลองโปษยานนท์ ถึง สามแยกโรงเรียนชลราษฎร์อำรุง และถนนบ้านสวน - สุขุมวิท 13 จาก สามแยกโรงเรียนชลราษฎร์อำรุง ถึงถนนสุขุมวิท หมู่ที่ 2,3,4 ตำบลบ้านสวน (2 ฝั่งถนน) | 4.8 | CBI | 2570 |  |  | Wait Duct (NT) | ลงใต้ดิน | no | 440156 | 185280 | Request | 13.3594891,100.9796074 | 13.3594850,100.9795980 | 144C |  |  |  | 2.6 |  | 0 | 0 | 6 | 0 | 1.6 | 1 | 2.6 | 2570 | Q3
157 | ต่างจังหวัด | ภูเก็ต | หักเสาไฟฟ้า | UG69/LCA/0009 | บริเวณหาตราไวย์ (2 ฝั่งถนน) (จุดตัดถนนวิเศษ - เทศบาลตำบลราไวย์) | 5.2 | PKT | 2570 |  |  | Wait Duct (NT) | Re-route | no | 102990 | 0 | Approved | 7.77109857071226, 98.31851253610328 | 7.7757587328022355, 98.32762328424064 | 12C | 3 |  |  |  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2570 | Q2
158 | ต่างจังหวัด | สุรินทร์ | หักเสาไฟฟ้า | UG69/LCA/0012 | ถนนจิตรบำรุง ถนนธนสาร ถนนเทศบาล 3 (2 ฝั่งถนน) | 12 | NMA | 2570 |  |  | Wait Duct (NT) | ลงใต้ดิน+Re-route | no | 54094 | 69480 | Request | 14.887283944121917, 103.49501088648123 | 14.888530744800635, 103.49238971187779 | 24C |  | 0.8 |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 2570 | Q2
159 | ต่างจังหวัด | ชุมพร | หักเสาไฟฟ้า | UG69/LCA/0021 | บริเวณกรมหลวงชุมพร (2 ฝั่งถนน) | 5.6 | SNI | 2570 |  |  | Wait Duct (NT) | ลงใต้ดิน+Re-route | no | 37720 | 57900 | Request | 10.501454996992223, 99.1775245622891 | 10.498957957941144, 99.18956253050567 | 24C |  | 0.5 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 2570 | Q3
160 | ต่างจังหวัด | ปทุมธานี | หักเสาไฟฟ้า | UG69/LCA/0027 | ถนนชลมาร์คพิจารณ์ และถนนโชติเวช (2 ฝั่งถนน) | 9.2 | BKK2 | 2570 |  |  | n/a | ลงใต้ดิน+Re-route | no | 0 | 0 | n/a | 13.946917115910553, 100.6629478614235 | 13.960787627367699, 100.68496220987898 | n/a | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a
161 | ต่างจังหวัด | มหาสารคาม | หักเสาไฟฟ้า | UG69/LCA/0013 | บริเวณในพื้นที่เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ.เมืองมหาสารคาม (2 ฝั่งถนน) | 5.6 | KKN | 2570 |  |  | Done | Re-route | no | 141340 | 0 | Approved | 16.1918836,103.2943419 | 16.1849251,103.3027652 | 60C |  |  | 2 |  |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2568 | Q2
162 | ต่างจังหวัด | สุราษฎร์ธานี | หักเสาไฟฟ้า | UG69/LCA/0025 | ถนนการุณราษฎร์ ถนนบ้านดอน ถนนราษฎร์อุทิศ และถนนศรีวิชัย (2 ฝั่งถนน) | 24 | SNI | 2570 |  |  | Wait Duct (NT) | ลงใต้ดิน+Re-route | no | 2150610 | 1273800 | Request | 9.105550233735853, 99.30378730217507 | 9.133285325396765, 99.31579702916935 | 144C |  |  |  | 11 |  | 0 | 0 | 8 | 0 | 11 | 0 | 11 | 2570 | Q4
163 | ต่างจังหวัด | ประจวบคีรีขันธ์ | หักเสาไฟฟ้า | UG69/LCA/0011 | ถนนดำเนินเกษม (2 ฝั่งถนน) | 1.6 | SNI | 2570 |  |  | Wait Duct (NT) | ลงใต้ดิน+Re-route | no | 175959 | 104220 | Request | 12.567743635353802, 99.95516353805839 | 12.5688300256884, 99.95985074135622 | 144C |  |  |  | 0.9 |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.9 | 0 | 0.9 | 2570 | Q4
164 | ต่างจังหวัด | ชลบุรี | หักเสาไฟฟ้า | UG69/LCA/0026 | ถนนดอนหัวฬ่อ (2 ฝั่งถนน) (โกดังดับเบิลเอชเอ - สี่แยกดอนขุนวัง) | 2.8 | CBI | 2570 |  |  | Wait Duct (NT) | ลงใต้ดิน | no | 188542 | 115800 | Request | 13.4240138,101.0405688 | 13.4293077,101.0379493 | 60C |  |  | 2 |  |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2570 | Q3
165 | ต่างจังหวัด | น่าน | หักเสาไฟฟ้า | UG69/LCA/0023 | ถนนสุริยพงษ์ (2 ฝั่งถนน) (หน้าวัดมิ่งเมือง - สี่แยกลอมเก้าก๋าว) | 2 | CMI | 2570 |  |  | Done | ลงใต้ดิน+Re-route | no | 103388 | 23160 | Approved | 18.77569275040313, 100.76592972971278 | 18.7755708554388, 100.7729785749768 | 24C |  | 2.2 |  |  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 2.2 | 2568 | Q3
166 | ต่างจังหวัด | อุทัยธานี | หักเสาไฟฟ้า | UG69/LCA/0014 | ถนนท่าช้าง ,ถนนชัยพฤกษ์ (เลียบแม่น้ำสะแกกัง) ,ถนนศรีอุทัย,ถนนราษฎร์อุทิศ,ถนนเดิมศิริ (2 ฝั่งถนน) | 10 | PLK | 2570 |  |  | Wait Duct (NT) | ลงใต้ดิน+Re-route | no | 69220.5 | 104220 | Request | 15.378270830384242, 100.02129133624034 | 15.381949280705381, 100.02910532223447 | 24C |  | 0.93 |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.03 | 0.93 | 2570 | Q2
167 | ต่างจังหวัด | ภูเก็ต | หักเสาไฟฟ้า | UG69/LCA/0016 | บริเวณถนนกะตะ,ท้ายนา,เหมือนใจอุทิศ และเกศขวัญ (2 ฝั่งถนน) | 12.8 | PKT | 2570 |  |  | Wait Duct (NT) | ลงใต้ดิน+Re-route | no | 1307542.5 | 468990 | Approved | 7.829537193, 98.29521251 | 7.815652046520528, 98.30077815673611 | 144C |  |  |  | 8.1 |  | 0 | 0 | 8 | 0 | 4.05 | 4.05 | 8.1 | 2570 | Q3
168 | ต่างจังหวัด | สงขลา | หักเสาไฟฟ้า | UG69/LCA/0028 | ถนนนครนอก ,ทะเลหลวง , ราษฎร์อุทิศ 1 (2 ฝั่งถนน) | 10 | HYI | 2570 |  |  | Wait Duct (NT) | ลงใต้ดิน | no | 195510 | 115800 | Request | 7.192852906294072, 100.59459831486309 | 7.196686467995045, 100.60656785771606 | 144C |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2570 | Q4
169 | ต่างจังหวัด | ชลบุรี | หักเสาไฟฟ้า | UG69/LCA/0029 | ถนนลงหาดบางแสน (2 ฝั่งถนน) (แยกร้านจรินทร์ - วงเวียนหาดบางแสน) | 0.6 | CBI | 2570 |  |  | n/a | ไม่มีโครงข่าย | no | 0 | 0 | n/a | 13.2846717,100.9176437 | 13.2839175,100.9158153 | n/a | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | ไม่กระทบสาย UIH
170 | ต่างจังหวัด | น่าน | หักเสาไฟฟ้า | UG69/LCA/0024 | ถนนมหาพรหม (2 ฝั่งถนน) (ศาลากลางหลังเก่า - หลังวัดช้างคำ) | 0.64 | CMI | 2570 |  |  | n/a | ไม่มีโครงข่าย | no | 0 | 0 | n/a | 18.777161523926665, 100.77166672889604 | 18.776385794347828, 100.77476199340494 | n/a | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a
171 | ต่างจังหวัด | ภูเก็ต | หักเสาไฟฟ้า | UG69/LCA/0017 | บริเวณถนนซอยหาดสุรินทร์ 8 (2 ฝั่งถนน) | 4.8 | PKT | 2570 |  |  | Wait Duct (NT) | ลงใต้ดิน+Re-route | no | 2541630 | 1505400 | Approved | 7.981316,98.281040 | 7.9757102163169495, 98.28049249066144 | 144C |  |  |  | 13 |  | 0 | 0 | 8 | 0 | 13 | 0 | 13 | 2570 | Q2
172 | ต่างจังหวัด | ชลบุรี | หักเสาไฟฟ้า | UG69/LCA/0030 | บริเวณโรงแรมเอสทู ถึงวงเวียนรอบเขาสามมุข และถนนบางแสนสาย 2 (ระยะที่ 5) (2 ฝั่งถนน) | 7.2 | CBI | 2570 |  |  | Wait Duct (NT) | Re-route | no | 506823 | 463200 | Request | 13.2989444,100.9021292 | 13.3067587,100.9077058; 13.2849581,100.9179316 | 60C |  |  | 4.5 |  |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0.5 | 4.5 | 2570 | Q4

## PV (hidden)
Row Labels | Sum of 12C | Sum of 24C | Sum of 60C | Sum of 144C | Sum of 216C | Sum of Enclosure 12C/24C | Sum of Enclosure 60C | Sum of Enclosure 144C | Sum of Enclosure 312C | Row Labels | 12C | 24C | 60C | 144C | 216C | 12C/24C | 60C | 144C | 312C
2567 | [9 empty] | 2567
Q2 |  |  | 3.5 | 7.92 |  | 0 | 10 | 8 | 0 | Q2 |  |  | 3.5 | 7.92 |  | 0 | 10 | 8 | 0
Q4 |  | 1.3 | 2 |  |  | 4 | 5 | 0 | 0 | Q4 |  | 1.3 | 2 |  |  | 4 | 5 | 0 | 0
2568 | [9 empty] | 2568
Q1 |  |  | 8.8 |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | Q1 |  |  | 8.8 |  |  | 0 | 20 | 0 | 0
Q2 |  |  | 4.5 | 6.4 |  | 0 | 11 | 16 | 0 | Q2 |  |  | 4.5 | 6.4 |  | 0 | 11 | 16 | 0
Q3 | 3.2 | 7.8 | 6.3 | 3.96 |  | 30 | 13 | 7 | 0 | Q3 | 3.2 | 7.8 | 6.3 | 3.96 |  | 30 | 13 | 7 | 0
Q4 | 0.44 | 4.4 | 11.825 | 33.47 |  | 13 | 23 | 41 | 0 | Q4 | 0.44 | 4.4 | 11.825 | 33.47 |  | 13 | 23 | 41 | 0
2569 | [9 empty] | 2569
Q1 |  |  |  | 12.32 |  | 0 | 0 | 8 | 0 | Q1 |  |  |  | 12.32 |  | 0 | 0 | 8 | 0
Q2 |  |  | 10.58 | 8.36 | 4 | 0 | 27 | 18 | 7 | Q2 |  |  | 10.58 | 8.36 | 4 | 0 | 27 | 18 | 7
Q3 |  | 6.7 | 18.7 | 3.96 | 7.26 | 13 | 19 | 7 | 8 | Q3 |  | 6.7 | 18.7 | 3.96 | 7.26 | 13 | 19 | 7 | 8
Q4 |  | 18.3 | 9.2 | 7.8 |  | 40 | 22 | 13 | 0 | Q4 |  | 18.3 | 9.2 | 7.8 |  | 40 | 22 | 13 | 0
2570 | [9 empty] | 2570
Q1 |  |  | 12.21 | 12.32 | 2.2 | 0 | 21 | 8 | 6 | Q1 |  |  | 12.21 | 12.32 | 2.2 | 0 | 21 | 8 | 6
Q2 | 6.3 | 1.73 | 35.52 | 94.5 |  | 19 | 42 | 84 | 0 | Q2 | 6.3 | 1.73 | 35.52 | 94.5 |  | 19 | 42 | 84 | 0
Q3 | 1 | 0.5 | 30.78 | 95.84 | 13.06 | 5 | 40 | 93 | 22 | Q3 | 1 | 0.5 | 30.78 | 95.84 | 13.06 | 5 | 40 | 93 | 22
Q4 |  |  | 47.95 | 88.41 |  | 0 | 56 | 68 | 0 | Q4 |  |  | 47.95 | 88.41 |  | 0 | 56 | 68 | 0
2571 | [9 empty] | 2571
Q1 | 1.21 |  |  | 3.74 |  | 4 | 0 | 7 | 0 | Q1 | 1.21 |  |  | 3.74 |  | 4 | 0 | 7 | 0
Q2 |  |  | 7.7 | 58.78 |  | 0 | 14 | 48 | 0 | Q2 |  |  | 7.7 | 58.78 |  | 0 | 14 | 48 | 0
Q3 |  |  | 56.26 | 3.85 |  | 0 | 46 | 7 | 0 | Q3 |  |  | 56.26 | 3.85 |  | 0 | 46 | 7 | 0
Q4 |  |  | 4.62 | 22.88 |  | 0 | 8 | 16 | 0 | Q4 |  |  | 4.62 | 22.88 |  | 0 | 8 | 16 | 0
n/a | [9 empty] | n/a
n/a | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Grand Total | 12.15 | 40.73 | 270.445 | 464.51 | 26.52 | 128 | 377 | 449 | 43 | Grand Total | 12.15 | 40.73 | 270.445 | 464.51 | 26.52 | 128 | 377 | 449 | 43

## Average (hidden)
UPC
OFC | Duct | Aerial
12C | 52262 | 34330
24C | 75440 | 44150
60C | 117872 | 70670
144C | 195510 | 127340
216C | 292890 | 195260